## PM Auditorías de gestión
Vigencia | Auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno | % de cumplimiento al 31/12/2016 | Fecha de emisión del informe de auditoría | Radicado del informe de auditoría | Acciones no cumplidas al 100% | Fecha del informe ejecutivo proyectada en plan de trabajo | Responsable OCI
2013-2014 | Auditoría convenio UIS 15 de 2009 para Construcción de la Litoteca Nacional Bernardo Taborda. | 65% | 2013-07-22 | 20131300012313 | Vicepresidencia Técnica: .- Protocolización del contrato de usufructo ante la Oficina de Instrumentos Públicos Vicepresidencia Técnica y Oficina Jurídica: .-Definir los términos de la liquidación del Acuerdo Especifico No 01 y del Convenio Marco No 015 de 2009. .-Concertar con la UIS un adicional al Acuerdo Especifico No 01 para recibo de la nueva sede. | 2013-07-22 | Luz Maria Celis
| Auditoría al Contrato 069 de 2013 suscrito entre la FDN y THX Energy Sucursal Colombia, en el marco del convenio 01-07 -2007 ANH- FEN | 93% | 2014-12-26 | 20141300025443 | Vicepresidencia Técnica: Realizar el balance definitivo de los productos (registros y análisis de química total) que no fueron recibidos en la ANH y que se deben cuantificar como dinero objeto de devolución para ser gestionado por la FDN. | 2014-05-23 | Luz Maria Celis
| Auditoría a una muestra de contratos del proyecto estudios regionales de exploración de hidrocarburos y de gestión de información técnica para la vigencia 2013 | 94% | 2014-09-08 |  | Vicepresidencia Técnica: Incluir en la evaluación de desempeño de los supervisores la entrega oportuna de los informes correspondientes a los contratos asignados. (Contratos 124 y 132 de 2013) Oficina de Tecnologías de la Información: Presentar al comité estratégico la iniciativa de Gobierno TI y función de Arquitectura Empresarial | 2014-05-23 | Luz Maria Celis
Auditorías vigencia 2015 | Auditoría Programas en Beneficio de las Comunidades (PBC) de las Ronda Colombia 2010 y 2012. | 97% | 2015-04-24 | 20151300005363 | Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos. Emitir oficios al 100% de los contratos suscritos entre 2009 y julio de 2012, que cambien de fase exploratoria en 2015, pronunciándonos frente a los PBC entregados para sus nuevas fases exploratorias. | 2014-06-04 | Gustavo Otero
| Auditoría Sistema de Control interno Contable vigencia 2014. | 92% | 2015-07-24 | 20151300010663 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Grupo administrativo y financiero). .- Ejecución total del plan de liquidación de convenios y contratos. .- Realizar seguimiento anual a los riesgos, controles y planes tratamiento de los riesgos identificados. .- Estructurar indicadores que muestren el logro de la administración eficiente de los recursos. |  | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría a una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2014 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe contratos 171 y 244 de 2014. | 95% | 2015-07-15 | 20151300010033 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). Controlar o mitigar la causa del represamiento en la Litoteca Nacional por la falta de personal administrativo y operativo | 2015-06-18 | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría a los otro sí al Contrato 069 de 2013 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Nacional y THX Energy Sucursal Colombia, en el marco del convenio 01-07 -2007 ANH- FEN | 0% | 2015-07-30 | 20151300011113 | Vicepresidencia Técnica: No se suscribió plan de mejoramiento |  | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría al cumplimiento de la cláusula de transferencia de tecnología en los contratos E&P | 67% | 2015-05-14 | 20151300006583 | Vicepresidencias misionales - Falta de aprobación y aplicación de los pagos en especie reportados por los operadores en 17 casos para la auditoría y otros más identificados por la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones. - Validación de pagos, previo conceptos emitidos por la Oficina Asesora jurídica fechados 22/02/2016 con radicado id 12659 y 06/05/2016 con radicado Id 31690 | 2015-01-26 | Luz Maria Celis
| Auditoría / Diagnóstico a la gestión de la seguridad de la información técnica de la ANH administrada en el Banco de Información Petrolera, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 27001:2013 | 70% | 2015-09-30 | 20151300009283 | Oficina de Tecnologías de Información: .- Definir el Alcance del Sistema de Seguridad de la Información Vicepresidencia Técnica - No ha formulado acciones de mejora | 2015-07-10 | Luz Maria Celis
| Auditoría a una muestra de contratos de la Vicepresidencia Técnica Vigencia 2014. Contratos 143, 144, 178, 184, 185 y 189 de 2014 | 47% | 2015-12-24 | 20151300022373 | Vicepresidencia Técnica - Verificación oportuna (En máximo 30 días) de la información técnica recibida en el EPIS - Soportes de entrega de productos pendientes del EPIS del contrato 143, 184 y 185 de 2014. |  | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría outsourcing administrativo y financiero de la ANH: contrato 248 de 2014. | 100% | 2015-12-28 | 20151300022533 |  |  | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría outsourcing seguimiento a garantías que se exigen en contratos/convenios TEAS y E&P y convenios de explotación: contrato 279 de 2014. | 100% | 2015-12-24 | 20151300022383 |  | 2015-08-27 | Luz Maria Celis
| Auditoría externa a la calidad de los productos recibidos por la ANH en el marco del Contrato 208 de 2013 suscrito con ANTEK. | 67% | 2015-12-28 |  | .- Corregir los errores presentados en los intervalos registrados en los formatos de Litoteca de los Pozos: BOCACANOA_EST-4, CARMEN_DE_BOLIVAR_E-2, CARMEN_DE_BOLIVAR-3, CUPIAGUA_SUR_YZ-2 (Nombre mofificado a CUPIAGUA_SUR XZ-2), PASACABALLO_EST-1, PORVENIR_ESTE-3, SAN JUAN DE SACO EST-1 y TOCAGUA-1. .- Corrección de los nombres de las carpetas en los aspectos mencionados de las inconsistencias encontradas. .- Renombrar y/o rectificar los archivos con las dimensiones de la imagen según sea el caso .- Reubicar las imágenes del pozo Buenos Aires Y7 en la carpeta correspondiente. | 2015-12-31 | Gustavo Otero
Auditorías vigencia 2016 | Auditoría de gestión del Sistema de Control Interno Contable de la entidad para la vigencia 2015 | 67% | 2016-04-07 | 24157 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera (Grupo administrativo y financiero). - Expedir una circular a los Operadores, informando las cuentas y los conceptos que aplican a los recaudos efectuados por la ANH Realizar mensualmente durante el último Trimestre de 2016, el análisis y seguimiento a la ejecución presupuestal con cada uno de los Ordenadores del Gasto de la Agencia, liderado por la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | 2016-02-29 | Rosario Ramos Díaz
| Auditoría: Control de cumplimiento y de gestión al proceso de recepción,verificación y cargue de información entregada al EPIS, como resultado de la ejecución de los contratos 315 de 2012 (Sun Gemini), 148 de 2015 (Sun Gemini) y 179 de 2015 (Ansall). | En formulación por el área responsable. | 2016-04-12 | 25120 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). .-Programar la verificación de la información entregada por los contratistas para que se cumpla la actividad dentro de plazo establesido en el MEITEP .-Mejorar el procedimiento y custodia de los la información entregada por los Contratistas. .- Realizar auditorias al operador del EPIS para evidenciar la verificación realizada a la información entregada. | 2015-12-15 | Gustavo Otero
| Auditoría: Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación del contrato 294 de 2015. | 40% | 2016-04-26 | 25572 | Vicepresidencia Técnica : - No instalación de los equipos para medir presión del cierre del casing para los pozos Las Lauras y San Antonio. - No disponer del desilter y desander del equipo de control de sólidos para el pozo Las Lauras 1X y San Antonio 1X. - Falta de comunicación oportuna del contratista al Grupo de fiscalización sobre el inicio de perforación para los pozos La Estrella 1X, Las Lauras 1X y San Antonio 1X. - El contratista no ha rendido a la fecha el informe quincenal en la forma 5CR del pozo La Estrella 1X (primera quincena de noviembre). - Realización de la actividad de recuperación de núcleos en la primera sección del pozo (entre 0 y 400 pies) por parte del contratista sin que tramitara la modificación del contrato vía acto administrativo. - Autorización por parte del supervisor del desembolso del anticipo correspondiente al 30% de la cuantía total del contrato, sin el cumplimiento del requisito 4 de la cláusula 7 del contrato. | 2016-06-30 | Luz Maria Celis
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación del contrato 292 de 2015. | 96% | 2016-02-16 | 11349 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). .- Incorporar al Sistema de Control y gestión el Protocolo a seguir para la inspección de equipos de perforación de taladros convencionales, la lista de chequeo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de todos los equipos ofertados y el Formato de Reporte Diario de Perforación y Geología para que sea incluido en los proximos pliegos de procesos de contratación.. | 2016-06-30 | Rosario Ramos Díaz
| Auditoria de gestión al proceso de entrega de la información geológica y técnica contenida en el Banco de Información Petrolera de la ANH al Servicio Geológico - Inició ejecución en vigencia 2015 | Versión incial para retroalimentación de la OCI - Correo del 30/12/2016 y luego correo del 23/01/2017 | 2016-10-04 | 135109 | Vicepresidencia Técnica (Gerencia de Gestión de la Información Técnica). - Retraso de las siguientes actividades criticas (hitos) del proyecto de transferencia: i) Traslado y configuración de infraestructura tecnológica (avance:31,5%), ii) Disposición de canales de comunicación entre ANH y SGC activos / Recibir la información desde SGC (avance: 0%), iii) Definición y aprobación del protocolo de pruebas de la Infraestructura tecnológica - Generación de casos de prueba (avance:0%), iv) Inventarios aprobados EPIS /Litoteca / Cintoteca (avance: 37,5%), v) Aceptación de hardware e infraestructura tecnológica a entregar al SGC (avance: 25%), vi) Definir y poner en marcha el plan de comunicaciones y de Gestión del cambio con clientes del Banco (avance: 15%), vii) Aceptación de capítulo TIC de estrategia de transferencia (avance: 25%) y viii) evaluación de la calidad del dato (avance: 25%). - El ejercicio de definición de la línea base realizado por la Oficina de Tecnologías de la información de la ANH al corte del 05/06/2016 no contempla aspectos claves como: - Identificación y listado de todas las fuentes y/o repositorios de almacenamiento de la información asociada al Banco de información petrolera (MIGEP, Whereoil, sistema de contingencia, almacenamiento en SUN Storagetek heredado por Ecopetrol, etc.). - Descripción de la metodología y procedimientos utilizados para generar el inventario de información a migrar. - Análisis por edad de los archivos. - Clasificación y conteo de metadatos (Detalle técnico de la información, según tipologías y asociación a objetos geográficos) - Estado de archivos huérfanos que no pueden ser directamente asociados a bases de datos - Identificación de archivos duplicados en los diferentes almacenamientos, archivos corruptos, archivos tamaño cero (0) y nombres de archivo en blanco. - Contraste de diferencias (crecimiento) entre la línea base establecida por la Oficina de Tecnologías de la Información el 11/12/2013, el inventario de información resultante del proceso ELT: Extract, Transform y Load) - Contrato 193 de 2014 y la línea base actual, para contrastar que ésta última incluya los archivos identificados en los dos ejercicios iniciales. | 24/12/205 | Luz Maria Celis / Rosario Ramos Díaz
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación de los contratos 313 y 314 de 2015. | 98% | 2016-08-12 | 103835 | Normalizar en SIGECO el formato para ser incluido como anexo en el Acta de Inicio de los próximos Concursos de Méritos con el cual el Supervisor podrá dejar constancia de verificación de la vinculación de los profesionales al proyecto, desde la firma del acta de inicio. |  | Rosario Ramos Díaz
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación de los contratos 213 y 229 de 2015. | 67% | 2016-09-22 | 132951 | Acción sin formular para el contrato 229, observación 3: La autorización de pago de la factura de venta N° 1175 del 23/10/2015 presentada por el contratista para el cobro del 10% del valor del contrato no contiene el acta de la interventoría establecida como requisito en la forma de pago. | 2016-06-30 | Luz Maria Celis
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación de los contratos 222, 225 y 273 de 2015. | 100% | 2016-10-27 | 140768 |  | 2016-06-30 | Luz Maria Celis
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación de los contratos 214, 301 y 302 de 2015. | 100% | 2016-12-22 | 154114 |  | 2016-06-30 | Rosario Ramos Díaz
| Control de gestión, financiero y de cumplimiento a la ejecución de una muestra de los contratos y otro sí suscritos durante la vigencia 2015 por la Vicepresidencia Técnica. - Informe parcial de verificación de los contratos 266, 267, 268 y 269 de 2015. | 100% según programado al corte 2016 33% acumulado | 2016-12-09 | 150861 |  | 2016-06-30 | Luz Maria Celis
| Control de cumplimiento y de gestión al proceso de presentación y aprobación de las formas ministeriales. | En formulación por el área responsable. | 2016-12-01 | 148524 |  |  | Gustavo Otero
| Control de cumplimiento y de gestión al proceso de liquidación y reliquidación de regalías a entes territoriales | Pendiente retroalimentación informe preliminar por el área responsable. | 2016-12-29 | 156484 |  |  | Rosario Ramos Díaz