## 2022
ID | Proceso Sistema Integral de Gestión y Control - SGIC | Dimensión MIPG | Dependencia | Grupo Interno de Trabajo | Objetivo Estratégico | Estrategia | Indicador Estratégico | Plan o Programa | Fuente Presupuestal | Proyecto de Inversión DNP | Producto Cadena de Valor DNP | Actividad Cadena de Valor DNP | Nombre Proyecto Interno o Gestión General | Indicador del Entregable o Producto | Meta de la Vigencia 2022 | Unidad de Medida | Descripción del Indicador | Fórmula del Indicador | Presupuesto Programado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tendencia | Periodicidad de Seguimiento | Clasificación General Indicador | Avance Cuantitativo Meta (solo numeros) | Descripción del Avance o Justificación del Incumplimiento | Evidencia (medio que soporta y permite comprobar el avance registrado y la ubicacion del mismo - url, carpeta compartida, otro.) | Ejecución Presupuestal (Compromisos - cifras en pesos ) | Ejecución Presupuestal (Obligaciones - cifras en pesos)
1 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Documentos de investigación realizados | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional y Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país. | Documentos de investigación realizados | 10 | Número | Corresponden a los documentos técnicos de investigación en yacimientos no convencionales y convencionales en las cuencas de interés | Sumatoria de documentos de investigación realizados | 201061073640 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 7 | Para el cumplimiento de esta meta se programaron componentes técnicos, los cuales se desarrollaron por medio de los siguientes contratos y/o convenios: 1. Convenio ANH 634/2021 / SGC: 048 (Vigencia Futura) Suscripción adición y prórroga hasta dic-2022. o P1 Evaluación de la cuenca paleozoico (ejec. inicial 100%+Otrosí 100%) o P2 Integración de información VMM (ejec. inicial 100%+Otrosí 100%) o P3 Unificación de la información Caguán (ejec. inicial 100%+Otrosí 100%) o P4 Unificación de la información VIM SSJ y Chocó (ejec. inicial 100%+Otrosí 100%) 2. Convenio ANH 300/2022 con SGC (avance aprox. ejecución 100%) 3. Contrato 212/2022 DIMAR: Piston core y heat flow Pacífico Colombiano (avance aprox. ejecución 100%) 4. Contrato 213/2022 U. Chocó. PGA-S (avance aprox. ejecución 100%): pozos Curvaradó, Tumaco y Condoto y sísmica 2D en Chocó (avance aprox. ejecución 100%) 5. Contrato 194/2022 U. Nacional: Integración cuencas Chocó Offshore y Tumaco Offshore (avance aprox. ejecución 100%) 6. Contrato 211/2022 U. Nacional: Integración cuencas Atrato - Chocó (avance aprox. ejecución 100%) 7. Contrato 228/2022 U. Nacional: Integración (gravi-magnetometría) y batimetría Chocó Onshore y Offshore (avance aprox. ejecución 100%) NOTAS: Los proyectos señalados en negrilla están directamente asociados con la META. Los P3 y P4 del convenio 634/2021 se asocian con una sola unidad de la META. Los productos se recibieron antes del 31 de diciembre 2022. RESERVAS CONSTITUIDAS PARA ESTA ACTIVIDAD: $8.751.949.296,50. Quedó un pago autorizado en diciembre 2022 por $533.289.094 del contrato 211 que no quedó registrado en el SPI-DNP. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106002-02 | 128825792557 | 120058905915.5
2 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Documentos de investigación realizados | Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país | Adquirir y procesar información técnica para la evaluación de las cuencas de interés misional y Mejorar la calidad de la información geológica y geofísica del país. | Documentos de investigación realizados | 1 | Unidad | Corresponden a los documentos técnicos de investigación en yacimientos no convencionales y convencionales en las cuencas de interés | Sumatoria de documentos de investigación realizados | 19438957158 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Para el cumplimiento de esta meta se programaron componentes técnicos, los cuales se desarrollaron por medio de los siguientes contratos y/o convenios: 1. Convenio ANH 001/2022 SGC (avance aprox. ejecución 100%) o P1 Fortalecimiento BIP o P2 Analítica de datos del BIP o P3 Sistema Temático de Hidrocarburos (STH) – DTH o P4 Atributos sísmicos imágenes sísmicas 3D caribe colombiano NOTAS: El proyecto señalado en negrilla está directamente asociado a la META. Los productos se recibieron antes del 31 de diciembre 2022. RESERVAS CONSTITUIDAS PARA ESTA ACTIVIDAD: $2.636.989.589. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106002-02 | 19438957158 | 16801967569
3 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés, definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas. | Áreas evaluadas técnicamente ofrecidas para nominación en procesos competitivos | 15 | Número | Corresponde al numero de nuevas regiones de interés prospectivo para la exploración de hidrocarburos - áreas evaluadas técnicamente por la Vicepresidencia Técnica | Numero de áreas evaluadas técnicamente ofrecidas para nominación en procesos competitivos |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico | 0 | En el año 2022 por directrices de gobierno no se realizaron procesos de oferta y asignación de áreas a la industria. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 Publicada en la página WEB de la ANH | 0
4 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés | Análisis e integración de información técnica | Informes técnicos de evaluación entregados | 2 | Número | Corresponde a los informes técnicos de evaluación para obtener beneficio de los datos existentes por medio del análisis e integración de información técnica | Sumatoria de los informes técnicos de evaluación entregados | 12000000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 2 | Para el cumplimiento de esta meta se programaron componentes técnicos, los cuales se desarrollaron por medio de los siguientes contratos y/o convenios: 1. Convenio ANH 633/2021 / SGC: 047. Suscripción adición y prórroga jul-2022. o P1 Integración corredores prospectivos VIM y SSJ (ejec. inicial 100%+Otrosi 100%) o P2 Integración geoquímico muestras fondo marino Caribe colombiano (ejec. inicial 100%+Otrosi 100%) 2. Convenio 210/2022 U. Nal: Integración VSM Sector Sur C-2106-1900-2-0-2106014-02 (avance aprox. ejecución 100%) NOTAS: Los proyectos señalados en negrilla están directamente asociados con la META. El proyecto P2 del convenio 633/2021 se asocia con el cto. 210 para el cumplimiento de una sola unidad en la META. Los productos se recibieron antes del 31 de diciembre 2022. RESERVAS CONSTITUIDAS PARA ESTA ACTIVIDAD: $1.665.676.814. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 9677189144 | 8011512330
5 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Definir las áreas a ofrecer y elaborar los productos de información para los inversionistas | Oportunidades exploratorias y de producción atractivas | Informes técnicos de evaluación entregados | 2 | Número | Corresponde al numero de areas ofrecidas con oportunidades exploratorias y de producción atractivas para los inversionistas | Sumatoria de informes técnicos de evaluación entregados | 2250000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 2 | Como soporte para el cumplimiento de la meta de la evaluadas técnica de áreas a ser ofrecidas para nominación en procesos competitivos, se programó el siguiente componente técnico y se desarrollo por medio del siguiente convenio: 1. Convenio ANH 002/2022 SGC: suministro información técnica para proyectos de cuencas frontera (avance aprox. ejecución 6,8%). El convenio se redujo en $1.350.000.000. NOTA: El cumplimiento de la META es el mismo de la actividad de la cadena de valor ID 4 "Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés" | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 900000000 | 900000000
6 | Identificación de Oportunidades Exploratorias | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA TÉCNICA | Gestión del Conocimiento | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Asegurar la información y conocimiento para la oferta de áreas | Número de áreas ofertadas en procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Identificación de Recursos Exploratorios de Hidrocarburos Nacional | Servicio de evaluación del potencial mineral de las áreas de interés | Identificar oportunidades exploratorias en las cuencas de interés misional | Oportunidades exploratorias y de producción atractivas | Informes técnicos de evaluación entregados | 2 | Número | Corresponde a los informes obtenidos del análisis e integración de información técnica de las cuencas sedimentarias definidas por la ANH. | Sumatoria de los informes técnicos de evaluación entregados | 3000000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 2 | Para el cumplimiento de esta meta se programaron componentes técnicos, los cuales se desarrollaron por medio de los siguientes contratos y/o convenios: 1. Contrato 246/2022 U. Caldas: Caracterización de rocas a través de análisis de laboratorio para la reducción de riesgos en áreas misionales en el Pacifico C-2106-1900-2-0-2106014-02 (avance aprox. ejecución 100%) 2. Contratos prestación servicios (12 contratos N°: Numero. 066; 067; 099; 101; 109; 120; 121; 131; 138; 140; 141 y 178) (avance aprox. ejecución 100%). Adición y prórrogas a 10 contratos hasta nov-2022. En trámite 9 nuevos contratos de PS hasta dic-2022. NOTAS: El cumplimiento de la META es el mismo de la actividad de la cadena de valor ID 4 "Integrar la información de geología y geofísica de las áreas de interés" Los productos se recibieron antes del 31 de diciembre 2022. RESERVAS CONSTITUIDAS PARA ESTA ACTIVIDAD: $761.053.440. Quedarón 6 pagos autorizado en diciembre 2022 que sumaron $69.535.492 que no quedarón registrado en el SPI-DNP. | SERVIDOR: GestiondeConocimiento-Publica (\\servicios.anh.gov.co\sservicios) / CONTRATOS 2021 y CONTRATOS 2022 SECOP II Rubro: C-2106-1900-2-0-2106014-02 | 2380459179.41 | 1634343084.41
7 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Documentos de investigación | Realizar análisis o estudios de mercados e investigaciones del sector de hidrocarburos. | Investigaciones para la Promoción y Asignación de Áreas | Contratar la herramienta de Evaluación PEPS para el análisis del sector de hidrocarburos. | 1 | Unidad | Corresponde a la contratación de la herramienta de Evaluación PEPS para el análisis del sector de hidrocarburos en la ANH. | Sumatoria de número de herramientas PEPS contratadas | 245000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se suscribió el contrato No. 038 de 2022 | Secop II - ANH-01-RE-2022 | 313949473.2 | 313949473.2
8 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Priorizar, coordinar la participación por parte de la ANH en escenarios estratégicos. | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Eventos estratégicos en lo que participa la ANH parar promocionar oportunidades de inversión en hidrocarburos. | 12 | Número | Corresponde a la participación estratégica de la ANH en foros, congresos y eventos priorizados a nivel nacional e internacional. | Número de eventos estratégicos en los que participa la ANH | 5887600000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 12 | En 2022 se participó en los eventos de Ceraweek, International Conference and Exhibition (ICE), Global ENERGY SHOW, el FORO EL universal - La Gran Apuesta del Caribe Colombiano, en el XIX Congreso colombiano de Petróleo, Gas y Energía 2022, en la Conferencia Energética Enercol 2022, en el Congreso NATURGAS 2022, en la V Cubre de Petróleo y Gas, en el Foro El Universal "Mirada del Caribe hacia una potencia mundial de la Vida" y en el IV Encuentro de Sostenibilidad y Energía. Así mismo, se realizó el proceso de coordinación y concurrencia programado para el 2022 (17 eventos con autoridades territoriales). | Carpeta de la VPAA - Disco compartido de la ANH - (Promoción) | 4297933399.86 | 4297933399.86
9 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Diseñar y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones. | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Plan Estratégico de Comunicaciones Diseñado y Ejecutado | 8 / 100 | Número / Porcentaje | Corresponde al diseño y ejecución del plan estratégico de comunicaciones de la ANH bien a través de la ejecución de las actividades propias del mismo en medios de comunicación nacionales y extranjeros. | Numero de pautas publicadas / Porcentaje de los recursos Ejecutados | 1782911403 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Esta actividad relacionada con la contratación de la estrategia de comunicaciones, no se ejecutó con los recursos asociados al proyecto de inversión, partiendo de la necesidad de adecuar las necesidades de gasto a las definiciones y prioridades del gobierno nacional, así como ante la posibilidad que, con ocasión de la emergencia generada por la ola invernal 2022, tales recursos pudieran ser reorientados para atender las necesidades de las comunidades ante tal calamidad, posibilidad que finalmente no se materializó. |  | 0 | 0
11 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de la percepción general de los inversionistas y las compañías operadoras del sector de hidrocarburos | Nivel de satisfacción de inversionistas y operadores | 4 | Número | ​Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo anual, de la percepción del inversionista para generar estrategias de mercadeo | Calificación del nivel de satisfacción de inversionistas y operadores | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Anual | Indicador Estratégico | 4,2 | Respecto de esta actividad se construyó y dispuso formato para la aplicación de la encuesta de percepción dirigida a más de 120 inversionistas, de los cuales se recibió respuesta de 37 empresas, con un resultado el resultado de la encuesta de 4,2 (la meta 2022 era una calificación de 4,0). Se adelantaron las gestiones para la construcción del informe final en el mes de diciembre, el cual recojió las respuestas ofrecidas por las compañías . | Carpeta de la VPAA - Disco compartido de la ANH. | 0 | 0
12 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Número de contratos E&P firmados | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión para la suscripción de contratos E&P | Número de contratos E&P firmados | 15 | Número | Corresponde a Contratos que se suscriben como resultado de un proceso de asignación. En los casos de los procesos competitivos, el Contrato que se suscribe es el que se publica y hace parte de los Términos de Referencia | Número de contratos E&P firmados | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 15 | Se realizó la suscripción de 30 contratos en enero de 2022 en el IV ciclo de la Ronda Colombia 2021 del PPAA. Para efecto de reporte se relacionan 15 (corresponden al 100% de la meta de 2022) | Carpeta de la VPAA - Disco compartido de la ANH. | 0 | 0
13 | Promoción y Asignación de Áreas | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS | No Aplica | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Dinamizar los procesos de asignación de áreas | Porcentaje de áreas asignadas en los procesos competitivos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento en la Implementación del Modelo de Promoción para Incrementar la Inversión Nacional | No Aplica | No Aplica | Promoción del sector de hidrocarburos para la atracción de nuevos inversionistas | Número de contratos administrativos suscritos | 20 | Número | Corresponde al número de contratos administrativos suscritos durante la vigencia 2022 para la ejecución del proyecto de inversión de la VPAA. | Numero de Contratos administrativos suscritos / Número de Contratos administrativos planeados | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 17 | Para la ejecución del proyecto de inversión se han suscrito los siguientes contratos: 038, 065, 094, 201, 257, 276, 284, 295, 296, 327, 342, 358, 362, 439, 472 y 473 de 2022, así como el pago a través de la Resolución 921 de 2022. | Secop II | 0 | 0
14 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Apoyar la financiación de líneas de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos | Documentos de Investigación en C&T | Convenio suscrito para apoyar proyectos de investigación en C&T aplicada al sector hidrocarburos. | 1 | Unidad | Mide el número de convenios suscritos | Convenio suscrito | 15533980582 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Los recursos por $ 11.195.721.522, no comprometidos en la vigencia, se liberan. La VORP manifestó en su oportunidad, inquietudes con las convocatorias de Minciencias y no se firmó convenio Proyecto IAVH (Convenio 624 de 2021): Se entregaron los productos finales, se aprobaron por parte del supervisor y se realizó el último desembolso. | Plataforma SPI y servidores ANH: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\CIENCIA Y TECNOLOGÍA\2. CONVENIOS IAvH-624 DE 2021\PRODUCTOS\VIGENCIA 2022 | 4338259060 | 4338259060
15 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Gestionar proyectos de investigación en C&T desde convocatoria, selección, contratación de financiamiento, seguimiento técnico-financiero, hasta evaluación y calificación final de estudios | Documentos de Investigación en C&T | Documento con líneas de investigación aprobadas para convocatoria o invitación a grupos de investigación | 1 | Unidad | Mide el número de documentos con líneas de investigación aprobados para las convocatorias o invitaciones a grupos de investigación. | Documento con líneas de investigación aprobadas | 466019418 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Los recursos por $466.049.418 de esta línea, no comprometidos en la vigencia, se liberan. La VORP manifestó en su oportunidad, inquietudes con las convocatorias de Minciencias y no se firmó convenio
16 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Gestión del conocimiento | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología para el Sector Hidrocarburos a Nivel Nacional | Servicio de educación informal en temas de hidrocarburos | Realizar convocatoria y contratación de programas de formación en hidrocarburos | Formación especializadas en temáticas de hidrocarburos | Eventos de formación especializada en áreas de conocimiento de hidrocarburos | 2 | Unidad | Mide el número de eventos de formación especializada realizados en áreas de conocimiento de hidrocarburos. | Sumatoria de eventos de formación especializada realizados | 1000000000 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se comprometieron y obligaron recursos según Contrato 460 de 2022 correspondientes a la formación en Geoprocesamiento avanzado en la gestión estratégica de información de fiscalización. por valor de M$75. Se radicó solicitud de constitución rezago presupuestal con ID 1383722 de 2023-01-02. Los M$925 restantes de esta línea se liberan. | Informes Supervisión C-460 de 2022: #1 ID 1384935 de 6-ene-2023 #2 ID 1385055 de 6-ene-2023 Autorización pago C-460 de 2022: #1 ID 1385039 de 6-ene-2023 #2 ID 1387015 de 17-ene-2023 | 75000000 | 75000000
17 | Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones (Fiscalización) | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de gas | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de gas | 1070 | Millones de pies cúbicos de gas por día (MPCD) | Mide la cantidad de pies cúbicos de gas comercializado que, en promedio, se extraen diariamente en el territorio nacional | (No. Millones de pies cúbicos mes / No. días mes). | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Estratégico | 1058.67 | ​La producción comercializada promedio día de gas durante el mes de noviembre de 2022 fue de 1.059 Millones de pies cúbicos (Mpcpd). La producción diaria promedio durante los primeros once meses del año asciende a 1.073 Mpcpd. | Reporte en la plataforma SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación
18 | Control de Operaciones y Gestión Volumétrica | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones (Fiscalización) | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Producción promedio diaria de crudo (petróleo) | 865 | Miles de barriles promedio día (KBPD) | Mide la cantidad de barriles de petróleo que, en promedio, se extraen diariamente en el territorio nacional a través de los diferentes campos productores, constituyéndose en base para el cálculo de las regalías y otros recursos que soportan proyectos de inversión social en las regiones. | (No. Miles de barriles mes / No. días mes). | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Estratégico | 771.0084 | La producción promedio diaria de crudo durante el mes de noviembre de 2022 fue de 771 mil barriles (kilo barriles). La producción diaria promedio de crudo durante los primeros once meses del año asciende a 751 kbpd. | Reporte en la plataforma SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación
19 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Recaudo de Regalías del año | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | Regalías recaudadas | 6.743 | Billones de pesos | Refiere el avance en el valor total de las regalías recaudadas en la vigencia, el monto acumulado de recursos que por concepto de regalías por la explotación de hidrocarburos serán transferidos al SGR en la vigencia 2022. | Sumatoria de regalías recaudadas en el año | 2463763833 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 10.72 | El total de regalías recaudadas y transferidas al SGR al corte del 31 de diciembre de 2022, asciende a $10.723.466.519.767,5 | Memorandos enviados al MHCP con Radicado 20225210020801 Id: 1151075; 20225210445651 Id: 1198617; 20225210777971 Id: 1247714; 20225210804891 Id: 1255399; 20225210835201 Id: 1263834; 20225210965531 Id: 1282237; 20225211097701 Id: 1301266; 20225211129571 Id: 1310381; 20225211162761 Id: 1329291; 20225211286891 Id: 1346559; 20225211416901 Id: 1376289 y 20235210003121 Id: 1384504 del 5 de enero de 2023. | 470338991 | 457410420
20 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Ingresos por Derechos Económicos | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos propios por concepto de Derechos Económicos | Ingresos por Derechos Económicos | 294207.9 | Millones de pesos | Indica el avance en el reconocimiento del recaudo de ingresos por derechos económicos a una fecha de corte | Sumatoria de los Ingresos aplicados por Derechos Económicos. | 672000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 4133829.3915 | El acumulado de ingresos recaudados por concepto de derechos económicos al corte del 31 de diciembre de 2022, asciende a la suma de $4,133,829,391,519.31 | Ejecución Presupuestal de Ingresos SIIF Nación a diciembre 31 de 2022 y correo electrónico VAF del | 496407153.28 | 388181930.56
21 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Gestión de aplicaciones por Derechos Económicos | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos propios por concepto de Derechos Económicos | Gestión aplicaciones derechos económicos | 90% | Porcentaje | Indica el avance en la gestión de aplicaciones de los pagos efectuados por derechos económicos | No. de partidas del mes (n+1) con aplicaciones radicadas/No. de partidas pendientes de aplicación del mes (n) | 672000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 92% | Al cierre del mes de Diciembre de 2022 se recibieron 173 partidas y se gestionaron 159 aplicaciones de derechos económicos y contractuales en el mes, por un monto total de $373.002.468.263,52 mil millones de pesos aproximadamente. | Comunicaciones de aplicaciones radicadas en control.doc | 470338991 | 457410420
22 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Regalías y Derechos Económicos | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Tiempo promedio de resolución recursos de reposición | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Gestión de recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país y a la sostenibilidad financiera de la ANH. | Promedio días trámite recursos de reposición | 85 | días hábiles | Refiere el numero de días en promedio en el que se resolvieron los recursos de reposición contra una liquidación trimestral de regalías. | Formula del Indicador: Sumatoria del No. de días hábiles utilizados para resolver los recursos de una liquidación trimestral/Total de recursos interpuestos y resueltos frente a una liquidación trimestral | 2463763833 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 9 días hábiles | Se realizó la determinación del indicador para el IV Trimestre de 2022. En el cuarto trimestre 2022 se realizó medición sobre los recursos interpuestos y resueltos respecto de la definitiva del II trimestre de 2022, los cuales fueron interpuestos al final de septiembre de 2022. | Base de datos propia de GRDE, de control sobre recursos de reposición. | 496407153.28 | 388181930.56
23 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo (petróleo) | 1782 | Millones de barriles (Mbl) | Mide el volumen de reservas probadas (1P) de crudo en la vigencia correspondiente​. | Sumatoria del volumen de reservas probadas de crudo reportadas por las compañías operadoras y consolidadas por la ANH para cada vigencia. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 2039 | En diciembre de 2022, como parte de la divulgación sobre el informe de recursos y reservas, se continuó enviando a las compañías operadoras, las observaciones con los hallazgos a las revisiones sobre el IRR presentado. En este mes también se finalizó y entregó por parte del equipo de la Gerencia de Reservas y Operaciones (GRO) de la ANH, el documento "Informe final de Recursos y Reservas año 2021", radicado a la presidencia ANH mediante Id 1381702 de 2022-12-23. El informe consta de 16 capítulos y 143 folios, consolida el balance oficial de reservas del año 2021 y presenta el análisis técnico de toda la información entregada por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Los valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | *Evidencias de a Publicación de la Información de Recursos y Reservas en la página web de la ANH https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/m%C3%B3dulo-de-gesti%C3%B3n-de-reservas/ Bajo el titulo: "Información sobre reservas 2021" *Evidencias del Plan de Revisión de los Informes de Recursos y Reservas: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN *Evidencias de observaciones del IRR a compañías operadoras: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN\Cartas Operadoras_Revisiones Técnicas y Completitud *Evidencias elaboración del Informe Final de Recursos y Reservas IRR 2019 (Libro de Reservas): \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\INFORME FINAL IRR2021 Documento: 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_RADICADO_23-DIC-2022 y 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_ANEXO
24 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Años de Reservas Probadas de crudo | 5.7 | Años | ​Mide la vida media de las reservas probadas de crudo, como un indicativo de la sostenibilidad en el abastecimiento de crudo del país.​ | Vm= (R/P); donde: Vm= Vida media de las reservas probadas en años; R= Reservas Probadas estimadas para la vigencia, en Millones de barriles; P= Producción anual de crudo para la vigencia, en Millones de barriles por año. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 7.6 | En diciembre de 2022, como parte de la divulgación sobre el informe de recursos y reservas, se continuó enviando a las compañías operadoras, las observaciones con los hallazgos a las revisiones sobre el IRR presentado. En este mes también se finalizó y entregó por parte del equipo de la Gerencia de Reservas y Operaciones (GRO) de la ANH, el documento "Informe final de Recursos y Reservas año 2021", radicado a la presidencia ANH mediante Id 1381702 de 2022-12-23. El informe consta de 16 capítulos y 143 folios, consolida el balance oficial de reservas del año 2021 y presenta el análisis técnico de toda la información entregada por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Los valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | *Evidencias de a Publicación de la Información de Recursos y Reservas en la página web de la ANH https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/m%C3%B3dulo-de-gesti%C3%B3n-de-reservas/ Bajo el titulo: "Información sobre reservas 2021" *Evidencias del Plan de Revisión de los Informes de Recursos y Reservas: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN *Evidencias de observaciones del IRR a compañías operadoras: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN\Cartas Operadoras_Revisiones Técnicas y Completitud *Evidencias elaboración del Informe Final de Recursos y Reservas IRR 2019 (Libro de Reservas): \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\INFORME FINAL IRR2021 Documento: 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_RADICADO_23-DIC-2022 y 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_ANEXO
25 | Revisión y Consolidación de Reservas de Hidrocarburos | Información y comunicación | VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES, REGALÍAS Y PARTICIPACIONES | Reservas y Operaciones | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de crudo | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mantener niveles de reservas y producción de hidrocarburos | Reservas probadas de gas natural | 3.8 | Tera pies cúbicos (Tpc) | Mide el volumen de reservas probadas (1P) de gas natural en la vigencia correspondiente | Sumatoria del volumen de reservas probadas de gas natural reportadas por las compañías operadoras y consolidadas por la ANH para cada vigencia. | 0 | 2022-01-02 | 31/06/2022 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 3.164 | En diciembre de 2022, como parte de la divulgación sobre el informe de recursos y reservas, se continuó enviando a las compañías operadoras, las observaciones con los hallazgos a las revisiones sobre el IRR presentado. En este mes también se finalizó y entregó por parte del equipo de la Gerencia de Reservas y Operaciones (GRO) de la ANH, el documento "Informe final de Recursos y Reservas año 2021", radicado a la presidencia ANH mediante Id 1381702 de 2022-12-23. El informe consta de 16 capítulos y 143 folios, consolida el balance oficial de reservas del año 2021 y presenta el análisis técnico de toda la información entregada por las compañías operadoras que realizan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Los valores de reservas 1P de crudo y gas y los años de reservas de crudo reportados en mayo y publicados en junio, no varían en el transcurso del año. | *Evidencias de a Publicación de la Información de Recursos y Reservas en la página web de la ANH https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/m%C3%B3dulo-de-gesti%C3%B3n-de-reservas/ Bajo el titulo: "Información sobre reservas 2021" *Evidencias del Plan de Revisión de los Informes de Recursos y Reservas: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN *Evidencias de observaciones del IRR a compañías operadoras: \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\PLAN DE REVISIÓN\Cartas Operadoras_Revisiones Técnicas y Completitud *Evidencias elaboración del Informe Final de Recursos y Reservas IRR 2019 (Libro de Reservas): \\servicios.anh.gov.co\sservicios\Grupo Reservas Y Operaciones\2022\IRR CORTE 31-DIC-2021\INFORME FINAL IRR2021 Documento: 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_RADICADO_23-DIC-2022 y 1381702 INFORME FINAL DE RECURSOS Y RESERVAS AÑO 2021_ANEXO
26 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Fortalecer actores estratégicos en sitios prioritarios para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 488 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electrónicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. Eventos de divulgación realizados | 10003000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1281 | Se atedieron diálogos regionales en Putumayo, Huila, Tolima, Caquetá, Magdalena Medio, Llanos orientales, Caribe. Se ejecutan estrategias de relacionamiento participativo, fortaleciendo el diálogo del sector hidrocarburos con las comunidades. Se ejecutan estrategias de relacionamiento participativo, fortaleciendo el diálogo del sector hidrocarburos con las comunidades e inversión social El fortalecimiento a la CRIC, consiste en desarrollar el proyecto en la Vereda Escalereta del resguardo de Mosoco, implementando 7 sistemas fotovoltaicos beneficiando veintiocho (28) personas en siete (7) familias de la comunidad. Durante el periodo, se establecieron las diferentes características técnicas y los temas de índole logístico que requiere el proyecto para su correcta instalación y funcionamiento. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 9869429389 | 9282858995
27 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Fortalecer espacios de participación efectiva | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 22 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electronicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. De Eventos de divulgación realizados | 456567300 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 350 | Se ejecutan estrategias de relacionamiento participativo, fortaleciendo el diálogo del sector hidrocarburos con las comunidades e inversión social buscando contribuir a la generacion de confianza y la disminución de la conflictividad | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 456587380
28 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la atención y disminución de la conflictividad del sector de hidrocarburos | Implementar instrumentos de participación efectiva | Estrategia de articulación institucional para el manejo de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos | Eventos de divulgación realizados | 139 | Número | Los productos entregados resultado del plan de trabajo concertado entidades, son: Guías o documentos técnicos, protocolos; actas, memorias de reunión, registros de asistencia, registro fotográfico, correos electrónicos, comunicaciones; y reportes servicios tecnológicos del monitoreo a conflictividad. | No. Eventos de divulgación realizados | 2851432700 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 56 | DANCP - Para el cumplimiento del objeto del convenio se han desarrollado varias actividades en el periodo para la generación de los productos y el alcance de los objetivos específicos para cada subdirección a fortalecer acorde con el plan de trabajo. Para la Subdirección técnica en el producto: Determinación de la procedencia de la consulta previa se presentaron las resoluciones de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa que fueron generadas en el período, determinando si procede o no procede. En el avance en los productos de la Subdirección de gestión, durante el período se emitieron 2 convocatorias para reuniones de consulta previa del sector de hidrocarburos, En los departamentos de Córdoba y Putumayo se atendieron 3 procesos consultivos con 3 comunidades étnicas presentes en el área de influencia de los proyectos. Este apoyo tiene un impacto significativo en el sector al garantizar los derechos de las comunidades étnicas asentadas en el área de influencia de los proyectos y reducir la conflictividad en los proyectos E&P. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 1910956603
29 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Implementar los instrumentos de inversión en regiones y municipios prioritarios | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Reportes de monitoreo a la conflictividad en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. De proyectos apoyados | 3590000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 32 | Proyecto de Inversión Social en Salud - A través de la iniciativa de inversión social en alianza con Minsalud se busca mejorar las condiciones de atención a la población en los territorios priorizados | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 3569824000 | 1675000000
30 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Documentos de diálogo sobre conflictividad socioambiental en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. de proyectos apoyados | 727000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 13 | Proyecto de Inversión Social en Salud - Se ejecuta iniciativa de inversiòn social en alianza con el Ministerio de Salud en los departamentos de Huila, Santander, Meta y Casanare | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 2746953000 | 1098781200
31 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de inversión social en territorios estratégicos para el sector de hidrocarburos | Desarrollar la inversión del sector hidrocarburos utilizando los instrumentos priorizados | Estrategia para la reducción de brechas en territorios con actividades de E&P de Hidrocarburos | Documentos de diálogo sobre conflictividad socioambiental en territorios estratégicos para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos elaborados | 10 | Número | Proyectos apoyados | No. de proyectos apoyados | 1454000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 33 | Proyecto de Inversión Social en Salud - Se ejecutan estrategias de relacionamiento participativo, fortaleciendo el diálogo del sector hidrocarburos con las comunidades e inversión social | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022
32 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Estudios de pre inversión | Analizar los impactos biofísicos, sociales, culturales y económicos | Integración de información técnica preliminar regional en áreas de interés de hidrocarburos | Estudios técnicos elaborados base hidrologia e hidrogeologia VMM | 7 | Número | Estudios de pre inversión realizados | No. De Estudios de pre inversión realizados | 4724000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES: Se iniciaron estudios tècnicos con autoridades ambientales regionales priorizadas | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 4723020080 | 1350530993
33 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Estudios de pre inversión | Implementar acciones de mitigación y compensación a impactos específicos | Integración de información técnica preliminar regional en áreas de interés de hidrocarburos | Estudios técnicos elaborados en la región del Putumayo - Piloto Putumayo) | 3 | Número | Estudios de pre inversión realizados | No. De Estudios de pre inversión realizado | 3700000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | Proyecto IAvH - Piloto Putumayo: Finalizó proyecto para implementar el Plan de capacitación para la apropiación social del conocimiento en biodiversidad, presentar los resultados del levantamiento de la línea base de biodiversidad en aguas altas - medias a las comunidades áreas de Guane-Kalypso y Platero en en el VMM. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 3700020080 | 2349069953
34 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Identificar restricciones ambientales y sociales en áreas a ofertar | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos técnicos relacionados con procesos de viabilidad ambiental para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 2 | Número | Documentos de investigación realizados | No. de Documentos técnicos elaborados | 3575000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 2 | Se adelantan a través de FUPAD tres proyectos de tipo ambiental en los deparamentos de Huila, Códoba y Sucre | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 2575000000 | 1922190293
35 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Integrar áreas de interés de hidrocarburos con otros usos del suelo en los instrumentos de planificación territorial (Determinantes ambientales, Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Departamental) | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos de Investigación ambientales requeridos para la viabilidad de las nuevas cuencas frontera (costa afuera/exploración en roca generadora) o no convencionales | 1 | Unidad | Documentos de investigación realizados | No. De Documentos técnicos elaborados | 1950000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | INVEMAR - Finalizó proyecto de investigación en con el fin de recolectar la informacion ambiental necesaria, que permita a futuro, dar viabilidad a las operaciones de exploracio´n de hidrocarburos costa afuera sobre la zona baja de la Guajira en el Caribe colombiano | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 1950000000 | 1741248363
36 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Generar documentos técnicos de buenas prácticas en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Desarrollo de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 1 | Unidad | Eventos de divulgación realizados | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 700000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  |  | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 3256000000
37 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Servicio de divulgación para la promoción y posicionamiento de los recursos hidrocarburíferos | Implementar los documentos técnicos de buenas prácticas que se identifiquen en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Desarrollo de buenas prácticas ambientales para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Espacio de divulgación de buenas prácticas documentado | 1 | Unidad | Eventos de divulgación realizados | No. Espacio de divulgación de buenas prácticas documentados | 192000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  |  | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 168960000
38 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos |  | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social y ambiental | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | Aprovechamiento de Hidrocarburos en Territorios Social y Ambientalmente Sostenibles a Nivel Nacional | Documentos de investigación | Adelantar relacionamiento interinstitucional | Generación de información preliminar para la viabilidad de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | Documentos técnicos relacionados con procesos de viabilidad ambiental para las actividades de exploración y producción de hidrocarburos | 1 | Unidad | Documentos de investigación realizados | No. De Documentos técnicos elaborados | 1804000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | CIÉNAGA DE BARBACOAS - Proyecto Finalizado el modelo hidrogeológico para la modelación de las características hidroclimatológicas de la Ciénaga de Barbacoas, por otro lado, se determinó el impacto potencial de acciones antrópicas sobre la disminución de humedales en el área de estudio y su impacto en la generación de escorrentía, a través de un modelo DRASTIC de la zona, el cual es un modelo de vulnerabilidad a la contaminación; y se delimitó en clases y zonas las variables (y estado) de las diferentes características que garantizan la calidad, continuidad e integridad del ecosistema. | Anexo Resumen Ejecutivo Informe mensual DNP 04-nov-2022 | 1804020080 | 1950000000
39 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Nivel de respuesta a las solicitudes de los operadores en el componente socioambiental | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes del Operador allegadas a la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas )*100 | 1451000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 87.2 | El indicador de trámites de la GSCYMA muestra un cumplimiento del 97% respecto a la meta establecida para el mes de Diciembre (se estableció una meta del 90% en la respuesta de los trámites). Se respondieron un acumulado de 448 del total de los 514 trámites que se tenían acumulados al corte del 31 de Diciembre de 2022. Para el mes de Diciembre, la tendencia del indicador continua respecto al mes anterior, esto se debe a los lineamientos generados por la gerencia por medio de las reuniones semanales donde se realiza seguimiento a cada uno de los tramites allegados y se generan lineamientos a los profesionales para generar soluciones que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de los tramites, asimismo, la GSCYMA, implemento un Dashboard ( Tablero de Control) que funciona como herramienta para realizar el seguimiento de los tramites de la GSCYMA. es importante mencionar que la GSCYMA obtuvo una mejora en la eficiencia de la gestión de tramites. | Dashboard de Tramites de la GSCYMA | 412896512.627 | 515263202.38
40 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Contratos viabilizados con problemas de seguridad y conflictividad social | 5 | Número | Adelantar gestiones de manera conjunta, donde se involucren las diferentes perspectivas (técnica, jurídica, conflictividad) para analizar los hitos de la suspensión y adelantar las gestiones pertinentes que permitan cesar la suspensión y reactivar los proyectos​. | Número de contratos Viabilizados a través de la gestión de la GSCYMA. | 907000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Bimestral | Indicador Estratégico | 7 | Mediante las actividades de seguimiento de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - GSCYMA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Mediante las actividades de seguimiento de la Gerencia de Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente - GSCYMA de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, durante el periodo de gobierno se han viabilizado 34 contratos, los cuales en compromisos exploratorios han viabilizado una cifra superior a los USD $394 millones de dólares atendidos en diferentes regiones del país, principalmente en departamentos como Casanare, Putumayo, Meta, Caquetá, La Guajira, Sucre, Boyacá, entre otros. En el año 2022 la GSCYMA realizó un diagnistico detallado del estado y contexto actual de los contratos suspendidos, el resultado de este ejercicio se define de la siguiente Manera: • Conflictividad Social: 15 • Consulta Previa: 3 • Orden Público: 8 • Tramite ambiental: 3 • Ordenamiento Territorial: 4 • Acceso a Vías: 1 • Total: 34 Para el mes de noviembre - diciembre, se viabilizaron (0) Contratos: Como parte de la gestión para lograr el cumplimiento de la meta 2022 de la viabilización de los contratos suspendidos, la GSCYMA ha realizado distintas actividades como gestionar conjuntamente con MME quienes lideran la gestión territorial por medio de la Estrategia Territorial las actividades concernientes a los contratos suspendidos por conflictividad social, por otra parte, se definió la viabilidad de cada uno de los contratos suspendidos que se encuentran definidos entre Largo Plazo, Mediano plazo y corto plazo, asimismo, con la con la articulación institucional por medio de los convenios entre la ANH y las autoridades ambientales se busca la definición de los determinantes que están siendo causales de suspensión de los contratos por aspectos ambientales. | Dashboard de Suspendidos de la GSCYMA | 309672384.4703 | 386447401.785
41 | Gestión Social, HSE y de Seguridad de Contratos de Hidrocarburos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente | Armonizar los intereses del Gobierno Nacional y Territorial, de los ciudadanos y las empresas del sector en el desarrollo de la industria de hidrocarburos. | Disminuir la conflictividad social y ambiental en las áreas de interés de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión socioambiental a los contratos de hidrocarburos y procesos misionales de la ANH. | Tiempo de respuesta de solicitudes PBC | 90 | Porcentaje | Realizar la medición de los tiempos de entrega de los programas en benificio de las comunidades. | (Sumatoria días revisión del PBC/Sumatoria días estimado de revisión)*100 | 726000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 95.6 | El indicador de tiempo de respuestas de las solicitudes de PBC pretende realizar la medición de los tiempos de entrega de la GSCYMA a las solicitudes de PBC, en ese sentido, para el cuarto trimestre de 2022, se utilizo la herramienta del Dashboard de tramites para realizar seguimiento y control de los tramites asociados a PBC, en ese orden de ideas, la meta que se propuso la GSCYMA en el trimestre IV fue del 90%, el resultado de la gestión de PBC con respecto a la meta planteada fue mayor a un 100% en este periodo, este resultado se basa en los datos obtenidos de los tramites de PBC allegados en el tercer trimestre (mas los del segundo semestre de los ultimos dias), de este total, se define cuales de estos tramites cumplieron con la meta de 30 (Es importante resaltar que los tramites allegados entre el 15 - 30 se da plazo de respuesta al mes siguiente para efectos de cumplimiento de tiempos), para la medicion de los tiempos, la GSCYMA, decidio contabilizar el tiempo de las operadoras como tiempo de espera o de solicitud de información, es decir, estos tiempos no entran en los tiempos de la gestión de tramites de la GSCYMA. es importante mencionar, que para la medición del ultimo cuatrimestre del año 2022, se tomaron todos los tramites asociados a PBC, incuyendo los trámites allegados despues del 15 de agosto y los que llegaron con corte a 31 de diciembre 2022. | Dashboard de Tramites de la GSCYMA | 309672384.4703 | 386447401.785
42 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Cumplimiento del plan de inversión de los contratos E&P en exploración | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Cumplimiento al plan de inversiones | 286 | Millones de dólares estadounidenses (USD) | ​​El indicador muestra el cumplimiento de los compromisos en inversión acordado en los contratos de hidrocarburos en periodo de exploración, a través de la perforación de pozos exploratorios y adquisición de sísmica 2D equivalente.​ | Valor real de la ejecución/Valor de inversión programada | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 550.43 | ​A 31 de diciembre se verificó que se han ejecutado inversiones para la actividad de pozos exploratorios, Sísmica por un valor de USD 550,155,656 dólares estadounidenses que corresponden a un avance del 192%. |  | 0 | 0
43 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Nivel de satisfacción de inversionistas y operaciones | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Nivel de respuesta oportuna a solicitudes | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta oportuna a las solicitudes del proceso de Gestión de Contratos en Exploración | (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes con términos cumplidos)*100 | 1940413474 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | El indicador es calculado con la siguiente fórmula: (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes con términos cumplidos) *100 (234/234) *100 = 100% En el numerador van las solicitudes que se contestaron dentro de los términos establecidos, y en el denominador va la suma de las solicitudes que se contestaron dentro de los términos establecidos más las solicitudes que vencieron los términos y ya fueron o no contestadas. Para este reporte las 234 solicitudes se contestaron en los tiempos establecidos, por lo cual el indicador es 100% En la BD hay 25 trámites abiertos los cuales aún se encuentran dentro de los términos establecidos para ser contestados, por lo tanto, no tienen injerencia en el indicador | Tablero de Control de Tramites GSCE | 1094810524 | 1094125116.01
44 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Nivel de respuesta a las solicitudes del operador | 90 | Porcentaje | El indicador muestra la eficacia en la respuesta a las solicitudes del Operador por parte de la gerencia de seguimiento a contratos en producción. | (Número de Trámites Atendidos Acumulados en el mes/Número de Trámites Recibidos Acumulados en el mes.) x 100 | 990000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 78.4 | Durante este mes se cerraron 13 trámites en tiempo (5 solicitudes de plazo, 1 Modificaciones y/o reducciones garantía F.A., 1 Modificación PEV, 2 Ajustes PTE y 4 más correspondiente a otros trámites), además seis (6) cerrados por fuera de la meta. Pese a que la meta prevista para este periodo era baja considerando la escasa disponibilidad de recursos, el resultado obtenido (78,4%) mantuvo la tendencia y se ubicó incluso por encima del promedio de la vigencia (70,7%); estas cifras invitan arealizar un análisis de las metas a plantearse para futuras vigencias. | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\12. Diciembre_2022\Soporte Indicadores\BD_Control de Tiempos Trámites_31-dic-2022 | 700144476 | 684311546.4
45 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Seguimiento Oportuno de los Planes de Explotación de Contratos en Producción | 13 | Días | Con este indicador la GSCP pretende medir la oportuna ejecución a los informes de verificación a los PLEX. | Número total de días calendario en la gestión de los PLEX y/o actualizaciones / Número total de PLEX gestionados | 694000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 11.5 | Durante este trimestre se realizaron 5 IVES a PLEX para un total acumulado de 172 (168 cumplen y 4 en complementar), todos ellos por debajo de los tiempos previstos en la meta representando un cumplimiento del 113%. Este indicador continúa demostrando un grado de maduración alto, por lo que no aporta oportunidades de mejora en la gestión y podría reconsiderarse su permanencia en próximas vigencias. | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\12. Diciembre_2022\Soporte Indicadores\BD_Seguimiento Informes_Consolidado_31-dic-22 | 466762984 | 456207697.6
46 | Gestión de Contratos en Producción | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Producción | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | No Aplica | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Seguimiento a estimación de Fondos de Abandono para contratos en producción | 100 | Porcentaje | El indicador muestra la efectividad de la gestión en la estimación de los fondos de abandono para los contratos que se encuentran en producción | (Número de fondos de abandono estimados acumulados durante el trimestre / Número de fondos de abandono a estimar acumulados durante el trimestre) x 100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Al corte 31 de diciembre del 2022, el indicador reporta un 100% de cumplimiento con la estimación y establecimiento de los Fondos de Abandono correspondientes a 41 áreas devueltas, 5 áreas Suspendidas y 155 Áreas de Explotación/Producción. Pese a que los recursos disponibles de este grupo de trabajo disminuyeron en comparación con vigencias anteriores, se logró el cumplimiento a la meta, indicando un proceso maduro cuya medición no aporta datos relevantes y podría reconsiderarse su permanencia en próximas vigencias. | Seguimiento a la Producción\ESTADISTICAS\INDICADORES\INDICADORES 2022\12. Diciembre_2022\Soporte Indicadores\BD_Estimacion_Fondos Abandono_Inventarios_31-dic-2022 | 226030666 | 218148472
47 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Pozos Exploratorios Perforados | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Pozos Exploratorios Perforados | 60 | Número | ​​Mide la cantidad de pozos exploratorios perforados durante el cuatrienio, en cumplimiento de los compromisos exploratorios correspondientes a los Programa Exploratorio Mínimo y Adicional, Programa Exploratorio Posterior o ejecutados como actividad adicional de los Contratos y Convenios E&P.​ | Sumatoria del número de Pozos Exploratorios perforados en el mes | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 68 | A 31 de diciembre se verificó el siguiente avance en la perforación de pozos: 1. Contrato E&P VIM 8; Pozo Bololo-1, Inició perforación 10-dic-21; T.D: 3-ene-22, A-3 2. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Cayena-2, Inició perforación 07-dic-21; T.D:12-ene-22, A-2c 3. Contrato E&P La Loma; Pozo A0101 LHX, Inició perforación 01-dic-21; T.D: 20-ene-22 A3 4. Contrato E&P Platanillo; Pozo Platanillo Central-1, Inició perforación 06-ene-22; T.D: 28-ene-22 A-2a 5. Contrato E&P VIM 21; Pozo Carambolo-1, Inició perforación 13-feb-22; T.D: 16-feb-22 A3 6. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1, Inició perforación 17-feb-22; T.D: 14-mar-22, A3 7. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1, Inició perforación 26-feb-22; T.D: 23-mar-22, A3 8. Contrato E&P LLA-61, Pozo Omi-3, Inició perforación 17-mar-22; T.D: 29-mar-22, A3 9. Contrato E&P Guatiquia; Pozo Coralillo SE-1, Inició perforación 02-mar-22; T.D: 01-abr-22, A-2b 10. Contrato E&P GUA 2; Pozo Chinchorro-1G, Inició perforación 02-abr-22; T.D: 16-abr-22, A3 11. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Caño Caranal DT-1 ST , Inició perforación 30-mar-22; T.D: 25-abr-22, A3 12. Contrato E&P CPO 13; Pozo Cumare-1, Inició perforación 26-abr-22; T.D: 03-may-22, A-3 13. Contrato E&P CPO 9; Pozo Tejón-1, Inició perforación 29-abr-22; T.D: 14-may-22, A-2b 14. Contrato E&P CPO 5; Pozo Urraca-1X-1, Inició perforación 20-abr-22; T.D: 15-may-22, A-3 15. Contrato E&P VIM 5; Pozo Alboka-1, Inició perforación 5-may-22; T.D: 18-may-22, A-3 16. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1, Inició perforación 16-may-22; T.D: 20-may-22, A-3 17. Contrato E&P COL 5; Pozo Gorgon-2 ST, Inició perforación 9-may-22; T.D: 23-may-22, A-3 18. Contrato E&P CPO 13; Pozo Maute-1H, Inició perforación 24-may-22; T.D: 29-may-22, A-3 19. Contrato E&P CPO 11; Pozo Bugalu-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 30-may-22, A-3 20. Contrato Asociación Tapir, Pozo Rio Cravo Sur-1, Inició perforación 23-may-22; T.D: 3-jun-22 A3 21. Contrato E&P SN-9, Pozo Magico-1X, Inició perforación 30-may-22; T.D: 16-jun-22 A3 22. Contrato Asociación Fortuna; Pozo Fidalga-1 ST2, Inició perforación 01-jun-22; T.D: 15-jun-22, A3 23. Contrato E&P Chaza, Pozo Churuco-1 ST1, Inició perforación 14-jun-22; T.D: 18-jun-22 A3 24. Contrato E&P COL 5, Pozo Gorgon-2 ST2, Inició perforación 9-jun-22; T.D: 20-jun-22 A3 25. Contrato E&P VIM 21, Pozo Cornamuza-1; Inició perforación 5-jun-22; T.D: 21-jun-22 A3 26. Convenio de Explotación Magdalena Medio; Pozo Morito-1, Inició perforación 3-jun-22; T.D: 30-jun-22 A3 27. Contrato E&P CPO 11, Pozo Saturno-1, Inició perforación 2-jul-22; T.D: 6-jul-22 A3 28. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1, Inició perforación 03-jul-22; T.D: 11-jul-22, A2b 29. Contrato E&E Tayrona, Pozo Uchuva-1, Inició perforación 27-abr-22; T.D: 15-jul-22 A3 30. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST1, Inició perforación 15-jul-22; T.D: 18-jul-22, A2b 31. Contrato E&P CPO 5, Pozo Cante Flamenco-1X, Inició perforación 20-jun-22; T.D: 24-jul-22 A3 32. Contrato E&P Cabrestero; Pozo Domo Sur-1 ST2, Inició perforación 22-jul-22; T.D: 26-jul-22, A2b 33. Convenio E&P Midas; Pozo Gaitas-1, Inició perforación 19-jul-22; T.D: 27-jul-22 A3 34. Convenio de Explotación Área Sur; Pozo Kinacu-1, Inició perforación 14-jul-22; T.D: 27-jul-22 A2a 35. Contrato E&P VIM 5; Pozo Claxón-1, Inició perforación 25-jul-22; T.D: 14-ago-22 A3 36. Contrato E&P VMM 1; Pozo Paula-1, Inició perforación 17-ago-22; T.D: 30-ago-22 A3 37. Contrato E&P VIM 8, Pozo Coralino-1, Inició perforación 3-ago-22; T.D: 1-sep-22 A3 38. Contrato Asociación Cosecha; Pozo Cosecha GN-1, Inició perforación 24-ago-22; T.D: 4-sep-22, A2c 39. Convenio de Explotación Cubarral, Pozo Cachirría-1, Inició perforación 20-ago-22; T.D: 6-sep-22 A2c 40. Contrato E&P CPO 5, Pozo Apterix-1X, Inició perforación 18-ago-22; T.D: 10-sep-22 A3 41. Contrato E&P LLA 42, Pozo Rip It-1, Inició perforación 26-ago-22; T.D: 13-sep-22 A3 42. Contrato E&P Platanillo, Pozo Alea Noroeste-1; Inició perforación 28-jun-22; T.D: 26-sep-22 A2a 43. Contrato E&P Buenavista, Pozo Corrales Sur-1; Inició perforación 01-sep-22; T.D: 29-sep-22 A2c 44. Contrato E&P Alea 1848 A, Pozo Rose-1 ST1, Inició perforación 28-sep-22; T.D: 1-oct-22 A3 45. Contrato E&P LLA 34; Pozo Tua Sur Oeste-1, Inició perforación 20-sep-22; T.D: 2-oct-22, A2c 46. Contrato E&P VMM 1, Pozo Hydra-1, Inició perforación 13-sep-22; T.D: 5-oct-22 A3 47. Contrato E&P CPO 11, Pozo Caonabo-1, Inició perforación 30-sep-22; T.D: 07-oct-22 A3 48. Contrato Asociación Fortuna, Pozo Guarapo-1 ST1, Inició perforación 3-sep-22; T.D: 8-oct-22 A3 49. Contrato E&P YD SN-1, Pozo Yoda A-1; Inició perforación 26-sep-22; T.D: 9-oct-22 A3 50. Contrato E&P VSM 22, Pozo Falcon 10-1; Inició perforación 29-sep-22; T.D: 10-oct-22 A3 51. Contrato E&P SN 9, Pozo Brujo-1X; Inició perforación 20-jul-22; T.D: 12-oct-22 A3 52. Contrato E&P LLA 94, Pozo Humea-1; Inició perforación 12-oct-22; T.D: 24-oct-22 A3 53. Contrato E&P VMM 1, Pozo Margarite-1, Inició perforación 30-oct-22; T.D: 10-nov-22 A2b 54. Contrato E&P MIDAS; Pozo Gaitas-2, Inició perforación 27-oct-22; T.D: 13-nov-22, A2b 55. Contrato E&P YD SN-1, Pozo Yoda B-1, Inició perforación 03-nov-22; T.D: 14-nov-22 A3 56. Contrato E&P SN 8, Pozo Sinuano-1, Inició perforación 13-sep-22; T.D: 14-nov-22 A3 57. Contrato VIM 8, Pozo Arrecife Norte-1, Inició perforación 14-oct-22; T.D: 16-nov-22 A3 58. Contrato VIM 1, Pozo Vaduz-1, Inició perforación 08-nov-22; T.D: 25-nov-22 A2a 59. Convenio de Explotación Área Occidental, Pozo Alqamari-2; Inició perforación 21-sep-22; T.D: 28-nov-22 A3 60. Contrato E&P LLA 87, Pozo Tororoi-1, Inició perforación 11-oct-22; T.D: 3-dic-22 A3 61. Contrato E&P Turpial; Pozo Nepo-1X, Inició perforación 03-dic-22; T.D: 12-dic-22, A2a 62. Contrato E&P VMM 45, Pozo Chimela-1, Inició perforación 13-nov-22; T.D: 16-dic-22 A3 63. Contrato E&P COR 15, Pozo Zorro-1, Inició perforación 15-nov-22; T.D: 17-dic-22 A3 64. Contrato E&P CPO 9, Pozo Tinamu-1, Inició perforación 07-dic-22; T.D: 23-dic-22 A3 65. Contrato E&P Platanillo, Pozo Libelula Sur-1, Inició perforación 11-nov-22; T.D: 24-dic-22 A2c 66. Contrato E&P Turpial, Pozo Turpiales-1 ST; Inició perforación 24-dic-22; T.D: 26-dic-22 A2b 67. Contrato E&P LLA 34, Pozo Guaco Sur-1, Inició perforación 17-dic-22; T.D: 27-dic-22 A2b 68. Contrato de Asociación Carare Las Monas, Pozo Santa Beatriz-1, Inició perforación 17-nov-22; T.D: 31-dic-22 A2b | https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1538/5994/80 | 0 | 0
48 | Gestión de Contratos en Exploración | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS | Seguimiento a Contratos en Exploración | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Estimular la actividad de exploración y producción de hidrocarburos | Sísmica 2D equivalente | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar seguimiento a contratos en exploración y producción | Sísmica 2D Equivalente | 1200 | Kilómetro | ​Cuantificar los Kilómetros de sísmica 2D equivalente adquiridos durante el 2021, en cumplimiento de los compromisos exploratorios correspondientes a los Programa Exploratorio Mínimo y Adicional, Programa Exploratorio Posterior o ejecutados como actividad adicional en los Contratos y Convenios E&P y Contratos de Evaluación Técnica. | Kilómetros sísmica 2D equivalente adquiridos / mes | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Mensual | Indicador Estratégico | 1904.45 | A 31 de Diciembre se verificó el siguiente avance en la adquisición sísmica: Contrato E&P SN-26 Programa: PILÓN 3D Total sísmica 3D: 99,1 Km² Total Km Programa Sísmico: 158,56 Km 2D Equivalente (81,12 Km en 2021 y 77,44 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 15-jun-21 Fecha de Inicio Perforación: 8-jul-21 Fecha de Inicio Registro: 28-nov-21 Fecha Fin Registro: 16-ene-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P VMM-46 Programa: VMM-46-3D-2021 Total sísmica 3D: 286,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 457,89 Km 2D Equivalente (149,96 km en 2021 y 307,93 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 5-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 23-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-dic-21 Fecha Fin Registro: 27-ene-22 Avance Sísmica: 100% Contratación Directa ANH Programa: REPELÓN 2D 2021 Total sísmica 2D: 286 Km Total Km Programa Sísmico: 286 Km 2D Equivalente (147,20 km en 2021 y 138,8 km en 2022) Fecha de Inicio Topografía: 13-oct-21 Fecha de Inicio Perforación: 31-oct-21 Fecha de Inicio Registro: 8-nov-21 Fecha de Fin Registro: 28-ene-22 Avance Sísmica:100% Contrato E&P VIM-43 Programa: VIM-43-3D-2021 Total sísmica 3D: 376,14 Km² Total Km Programa Sísmico: 601,824 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-nov-21 Fecha de Inicio Perforación: 4-dic-21 Fecha de Inicio Registro: 28-ene-22 Fecha de Fin Registro: 27-feb-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P VIM-5 Programa: CHARANGO 3D Total sísmica 3D: 363 Km² Total Km Programa Sísmico: 580,800 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 7-feb-22 Fecha de Inicio Perforación: 4-mar-22 Fecha de Inicio Registro: 10-may-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P VIM-5 Programa: TIMBAL 3D Total sísmica 3D: 105,24 Km² Total Km Programa Sísmico: 168,384 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-mar-22 Fecha de Inicio Perforación: 5-may-22 Fecha de Inicio Registro: 1-ago-22 Fecha de Fin Registro: 1-oct-22 Avance Sísmica: 100% Contrato E&P SN-26 Programa: EL BÚHO 2D Total sísmica 2D: 29,28 Km Total Km Programa Sísmico: 29,28 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 13-sep-22 Fecha de Inicio Perforación: 21-sep-22 Fecha de Inicio Registro: 7-oct-22 Fecha de Fin Registro: 18-oct-22 Avance Sísmica: 100% | https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/1538/5747/80 | 0 | 0
49 | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | Solicitudes atendidas | 95 | Porcentaje | Corresponde a todas las gestiones adelantadas para dar trámite a las solicitudes que se requieran al Grupo Administrativo y Financiero.​ | (No. de solicitudes recibidas por el Grupo Financiero / No. Solicitudes atendidas) * 100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 97.68% | Se registra el porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas en lo referente a la gestión financiera, relacionada con: Certificados de disponibilidad presupuestal, compromisos presupuestales y obligaciones con las respectivas órdenes de pago.​ | Información contenida en el SIIF y en el SPGR | 0 | 0
50 | Gestión Financiera | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la ANH | Informes contables, presupuestales y tributarios presentados oportunamente | 100 | Porcentaje | Corresponde a la presentación oportuna de las declaraciones tributarias, estados financieros y reporte de información propios de la gestión contable y tributaria. ​ | (No. de informes presentados oportunamente / No. de informes presentados durante el periodo) *100 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 96.3% | Corresponde al avance del primer semestre de 2022, relacionado con la presentación de: estados financieros, obligaciones tributarias del orden nacional y del orden distrital, así como el boletín de deudores morosos | Estados financieros publicados en la página web de la ANH, boletín de deudores de morosos publicado en la página web de la CGN, certificaciones de liquidación de regalías, declaraciones tributarias presentadas y soporte de presentación de la información exógena del nivel nacional y del nivel distrital. | 0 | 0
51 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mejoramiento y actualización del sistema de gestión integral y de control de la ANH. | Informe de auditorias internas generados | 1 | Número | Se refiere a la realización de los informes de las auditorías internas al SIGC. | Sumatoria de informes de auditoría generados | 4590351 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Creciente | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Durante el mes de agosto de 2022 se adelantaron las auditorías internas a los 20 procesos de la entidad, generando el informe de la auditoría | Z:\SISTEMA GESTION INTEGRAL\Auditorias\8. Auditoría 2022\Auditoría Interna | 4590351 | 4590351
52 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Mejoramiento y actualización del sistema de gestión integral y de control de la ANH. | Certificaciones internacionales a los sistemas de gestión | 100 | Porcentaje | Corresponde a las certificaciones que se obtienen al solicitar y recibir la visita del servicio de auditoría de seguimiento con el ente certificador, validado mediante contrato. | (certificaciones de mantenimiento a los sistemas de gestión / certificaciones a obtener en la vigencia )*100 | 4590351 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Debido a los cambios instituciones presentados en la vigencia 2022 y por recomendación del ente certificador la auditoria de seguimiento a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 se aplazó para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 | Z:\SISTEMA GESTION INTEGRAL\Auditorias\8. Auditoría 2022\Auditoría Externa\Etapa de Planeación | 0 | 0
53 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar acciones en el marco del plan de mejoramiento para cerrar las brechas de la evaluación del FURAG | Plan de mejoramiento para fortalecer la gestión y desempeño institucional implementado | 1 | Unidad | Corresponde al plan para adelantar acciones en el marco del plan de mejoramiento para cerrar las brechas de la evaluación. | Plan de mejoramiento para fortalecer la gestión y desempeño institucional implementado | 4590350 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Durante la vigencia 2022 se realizarón actividades de mejoramiento, orientadas a fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus 7 dimensiones. Se genera informe de seguimiento al estado de avance de las actividades. | Z:\MiPG\2022\Reporte MinMinas | 4590350 | 4590350
54 | Gestión Integral | Direccionamiento Estratégico y Planeación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de las actividades del Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 3 | Se realizó Monitoreo a 31 de Diciembre de 2022 | Z:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cuatrimestrales\3. Diciembre 31 | 4590351 | 4590351
55 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ​ | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Planeación de la Estrategia de Racionalización, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 3 | Se realizó Monitoreo a 31 de Diciembre de 2022 | Z:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cuatrimestrales\3. Diciembre 31 | 4590351 | 4590351
56 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ​ | Sumatoria de Monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 3 | Se realizó Monitoreo a 31 de Diciembre de 2022 | Z:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cuatrimestrales\3. Diciembre 31 | 4590351 | 4590351
57 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar monitoreo a las actividades contempladas en el Componente Rendición de Cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Monitoreo realizado a la implementación de actividades del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3 | Número | ​Corresponde al monitoreo sobre las actividades ejecutadas en el marco del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Sumatoria de monitoreos realizados a la implementación de actividades del Componente Iniciativas Adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4590351 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 3 | Se realizó Monitoreo a 31 de Diciembre de 2022 | Z:\PLAN ANTICORRUPCIÓN\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022\2. Monitoreos Cuatrimestrales\3. Diciembre 31 | 4590351 | 4590351
58 | Gestión Integral | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar las revisiones por la Presidencia de la ANH al Sistema de Gestión Integral y de Control | Informe de revisión por la Presidencia de la ANH al SGIC realizado | 1 | Unidad | Corresponde a las revisiones por la Presidencia al Sistema de Gestión Integral y de control. | Informe de revisión por la Presidencia de la ANH al SGIC realizado | 4590350 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Debido a los cambios instituciones presentados en la vigencia 2022 y por recomendación del ente certificador la auditoria de seguimiento a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 se aplazó para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, por esto motivo la revisión por la dirección se realizara en el primer bimestre de 2023 | Z:\SISTEMA GESTION INTEGRAL\Auditorias\8. Auditoría 2022\Auditoría Externa\Etapa de Planeación
59 | Gestión Integral | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través el FURAG | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | 90 | Porcentaje | Se evalúa el modelo a través de la herramienta FRURAG II, que arroja el resultado según la variables evaluadas. | Resultado de la Evaluación | 4590350 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Anual | Indicador Estratégico | 80.2 | En la presente vigencia se realizó la medición del FURAG correspondiente a la gestión de la entidad en la vigencia 2021. Se obtuvo un incremento de 11 puntos frente a la última medición, mejorando en todas las dimensiones del modelo. | https://www.anh.gov.co/documents/14093/Resultados_FURAG_2021_Publicacion_web.pdf | 4590350 | 4590350
60 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Atender al ciudadano en los distintos trámites (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) presentadas a la entidad, efectuando un seguimiento continuo para su priorización. | Efectividad en las respuestas a las solicitudes ciudadanas presentadas a la ANH. | 100 | Porcentaje | El indicador mide la efectividad en las respuestas a las solicitudes ciudadanas verificando que se respondan a todos los requerimientos plasmados en las PQRSD, de acuerdo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, calidad y transparencia. | (Número de solicitudes atendidas oportunamente/ número de solicitudes presentadas)*100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Cuatrimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | A la fecha de seguimiento (31/12/2022) se realizó la medición efectiva de las peticiones presentadas de enero a diciembre de 2022 para un total de 1254 solicitudes atendidas. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/pqrsd/ | 0 | 0
61 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Consolidar información y generar documento de caracterización de usuarios y grupos de valor de la ANH | Informe de caracterización de usuarios ANH | 1 | Unidad | El indicador mide el consolidado de información y generación de documento de caracterización de usuarios y grupos de valor a través de bases de datos y encuestas. ​ | Base de datos consolidada para caracterización de usuarios. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se elaboró documento de caracterización de usuarios ANH 2021-2022. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/caracterizaci%C3%B3n-de-usuarios/ | 0 | 0
62 | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | No aplica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar acciones para la evaluación de la atención de los trámites de PQRDS y mejorar el servicio al ciudadano a través de la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios. | Informe resultados de encuesta de satisfacción de usuarios ANH | 1 | Unidad | ​El indicador mide la información consolidada de las encuestas aplicadas a los usuarios y la evaluación de la atención prestada por la ANH a sus usuarios . | Informe de encuesta de satisfacción de usuarios ANH. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se elaboraron los informes de las encuestas de satisfacción de usuarios ANH 2022-1 y 2022-2. | https://www.anh.gov.co/es/atenci%C3%B3n-y-servicios-a-la-ciudadan%C3%ADa/canales-de-atenci%C3%B3n/encuestas-anh/ | 0 | 0
63 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH | 100 | Porcentaje | Corresponde a las asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH; en el marco del proceso de Gestión de Proyectos. | (asesorías realizadas para la formulación, ajuste, y seguimiento a proyectos de la ANH/ Asesorías solicitadas por las dependencias)*100 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Al cuarto trimestre se realizaron asesorías correspondientes a la revisión de la ejecución de los proyectos y la estimación de los niveles de ejecución para los últimos meses de la vigencia 2022; y se apoyó el ajuste de proyectos, dada la nueva polítca de transición energética del gobierno nacional, se realizó ajuste de 2 proyectos, uno por cambio en la asignación presupuestal 2023 del proyecto a cargo de la Vicepresidencia Técnica, no obstante la solicitud enviada por la Oficina de Planeación del Ministario de Minas y Energía, no alcanzó a ser registrada por parte del Departamento Nacional de Planeación. Se gestionó la aprobación de la modificación del proyecto de la Vicepresidencia de Contratos, logrando el cambio de valores asociados a las actividades. Se asesoró a las dependencias en la idenftificación del presupuesto de inversión suceptible de reducción, dada la necesidad de atender la emergencia invernal por pare del gobierno nacional. | Reuniones convocadas a través de la plataforma Teams, y correos electrónicos insitucionales. Plataformas: https://mgaweb.dnp.gov.co/ https://suifp.dnp.gov.co/
64 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Informe sobre la ejecución de proyectos elaborado | 4 | Número | Corresponde al informe consolidado sobre el seguimiento a la ejecución de proyectos | Informe consolidado sobre el seguimiento a la ejecución de proyectos |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 4 | Se alaboró informe correspondiente a la ejecución del cuarto trimestre de 2022 de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta el cierre financiero a diciembre 2022. Al cierre de la vigencia 2022 sobre el total de la apropiación vigente se comprometieron recursos por valor de $206.900,80 millones, lo que representó un 66,4% de la apropiación vigente, con avances en obligaciones de $191.092,93 millones (61,42%) y pagos por $191.052,04 millones (61,41%). | Correo remitido por Hernán Mendez a Cristian Javier Vargas del Campo <cristian.vargas@anh.gov.co>, Asunto: RE: CGR 2023EE0006356 Solicitud de Información AC ANH - 001 - 2023; miércoles 25/01/2023
65 | Gestión de Proyectos | Evaluación de Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI | 5 | Número | Corresponde al seguimiento realizado por las dependencias en el SPI, sistema administrado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para hacer seguimiento a la ejecución física (metas) y financiera de cada proyectos que se encuentra registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN.​ El seguimiento correspondiente al mes de diciembre se reporta en los meses de enero y febrero del año siguiente. | Sumatoria de proyectos de inversión que cuentan con seguimiento completo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 5 | Los 5 proyectos de inversión presentaron seguimiento completo en el sistema SPI del DNP al mes de diciembre de 2022, a este mes se cerró la ejecución de los proyectos con una apropiación agregada de $311.104 millones, frente a la cual se presentó un Avance Financiero agregado de 61,4% (obligación / approciacipon vigente), Avance Físico del Producto agregado de 91,1% y un Avance Gestión agregado de 95,7 %. De forma complementaria, se reportó lo correspondiente al avance cualitativo y de las gestiones adelantadas en los 5 proyectos para obtener en la vigencia los productos y cumplir las metas respectivas, adjuntando el respectivo informe ejecutivo con un reporte en el SPI completó en el 100%. Se aclara que los reportes realizados para los 5 proyectos en el SPI corresponden a datos acumulados desde el mes de enero de 2022. | https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad
66 | Gestión de Proyectos | Direccionamiento Estratégico y Planeación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planeación | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Fortalecer la gestión por proyectos en la ANH | Documento con información de recursos de inversión para el anteproyecto de presupuesto consolidado | 1 | Unidad | ​El anteproyecto de inversión incluye la solicitud de recursos que por proyecto de inversión realizan las dependencias para la siguiente vigencia, justificando la respectiva necesidad de recursos. ​ | Documento con información de recursos de inversión para el anteproyecto de presupuesto consolidado |  | 2022-02-01 | 2022-05-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se consolidó información del presupuesto de los poryectos de inversión a programar en la vigencia 2023 en el Anteproyecto, igualmente, con esta misma información se realizó la proyección del Marco de Gasto de Mediano Plazo MGMP 2023-2026, información que fue presentada en la reunión de Apoyo Técnico Sectorial de MGMP 2023 – 2026; convocada por el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Correos electrónicos remitidos por Cristian Javier Vargas del Campo en calidad de Gerente de Planeación: el martes 3 de mayo de 2022, Asunto: RE: Presentación MGMP 2023-2026; el martes 12 de abril de 2022, Asunto: RE: ANH - Devolución Anteproyecto de Presupuesto 2023; y el jueves 31 de marzo de 2022, Asunto: Información Anteproyecto de Presupuesto 2023- ANH. Reunión convocada miércoles, 4 de mayo de 2022 9:00 a. m.-12:00 p. m., a través de la plataforma Teams: Comité de Apoyo Técnico de MGMP 2023-2026.
67 | Gestión Administrativa | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Administrar y gestionar de manera la adecuación de las Oficinas de la sede de la ANH | Bienes y servicios adquiridos para la adecuación de las oficinas ANH | 100 | Porcentaje | Consiste en las acciones que se tomen para la adecuación de las oficinas de la ANH ajustándola a las nuevas realidades de teletrabajo y trabajo en casa | (No. de Contratos suscritos / No. de contratos a suscribir según PAA) * 100 | 1200000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 65 | Los diseños fueron adjundicados a Arquint | CTO 341 DE 2022 | 292294940 | 43844241
68 | Gestión Administrativa | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Contratación de Servicios | Servicios adquiridos para el apoyo a los procesos liderados por el GIT Administrativo y Financiero. | 100 | Porcentaje | Consiste en las acciones que se tomen para la contratación de prestaciones de servicios requeridos por la Agencia liderados por el GIT Administrativo y Financiero | (No. de Contratos suscritos / No. de contratos a suscribir según PAA) * 100 | 1224110675 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 81 | Se ha realizada la suscripción de 19 contratos nuevos de los 21 registrados en el PAA 2022 y 12 Otrosiés a contratos existentes. Se tiene contemplado para el segundo cuatrimestre realizar la suscripción de los contratos restantes, previamente a la modificación del PAA conforme con las necesidades actuales del GIT Administrativo. | SECOP II | 4979590444.03 | 4091414331
70 | Gestión Documental | Información y Comunicación | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones digitales | Programa de Gestión Documental | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC- de la ANH. | Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la ANH implementado | 1 | Unidad | Consiste en la normalización en el Sistema de Gestión Integrado y de Control (SGIC) del Sistema Integrado de Conservación SIC de la ANH, en el que se identifican y establecen los lineamientos generales a tener en cuenta para la Conservación de los Documentos de archivo de la entidad. ​ | Documento del sic normalizado en SIGC | 1000000000 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 95 | Teniendo en cuenta lo programado, esta actividad se inició a partir del 01 de junio de 2022, se cuenta con la versión inicial V1 del docuemento del Sistema Integrado de Conservación de la ANH, y actualmente se esta gestionando lo referente a la normalización del documento del SIC en el SIGC en el Proceso de Gestión Documental, para completar el 100% del avance y el cumplimiento de la meta. | Domuento del Sistema Integrado de Conservación Versión 01 | 950148224 | 417348645
71 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Talento Humano | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Satisfacción del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Las Rutas hacia el Funcionario Público Integral (PHVA - Servicios TH). | Encuesta de satisfacción | 4 | Número | Evaluar la satisfacción de la parte interesada interna frente a la implementación de las rutas para crear Valor en lo Público (Ruta de la Felicidad, Ruta del Crecimiento, Ruta del Servicio, Ruta de la Calidad y Ruta del Análisis de Datos. | Sondeo de satisfacción | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico | 3,6 | Se ealizó la medición en el mes de noviembre de 2022, en la actalidad se encuentra en proceso de estructuración el plan de mejoramiento para el cierre de brechas. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
72 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano 2018-2022. | Avance en la Implementación del Plan Estratégico de TH 2018-2022 | 98 | Porcentaje | Evaluar el nivel de Avance en la implementación del Plan Estratégico de TH 2018 - 2022 | Promedio de la ejecución de los planes: plan previsión de recursos humanos+ plan anual de vacantes + plan institucional de capacitación + plan de incentivos institucionales/bienestar + plan anual en seguridad y salud en el trabajo | 30215027700 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 97,75% | El avance presentado hace referencia al promedio de jecución de los Planes 2022, que fueron programados por el grupo de Talento Humano. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 31664299696 | 31375351761
73 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST - 2022. | Avance en la Implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2022 | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance en la implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST 2022 | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 98% | Se cuenta con un cumplimento del 98%, el 2% restante hace referencia a actividades que fueron necesarias reprogramar por la asignación de los proveedores por medio de la ARL para la ejecución de estas | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
74 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan Institucional de Capacitación 2022. | Avance en la Implementación del Plan Institucional de Capacitación 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 435514000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100% | El presupuesto aprobado para la actual vigencia fue de $451.522.800, sobre los cuales se realizaron dos contrataciones para capacitación no formal y se hizo una adición al convenio ANH-ICETEX, destinado para el otorgamiento de créditos 100% condonables para la financiación de educación formal de los servidores públicos de la ANH. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 451522800 | 451522800
75 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Bienestar e Incentivos 2022. | Avance en la Implementación del Plan Bienestar e Incentivos 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 370000000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100% | Se cumplió con las actividaes programadas | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 370000000 | 128759691
76 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de Ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Otros gastos de funcionamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | Avance en la Implementación del Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | 98 | Porcentaje | Evaluar el Nivel de Avance de las actividades programadas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos 2022. | (Total actividades ejecutadas para el periodo / Total actividades programadas ) *100 | 27126252000 | 2022-01-15 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 93% | La entidad de los 147 empleos autorizados, 118 se encuantran activos, empleos que se han administrado efectivamente y se mantiene actualizada para contar con el personal necesario para el cumplimiento eficiente de las funciones de la entidad y el cumplimiento de los objetivos. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 29822346105 | 29822346105
77 | Gestión de Regalías y Derechos Económicos | Gestión con Valores para Resultados | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Administrativo y Financiero | Contribuir al desarrollo de la seguridad energética y en la generación de excedentes de exportación de hidrocarburos. | Generar recursos financieros que contribuyan a la prosperidad económica y social del país | Excedentes Financieros Girados a la Nación | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Sistema General de Regalías | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Generar recursos que contribuyan a la prosperidad del país | Excedentes financieros girados a la nación | 63334 | Millones de pesos | Excedentes financieros transferidos a la nación | Sumatoria de los saldos trasladados correspondientes a excedentes financieros durante el año. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Estratégico | 497273.736 | El giro se realizó en el mes de febrero de 2022 (se encuentra expresado en millones) | Relacion pagos SIIF | 497273.736 | 497273.736
78 | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Talento Humano | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Administrar el talento humano, promover su bienestar y potenciar sus habilidades y competencias | Nivel de ejecución del plan estratégico de talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Determinar el nivel de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano de la ANH | Nivel de ejecución del plan estratégico de talento humano | 98 | Porcentaje | Promedio de la ejecución de los planes​ | (Sumatoria del nivel de ejecución de los planes de talento humano en período determinado) / Número de planes de talento humano |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Semestral | Indicador Estratégico | 97,75 | El avance presentado hace referencia al promedio de jecución de los Planes 2022, que fueron programados por el grupo de Talento Humano. | Cuadro de mando BCS - TALENTO HUMANO en la Dirección: | 0 | 0
79 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar los procedimientos para declaración de incumplimiento de los contratos y los convenios de Hidrocarburos, determinando si hay lugar a la imposición de multas o terminación de conformidad con los informes remitidos por el área encargada de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales. | Procedimientos de Incumplimiento, Autos de tramite y Actos Administrativos | 90 | Porcentaje | Cosiste en los procedimientos para declaración de incumplimiento de los contratos y los convenios de Hidrocarburos, determinando si hay lugar a la imposición de multas o terminación de conformidad con los informes remitidos por el área encargada de llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones contractuales. | (Total de procedimientos atenidos / total de procedimientos) *100 | 563310000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 92,6 | Durante los meses de enero a junio de 2022 la GALC ha recibido un total de 14 solicitudes, de las cuales 13 ya han sido objeto de inicio de procedimiento de incumplimiento y 1 se encuentra en análisis de viabilidad para su inicio. | Carpeta compartida: Seguimiento_ GALC (\\servicios.anh.gov.co\ sservicios) (R:) / 1.PROCESOS Y SOLICITUDES /1. Procesos Seguimiento_ GALC (\\servicios.anh.gov.co\ sservicios) (R:) / 1.PROCESOS Y SOLICITUDES /2. Solicitudes | 368228665 | 368228665
80 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar las labores de secretaría del Consejo Directivo, coordinando el seguimiento y control de la gestión. | Secretaría del Consejo Directivo, así como actas, acuerdos, informes, conceptos, y certificaciones, etc. | 95 | Porcentaje | Ejercer la secretaría del Consejo Directivo | (Sesiones atendidas/ sesiones programadas)*100 | 115500000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Durante los meses de Enero a Diciembre de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Consejo Directivo ha realizado 19 sesiones de Consejo Directivo. | Carpeta Compartida: Consejo Directivo (//servicios.anh.gov.co/sservicios) (R:) | 115500000 | 115500000
81 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Asesorar a la Presidencia y demás dependencias de la entidad a través de la emisión de conceptos jurídicos, elaboración de los proyectos de cualquier tipo de regulación que tengan relación con las funciones de la ANH y gestión de controversias contractuales. | Conceptos, reglamentos e Instancias ejecutivas. | 90 | Porcentaje | Consiste en asesorar a la Presidencia y demás dependencias de la entidad a través de la emisión de conceptos jurídicos, elaboración de los proyectos de cualquier tipo de regulación que tengan relación con las funciones de la ANH y gestión de controversias contractuales. | (Total de reglamentos / reglamentos expedidos)*100 | 289080000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Anual | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Durante el 2023 la GALC participó en la elaboración de 8 Acuerdos los cuales fueron expedidos por el Consejo Directivo. | https://www.anh.gov.co/es/normatividad2/normatividad/?csrfmiddlewaretoken=5ov8EdrUHosnRx68kmtGArpcNzhdKuQVxLD3fSQHnLk79y7k6g1mMENgQhIrtmsZ&sector=&type=10&number=&keyword=&start_date=&end_date= | 115000000 | 115000000
82 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar las labores de secretaría del Comité de Contratos de Hidrocarburos, y del Comité de transferencia de Tecnología coordinando su seguimiento. | Secretaria comité contratos de Hidrocarburos y Comité de Transferencia de tecnología | 95 | Porcentaje | Ejercer la secretaría del Comité de Contratos de Hidrocarburos y la secretaría del Comité de Transferencia de Tecnología | (Sesiones atendidas/ sesiones programadas) *100 | 225500000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | (i) Durante los meses de Enero a Diciembre de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Comité de Contratos de Hidrocarburos ha realizado 6 sesiones de dicho Comité (4 de marzo, 13 de mayo, 3 de junio, 28 de julio, 1 de septiembre y 16 de septiembre). (ii) Durante los meses de Enero a Diciembre de 2022 la GALC en su calidad de Secretario del Comité de Transferencia de Tecnología ha realizado 4 sesiones de dicho Comité. (3 de junio, 5 de agosto, 1 de septiembre y 13 de diciembre). | (i) Sesión 1 4 de marzo Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/laura_ramos_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flaura%5Framos%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2%2E%20Comit%C3%A9%20Contratos%20de%20Hidrocarburos%2F2022%2FSesi%C3%B3n%201%20de%202022%204%20de%20marzo%202022&ga=1 Sesión 13 de mayo Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20No%2E%2002%20de%20CCH%20%2D%2013%20de%20mayo%202022&ga=1 Sesión 3 de junio Comité de Hidrocarburos: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Ordinaria%20No%2E%2003%20de%202022%20%2D%20Comit%C3%A9%20de%20Contratos%20de%20Hidrocarburos&ga=1 Sesión Ordinaria No. 4 Comité de Contratos de Hidrocarburo CCHs https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Ordinaria%20No%2E%204%20Comit%C3%A9%20de%20Contratos%20de%20Hidrocarburo%20CCHs&ga=1 Sesión Extraordinaria No. 5 CCH https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20%20No%2E%205%20CCH&ga=1 Sesión Extraordinaria No. 6 CCH https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/juan_rodriguez_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Frodriguez%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSesi%C3%B3n%20Ordinaria%20No%2E%204%20Comit%C3%A9%20de%20Contratos%20de%20Hidrocarburo%20CCHs%2FSesi%C3%B3n%20Extraordinaria%20No%2E%206%20CCH&ga=1 (ii) Sesión 3 de junio Comité Transferencia de Tecnología: Y:\13. COMITE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA\SESION 3 DE JUNIO DE 2022 Sesión 5 de agosto Comité Transferencia de Tecnologia: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/julianc_colmenares_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=julianc%2Ecolmenares%40anh%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjulianc%5Fcolmenares%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMIT%C3%89%20TRANSFERENCIA%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20SESI%C3%93N%205%20DE%20AGOSTO%20DE%202022 Sesión 1 de septiembre Comité de Transferencia de Tecnologia: https://anhcol-my.sharepoint.com/personal/julianc_colmenares_anh_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=julianc%2Ecolmenares%40anh%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fjulianc%5Fcolmenares%5Fanh%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCOMIT%C3%89%20TRANSFERENCIA%20DE%20TECNOLOGIA%20SESION%201%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202022 | 225500000 | 225500000
83 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | PRESIDENCIA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Adelantar los procesos administrativos de Fiscalización derivados de la función delegada por el Ministerio de Minas y Energía por Resolución 364 de 2021. | Procesos Administrativos Sancionatorios fiscalización | 95 | Porcentaje | Consiste en los procesos administrativos de Fiscalización con base en la función delegada por el MME | (número de procesos administrativos sancionatorios atendidos / número de procesos administrativos sancionatorios enviados por el MME)*100 | 198000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Bimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | Durante los meses de Enero a Diciembre de 2022 la GALC ha recibio 33 solicitudes de inicio de proceso administrativo sancionatorio, de las cuales el personal asignado a dicha actividad ha realizado la siguiente gestión: 7 se encuentran en proceso; 22 archivados; 4 pendientes solicitud de archivo al comité. | Carpeta compartida de CITRIX, fiscalización - PAS - base de datos (sancionatorios\\servicios.anh.gov.co\sservicios)(Z:) | 146523804 | 146523804
84 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Documentos de lineamientos técnicos | Diseñar y formular los instrumentos Estratégicos involucrados con TI | Documentos de lineamientos técnicos | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - (PETIC), horizonte 2023-2026. | 1 | Unidad | El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - (PETIC) , alineado con la estrategia de negocio de la ANH para el horizonte 2023-2026. | Plan formulado | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El producto se ha obtenido en la vigencia 2022, resta el último pago el cúal quedó registrado como una cuenta por pagar para la vigencia 2023. | Entregables del Contrato 340 de 2022 que reposan en el repositorio de contratación de la Oficina de Tecnologías de la Información de la ANH. | 600000000 | 476809200
85 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Optimizar el diseño de arquitectura de datos ampliando su cobertura e integrar aplicaciones fortaleciendo la articulación de los procesos de negocio y la generación de datos abiertos | Servicios de Información Implementados | Fase 2 – Rediseño del sistema de liquidación de regalías y derechos económicos. | 1 | Unidad | Dar continuidad a los desarrollos para el cumplimiento de la ley de regalías 2056 de 2020 asigna a la fiscalización como función misional de la ANH, y en este sentido es responsabilidad de la agencia la implementación de las mejores tecnologías y sistemas de información para la asignación. | Producto recibido | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se realizó el diseño y desarrollo de las siguientes soluciones para la liquidación de los Derechos Económicos y Contractuales, acorde con las modalidades de recaudo requeridas por la Gerencia de Regalias y Derechos Económicos: *Derecho Económico por Uso de Subsuelo de Áreas en Evaluación y Explotación (Recaudo: Dinero) *Derecho Contractual por Trasferencia de tecnología (Recaudo: Dinero) *Derecho Económico: X en participación (Recaudo: Dinero y Especie) *Derecho Económico: Precios Altos (Recaudo: Dinero y Especie) *Aplicación de Pagos: Funcionalidad transversal para todos los Derechos Económicos *Reconocimiento de Pagos: Funcionalidad transversal para todos los Derechos Económicos Referente a la Liquidación de Regalías, se realizó el Levantamiento de Requerimientos de los procesos referentes a Liquidación y Distribución, los cuales corresponden a la documentación del 50% de los procesos. | Seguimiento a proyectos de desarrollo registrado en la plataforma BPS de la ANH: https://delot.anh.gov.co/mod57proyecto/listadoproyectos.php | 110216666.67 | 99416666.67
86 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Implementar el modelo de toma remota de información de facilidades como apoyo al proceso de fiscalización. | 1 | Unidad | Medir, controlar y sistematizar información que se produce analógicamente, al tiempo que se constituyen las bodegas de datos de la gestión misional y operativa. | Producto recibido | 500000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Como apoyo al proceso de Fiscalización, se diseñaron y desarrollaron soluciones enfocadas en la Gestión de Operación en Pozo, tales como: *Mejora de las funcionalidades de la Fase I: Forma 4, Forma 5, Forma 6, Informe Diario de Perforación – IDOP, Informe de Completamiento –IDOC, Ajustes Fase I *Migración GOP Fase I: Forma 4, Forma 5, Forma 6, IDOP – IDOC. *Migración GOP Fase II: Forma 7, 10, 10A y los Informes de Taponamiento, abandono y suspensiones *Habilitación de cargue de anexos e información adicional a través del Informe Diario de Operaciones de Perforación IDOP para el Servicio Geológico Colombiano, que pasa a producción iniciando la siguiente Vigencia. *Centro de Estudios de Cuencas Colombianas: se desarrollo y se entregó a usuario final para pruebas tanto el Geovisor especifico de Cuencas, como la sección en el portal de la Entidad. | Seguimiento a proyectos de desarrollo registrado en la plataforma BPS de la ANH: https://delot.anh.gov.co/mod57proyecto/listadoproyectos.php | 41700000 | 33900000
87 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Desarrollo e implementación del sistema para la integración de la información de los procesos de negocio de la ANH. | 1 | Unidad | Integrar la información que se maneja en diversas herramientas informáticas en un sistema que permita su consulta y gestión | Producto recibido | 600000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se diseñaron y desarrollaron soluciones que buscan la integración de la información en diferentes procesos de negocio de la ANH: *Certificados de Ubicación Espacial: Se desarrollaron Certificados para uso interno en la Entidad que integra la información espacial con la Gestión de Contrato de Hidrocarburos: CUBES División Politico Administrativa V. 2.0, CUBES Nivel Veredal, CUBES Resolución de Ubicación Territorial de Yacimientos RUTY, Consulta Yacimiento – Paso a Producción iniciando próxima Vigencia *Se diseñaron y desarrollaron Tableros de Control en su primera versión, con la información de Programa de Trabajos en Explotación (presentado, ajustes, ejecución, complemento), y Tablero de control para la medición de los tiempos de aprobación de las Formas, teniendo en cuenta el seguimiento realizado a través de Gestión de Operación en Pozos -GOP *Se realizó el Levantamiento de requerimientos del Informe Técnico Anual - ITA, identificando 8 componentes especificos. | Seguimiento a proyectos de desarrollo registrado en la plataforma BPS de la ANH: https://delot.anh.gov.co/mod57proyecto/listadoproyectos.php | 51722400 | 51722400
88 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Fase 2 - Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de contratos de hidrocarburos. | 1 | Unidad | Se requiere para hacer seguimiento a los compromisos contractuales y normativos de las operadoras de contratos y convenios de hidrocarburos | Producto recibido | 800000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se diseñaron y se desarrollaron los siguientes módulos en el Sistema de Gestión de Contratos de Hidrocarburos GECOH: Módulo Contratos Módulo Producción: Control Informes Módulo Exploración: fases y compromisos Reporte de presentación de informes contractuales: *Programa de Trabajos en Explotación PTE *Complemento PTE *Ajustes PTE *Informe Ejecución PTE Semestre I *PTE Semestre II *Programa de Exploración PROEX *Informe Mensual de Actividades IMA Así mismo, se desarrollaron los siguientes módulos para la presentación de los Informes Contractuales por parte de las Operadoras: *Informe Ejecución PTE Semestre II *Programa de Exploración – PROEX *Ejecución PROEX – Informe Mensual de Actividades IMA | Seguimiento a proyectos de desarrollo registrado en la plataforma BPS de la ANH: https://delot.anh.gov.co/mod57proyecto/listadoproyectos.php | 171683332 | 166933332
89 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información implementados | Implantar nuevas aplicaciones con necesidades identificadas en los procesos de negocio de la entidad y módulos hacia modelos de interoperabilidad en el marco de la transformación digital de la ANH | Servicios de Información Implementados | Análisis, diseño, desarrollo e implementación de aplicativos para las áreas de apoyo de la ANH. | 1 | Unidad | Avanzar en la trasformación de los procesos de apoyo dotándolos de aplicaciones que permitan el mejoramiento continuo de actividades en procesos contractuales, jurídicos de talento humano, automatización de trámites y servicios. | Producto recibido | 806372913 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Módulo para seguimiento de proyectos en la plataforma Delot y Análisis de los desarrollos y aplicativo a ser implementados en los procesos de apoyo de la entidad registrados en el mapa de proyectos del PETIC para el periodo 2022-2026. ( Pendiente pago registrado como reserva presupuestal) | Plataforma Delot módulo de proyectos: https://delot.anh.gov.co/registro.php?exit=10&url_pag=/index.php? | 81156000 | 0
90 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Licenciamiento de software para la gestión de TIC. | 1 | Unidad | Licenciamiento de software que permitan desarrollar actividades de administración y gestión de la infraestructura de datacenter de la entidad. | Producto recibido | 1849000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto recibido al 100% | Documentación de recepción de productos /directorio contratación OTI | 1849000000 | 1849000000
91 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Ampliación de capacidades de la infraestructura de los datacenter de la ANH. | 1 | Unidad | Garantizar el crecimiento y escalabilidad de la infraestructura de los datacenter de la ANH. | Producto recibido | 1470264460 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto recibido al 100% | Documentación de recepción de productos /directorio contratación OTI | 1470264460 | 1470264460
92 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Fortalecer la infraestructura de acuerdo a la vigencia tecnológica definida, para los componentes de hardware, comunicaciones y redes de datos | Servicios de Información Actualizados | Parque tecnológico de la ANH renovado | 1 | Unidad | Proveer a la entidad de equipos de cliente final de última generación para garantizar el cambio de equipo en estado de obsolescencia | Producto recibido | 430000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | 30% de la meta se obtuvo mediante otrosí contrato 591 de 2021 el 70% restante se obtiene mediante contrato 474 de 2022 (El valor se encuentra pediente de pago registrado como reserva presupuestal de la vigencia 2022) | Plan de Adqusiciones de la ANH, Borradores estudios previos | 418670364.94 | 127245561
93 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Optimización de la infraestructura tecnológica de respaldo de la información de la ANH on premise. | 1 | Unidad | Garantizar el respaldo de la información histórica misional, en los datacenter físicos de la entidad. | Producto recibido | 1095491365 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se recibe el producto en el mes de diciembre de 2022 fortalemcimientos de nodos para garántizar estabilidad de equipos que manejan la información de la entidad | Documentación de recepción de productos /directorio contratación OTI | 281424803.85 | 280051770.85
94 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Fortalecer la plataforma de seguridad de la información de la ANH. | 1 | Unidad | Fortalecer la seguridad informática de la entidad con la adquisición de herramientas de protección para el control de acceso al la información y red de la entidad. | Producto recibido | 1650000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El 100% se obtiene mediante contrato 474 de 2022 (El valor se encuentra pediente de pago registrado como reserva presupuestal de la vigencia 2022) | Documentos del proceso precontractual /directorio contratación OTI | 1368575196
95 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Proyecto de inversión DNP | Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Transformación Digital | Servicios de información actualizados | Renovar y fortalecer la infraestructura tecnológica de computación en la nube y de seguridad informática | Servicios de Información Actualizados | Fortalecimiento del Datacenter de contingencia en nube | 1 | Unidad | Contar con los beneficios de una infraestructura resiliente en la nube para una recuperación rápida ante desastres. | Producto recibido | 500000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 0 | Este proceso no se pudo realizar con presupuesto de inversión debido a que el proyecto de inversión se encontraba en concepto previo durante el promer trimestre del año, por lo que se debió adelantar la aqusición de creditos de datacenter en la nube mediante presupuesto de funcionamiento. |  | 0 | 0
96 | Gestión TICs | Evaluación de Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Proyecto de inversión DNP | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Implementación de soluciones digitales | Nivel de cumplimiento en la implementación de soluciones digitales | 90 | Porcentaje | Son los productos de Servicios de información implementados + Soluciones implementadas por las actualizaciones de Sistemas de Información | Son los productos de Servicios de información implementados + Soluciones implementadas por las actualizaciones de Sistemas de Información | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 92 | Metas alcanzadas en gestión algunas nueve (9) completamente recibidas y obligadas, dos (2) recibidas y pendientes de obligación, una (1) no alcanzada. | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022 | 0 | 0
97 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cumplimiento En la implementación de la estrategia de Gobierno Digital. | Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de Gobierno Digital​ | 100 | Porcentaje | % de implementación de los tres ejes de la política de Gobierno Digital: 1. Arquitectura - PETI. 2. Seguridad de la Información. 3. Servicios ciudadanos. | (% alcanzado / % esperado) | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Estratégico | 91.6 | El avance corresponde a: Fortalecimiento de TI con la definición del nuevo PETI, Fortalecimiento de la Seguridad Digital, y Actualización de datos abiertos | Matriz de seguimiento | 0 | 0
98 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Servicio de gestión, administración y optimización de los centros de datos de la ANH. | 1 | Unidad | Garantizar la administración de los servicios de infraestructura especializados y mantener el plan de recuperación ante desastres de la ANH. – (Vigencia Futura Tramitada en 2021) | Mensual | 3923064816 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido al 100% | Documentación de recepción de productos /directorio contratación OTI | 5955007229 | 5861183333.4
99 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento infraestructura de virtualización. | 1 | Unidad | Garantizar la operación de los sistemas de virtualización y los escritorios virtuales. | Mensual | 551050000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido al 100% | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 260171433 | 260171433
100 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento infraestructura de hiperconvergencia. | 1 | Unidad | Mantener el desempeño óptimo de los equipos que componen la plataforma de hiperconvergencia. | Mensual | 259560000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido a través del otrosí 625 de 2021 | Otrosí contrato 625 de 2021 | 340565234 | 340565234
102 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de los switch de la entidad | 1 | Unidad | Garantizar la operación de los switch de Core y de borde que permiten la conectividad LAN y WAN de la entidad. | Mensual | 435810201 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido y en proceso de obligación contrato 474 de 2022 y en otrosí 625 de 2021 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 186096725.57 | 91145757.06
103 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y desarrollo a servicios, infraestructura, aplicaciones y gestión administrativa.​ | 28 | Número | Contar con apoyo profesional, técnico, de soporte y desarrollo a servicios, infraestructura, aplicaciones y gestión administrativa.​ | Mensual | 2928626658 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 23 | Se realizó la contratación de 23 contratistas para labores de apoyo a la OTI. | Secop II | 1824236194.24 | 1754952476.91
104 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Actualización y el soporte del SGDEA. | 1 | Unidad | Soporte, mantenimiento y actualizaciones del SGDEA que emplea la entidad por horas. | Mensual | 19040000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante el Contrato 274 de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 19040000 | 19040000
105 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Adquisición o renovación de licenciamiento de la solución de antivirus para la ANH. | 1 | Unidad | Renovación del sistema de antivirus de cliente final y servidores para la protección de la data de la entidad. | Mensual | 61800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante Orden de Compra 102188 de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 35460000 | 35460000
106 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Adquisición de suscripciones de paquetes software especifico | 1 | Unidad | Garantizar al los colaboradores contar de manera integral con herramienta que apoyen el desarrollo de sus labores. | Mensual | 185400000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante Orden de Compra 102355 de 2022 (phone system) y contrato 367 de 2022 (Herramienta ITSM Aranda) | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 133121630 | 133121630
107 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Renovación licenciamiento plataforma ZOOM para seminarios web. | 1 | Unidad | Garantizar la continuidad de la plataforma empleada para la promoción de áreas y presentación de estudios técnicos las partes interesadas de la ANH. | Mensual | 10300000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Se alcanzó la meta con la renovación de la suscripción en la paltaforma zoom del 18 de julio de 2022 al 17 de julio de 2023 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 4600000 | 4600000
108 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de las UPS que actualmente soportan la operación del Centro de Computo Principal y Red Regulada de la ANH, con bolsa de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener la estabilidad del centro de datos de la entidad a través del soporte y mantenimiento de la red regulada (UPS). | Mensual | 63715800 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El producto se mantuvo a través de la bolsa de respuesto conptemplada en el contrato 625 de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 0 | 0
109 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios del centro principal de computo de la ANH, con bolsa de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener la estabilidad del centro de datos de la entidad a través del soporte y mantenimiento del sistema de control de incendios.​ | Mensual | 63715800 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El producto se mantuvo a través de la bolsa de respuesto conptemplada en el contrato 625 de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 0 | 0
110 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de los aires acondicionados de los centros de cómputo de la ANH con suministro de repuestos. | 1 | Unidad | Mantener el funcionamiento de los aires acondicionados de precisión de los Datacenter que albergan la infraestructura tecnológica de la entidad. | Mensual | 67053000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El producto se mantuvo a través de la bolsa de respuesto conptemplada en el contrato 625 de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 0 | 0
111 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Soporte y mantenimiento de la plataforma de control de acceso y CCTV de la entidad. | 1 | Unidad | Mantener el funcionamiento de los equipos de control de acceso y CCTV.​ | Mensual | 66950000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | El producto se mantuvo a través de la bolsa de respuesto conptemplada en el contrato 625 de 2021 hasta el 15 de diciembre de 2022 | Documentación contractual /directorio contratación OTI | 0 | 0
112 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Servicio de internet dedicado para la oficina de la ANH | 1 | Unidad | Garantizar la conectividad hacia internet en las instalaciones de la de la entidad, así como la comunicación entre los diferentes centros de datos. | Mensual | 370800000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido mediante la Orden de Compra 88021 de 2022 (mayo a diciembre de 2022) y con la adición a la orden de compra 62544 (prestación de los del servicio hasta el 15 del mes de abril de 2022.) | Documento orden de compra Tienda Virtual:https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/88021 | 151837709.66 | 132511943
113 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Uso de la capacidad física locativa disponible en el Datacenter Alterno del IPSE | 1 | Unidad | Reconocer los gasto en servicios públicos y seguridad, derivados del uso del centro de datos alterno del IPSE. (Con vigencias futuras desde la vigencia 2020) | Mensual | 207572783 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto obtenido con vigencia futura - Convenio 670 de 2020, se adicionó el contrato para garántizar el servicio hasta el mes de diciembre de 2022 | Matriz de seguimiento proyectos OTI 2022, pendiente aprobación de transferencia financiera entre entidades | 196934677.52 | 171247545.6
114 | Gestión Contractual | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan Anual de Adquisiciones | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Seleccionar contratistas a través de las diferentes modalidades de contratación de acuerdo con la normativa vigente | Procesos de selección realizados durante la vigencia | 100 | Porcentaje | Los procesos son adelantados según la documentación radicada por cada Vicepresidencia, que cumpla con los requisitos para adelantar los procesos contractuales.​ | (Proceso adelantado / ESET radicado)*100. | 765894000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | El indicador muestra un cumplimiento del 100 % con respecto a la meta establecida, donde se atendieron 424 solicitudes contratación, sobre 424 total de solicitudes contratación discriminado de la siguiente manera: se gestionó la suscripción de 177 contratos, 240 modificaciones y 7 ordenes de compra generadas por CCE derivadas de acuerdos marco, prueba de la información se encuentra en la Base de Datos de Contratación Administrativa de la OAJ y de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes | Base datos de la contratacion Administrativa de la OAJ Y:\BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD 2003 A 2021\BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD​ y en Plataforma SECO I y SECOP II​ | 0 | 0
115 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Emitir respuestas a solicitudes de conceptos jurídicos relacionados con los contratos E&P y TEAS | Oportunidad en la emisión de conceptos jurídicos | 80 | Porcentaje | Por concepto emitido en los plazos establecidos se entenderá aquel que se tramite en un tiempo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud | (Total de conceptos emitidos en los plazos establecidos/ Total solicitud de conceptos jurídicos)*100 | 294808000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 92,5 | En el cuarto trimestre del año 2022 se da un cumplimiento de la meta al 92,5% por lo siguiente: se resolvieron en total 37 conceptos con un promedio de respuesta de 8,3 días por trámite, lo que se encuentra dentro del margen de respuesta oportuna establecido por la OAJ en los Acuerdos de Niveles de Servicio adoptados desde el año 2020, correspondiente a 15 dìas hàbiles. | Base datos conceptos carpeta: \\misdocumentos\sperfiles\maribel.rodriguez\My Documents\SIGECO\PROCESO GESTION LEGAL\INDICADORES\Indicadores GL 2022 Reporte indicador en SIGECO | 0 | 0
116 | Gestión Legal | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA ASESORA JURÍDICA | No Aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Contestar demandas y requerimiento de despachos judiciales | Notificaciones de procesos atendidos | 90 | Porcentaje | Corresponde a las demandas en contra de la entidad que son notificadas y requerimientos judiciales de procesos especiales a las cuales se les da tramite oportunamente​ | (Notificaciones atendidas / Notificaciones recibidas)*100 | 1737766585 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Semestral | Indicador Plan de Acción Institucional | 100 | En el segundo semestre se da un cumplimiento de la meta al 100% según la base de datos de procesos judiciales y el registro del sistema litigioso del Estado denominado Ekogui, se radicaron 12 demandas, 12 conciliaciones prejudiciales y 51 acciones de tutela, las cuales se atendieron en tiempo conforme a los términos legales. Igualmente se recibieron 1558 requerimientos judiciales en procesos de restitución de tierras, los cuales se atendieron en los términos legales. Se atendieron 16 Derechos de petición. Se cumplió con los términos procesales acorde con la naturaleza de cada una de las acciones que fueran presentadas a favor o en contra de la ANH, tanto en etapa extra judicial como judicial | Aplicativo EKOGUI Y Base de datos Estado de procesos judiciales Z:\Procesos- Carpetas de procesos y Reparto, Z:\Conciliaciones, Z:\Arbitraje​ | 0 | 0
117 | Auditoría interna | Control interno | OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO | No aplica | Asegurar la funcionalidad del Sistema de Gestión Integrado y de Control, alcanzando la mejora continua de los procesos. | Fortalecer el desarrollo institucional para la generación de valor público | Evaluación de la gestión institucional FURAG II (MIPG-ANH) | Plan de Acción Institucional | Gastos de funcionamiento | No aplica | No aplica | No aplica | Gestión general control interno | Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) cumplido | 1 | Porcentaje | Establecer el grado de eficacia en que se ejecutan las actividades establecidas en el PAAI | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 433365699.92 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Creciente | Trimestral | Indicador Plan de Acción Institucional |  | NO SE PRESENTÓ REPORTE
118 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Créditos de infraestructura en la nube | 1 | Unidad | Mantener la infraestructura de Datacenter de respaldo de aplicaciones críticas en la nube | Mensual | 900000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto adquirido mediante la Orden de Compra 88578 de 2022 | Documento orden de compra Tienda Virtual: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/88578 | 803876094 | 803876094
119 | Gestión TICs | Gestión con Valores para Resultados | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | No Aplica | Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. | Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH | No Aplica | Plan Estratégico Institucional / Plan Nacional de Desarrollo | Gastos de comercialización | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Realizar la gestión de TICs en la ANH | Renovación del Licenciamiento de la suite de ofimática y correo en la nube | 1 | Unidad | Licenciamiento de software que permitan desarrollar actividades de elaboración de documentos, recepción y envío de correos, manejo de tablas con operaciones matemáticas, desarrollo de presentaciones y comunicaciones en línea para trabajo colaborativo, entre otros. | Mensual | 763000000 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Constante | Mensual | Indicador Plan de Acción Institucional | 1 | Producto adquirido mediante la Orden de Compra 87324 de 2022 | Documento orden de compra Tienda Virtual: https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/87324 | 583905360 | 583905360