## PERFORACIÓN DE POZOS 2024
Perforación de pozos 2024
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 3 | 3 | 1. Contrato E&P VSM-3; Pozo Eagle I-1, Inicio perforación 12-dic-23; T.D: 3-ene-24, A3. 2. Contrato E&P VMM-39; Pozo San Diego-1X, Inicio perforación 25-dic-23; T.D: 19-ene-24, A3. 3. Contrato E&P PERDICES; Pozo Milonga-1, Inicio perforación 10-nov-23; T.D: 29-ene-24, A3
Febrero | 1 | 4 | 4. Contrato E&P VMM-32; Pozo Machín-1ST, Inicio perforación 18-feb-24; T.D: 22-feb-24, A3
Marzo | 2 | 6 | 5. Contrato E&P VIM-21; Pozo Pomelo-1, Inicio perforación 19-feb-24; T.D: 3-mar-24, A2c. 6. Contrato de Asociación CHIPIRON; Pozo CH W-01, inicio perforación 10-mar-24; TD: 20-mar-24, A2c
Abril | 2 | 8 | 7. Contrato E&P VIM-21; Pozo Chontaduro-1, Inicio perforación 2-abr-24; T.D: 8-abr-24, A2b. 8. Contrato E&P CHAZA; Costayaco-62, inicio perforación 8-abr-24; TD: 17-abr-24, A2c
Mayo | 3 | 11 | 9. Contrato de Asociación Fortuna; Pozo Rocoto-1HZ, Inicio perforación 9-may-24; T.D: 21-may-24, A2a. 10. Contrato de E&P LLA-123; Pozo Toritos Norte-1, Inicio perforación 29-abr-24; T.D: 23-may-24, A2c. 11. Contrato de E&P CPO-5; Pozo Cisne-1X, Inicio perforación 22-abr-24; T.D: 30-may-24, A2c.
TOTAL 2024 | 11 | 11

## ADQUISICIÓN SISMICA 2024
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 4.307 | 4.31 | Contrato: TEA VMM-4-1 Programa: CESAR 3D 2023 Total sísmica 3D: 108,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 173,088 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 11-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 4-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 5-ene-24 Avance Sísmica: 100 %
| 209.136 | 209.136 | Contrato: E&P VIM-5 Programa: MACAO 3D Total sísmica 3D: 248,99 Km² Total Km Programa Sísmico: 397,584 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 19-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 11-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-ene-24 Fecha Fin Registro: 18-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 38.974 | 38.974 | Contrato: N/A - "ANH" Programa: MONTELIBANO-2D Total sísmica 2D: 250,80 Km Total Km Programa Sísmico: 250,80 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-sep-23 Fecha de Inicio Perforación: 17-oct-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 4-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 326.748 | 326.748 | Contrato: E&P LLA-104 Programa: LLA-104 3D Total sísmica 3D: 300,32 Km² Total Km Programa Sísmico: 480,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 9-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 22-dic-23 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 73%
| 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-86 Programa: LLA-86 3D Total sísmica 3D: 352,88 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-nov-23 Fecha de Inicio Perforación: 13-dic-23 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato: E&P CPO-5 Programa: CPO5-NE 3D-2023 Total sísmica 3D: 471 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-ene-24 Fecha de Inicio Perforación: 24-ene-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL ENERO | 579.165 | 579.168
Febrero | 0 | 4.31 | Contrato: TEA VMM-4-1 Programa: CESAR 3D 2023 Total sísmica 3D: 108,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 173,088 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 11-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 4-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 5-ene-24 Avance Sísmica: 100 %
| 0 | 209.14 | Contrato: E&P VIM-5 Programa: MACAO 3D Total sísmica 3D: 248,99 Km² Total Km Programa Sísmico: 397,584 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 19-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 11-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-ene-24 Fecha Fin Registro: 18-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 38.97 | Contrato: N/A - "ANH" Programa: MONTELIBANO-2D Total sísmica 2D: 250,80 Km Total Km Programa Sísmico: 250,80 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-sep-23 Fecha de Inicio Perforación: 17-oct-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 4-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 129.74 | 456.49 | Contrato: E&P LLA-104 Programa: LLA-104 3D Total sísmica 3D: 300,32 Km² Total Km Programa Sísmico: 480,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 9-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 22-dic-23 Fecha Fin Registro: 9-feb-24 Avance Sísmica: 100%
| 389.58 | 389.58 | Contrato: E&P LLA-86 Programa: LLA-86 3D Total sísmica 3D: 352,88 Km² Total Km Programa Sísmico: 564,61 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-nov-23 Fecha de Inicio Perforación: 13-dic-23 Fecha de Inicio Registro: 6-feb-24 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica:69%
| 0 | 0 | Contrato: E&P CPO-5 Programa: CPO5-NE 3D-2023 Total sísmica 3D: 471 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-ene-24 Fecha de Inicio Perforación: 24-ene-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato: TEA VMM-14 1 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 145,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 233,31 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 14-feb-24 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL FEBRERO | 519.32 | 1098.49
Marzo | 0 | 4.31 | Contrato: TEA VMM-4-1 Programa: CESAR 3D 2023 Total sísmica 3D: 108,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 173,088 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 11-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 4-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 5-ene-24 Avance Sísmica: 100 %
| 0 | 209.14 | Contrato: E&P VIM-5 Programa: MACAO 3D Total sísmica 3D: 248,99 Km² Total Km Programa Sísmico: 397,584 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 19-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 11-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-ene-24 Fecha Fin Registro: 18-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 38.97 | Contrato: N/A - "ANH" Programa: MONTELIBANO-2D Total sísmica 2D: 250,80 Km Total Km Programa Sísmico: 250,80 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-sep-23 Fecha de Inicio Perforación: 17-oct-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 4-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 456.49 | Contrato: E&P LLA-104 Programa: LLA-104 3D Total sísmica 3D: 300,32 Km² Total Km Programa Sísmico: 480,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 9-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 22-dic-23 Fecha Fin Registro: 9-feb-24 Avance Sísmica: 100%
| 175.03 | 564.61 | Contrato: E&P LLA-86 Programa: LLA-86 3D Total sísmica 3D: 352,88 Km² Total Km Programa Sísmico: 564,61 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-nov-23 Fecha de Inicio Perforación: 13-dic-23 Fecha de Inicio Registro: 6-feb-24 Fecha Fin Registro: 7-mar-24 Avance Sísmica:100%
| 52.34 | 52.34 | Contrato: E&E LA LOMA Programa: MECHOACAN 3D Total sísmica 3D: 32,71 Km² Total Km Programa Sísmico: 52,34 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Registro y Procesamiento: 6-dic-23 Fecha de Fin Registro y Procesamiento: 31-mar-24 Avance Sísmica: 100%
| 353.59 | 353.59 | Contrato: E&P CPO-5 Programa: CPO5-NE 3D-2023 Total sísmica 3D: 471 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 3-ene-24 Fecha de Inicio Perforación: 24-ene-24 Fecha de Inicio Registro: 11-mar-24 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 47%
| 0 | 0 | Contrato: TEA VMM-14 1 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 145,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 233,31 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 14-feb-24 Fecha de Inicio Perforación: 16-mar-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MARZO | 580.96 | 1679.45
Abril | 0 | 4.31 | Contrato: TEA VMM-4-1 Programa: CESAR 3D 2023 Total sísmica 3D: 108,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 173,088 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 11-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 4-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 5-ene-24 Avance Sísmica: 100 %
| 0 | 209.14 | Contrato: E&P VIM-5 Programa: MACAO 3D Total sísmica 3D: 248,99 Km² Total Km Programa Sísmico: 397,584 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 19-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 11-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-ene-24 Fecha Fin Registro: 18-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 38.97 | Contrato: N/A - "ANH" Programa: MONTELIBANO-2D Total sísmica 2D: 250,80 Km Total Km Programa Sísmico: 250,80 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-sep-23 Fecha de Inicio Perforación: 17-oct-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 4-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 456.49 | Contrato: E&P LLA-104 Programa: LLA-104 3D Total sísmica 3D: 300,32 Km² Total Km Programa Sísmico: 480,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 9-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 22-dic-23 Fecha Fin Registro: 9-feb-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 564.61 | Contrato: E&P LLA-86 Programa: LLA-86 3D Total sísmica 3D: 352,88 Km² Total Km Programa Sísmico: 564,61 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-nov-23 Fecha de Inicio Perforación: 13-dic-23 Fecha de Inicio Registro: 6-feb-24 Fecha Fin Registro: 7-mar-24 Avance Sísmica:100%
| 0 | 52.34 | Contrato: E&E LA LOMA Programa: MECHOACAN 3D Total sísmica 3D: 32,71 Km² Total Km Programa Sísmico: 52,34 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Registro y Procesamiento: 6-dic-23 Fecha de Fin Registro y Procesamiento: 31-mar-24 Avance Sísmica: 100%
| 400.01 | 753.6 | Contrato: E&P CPO-5 Programa: CPO-5-NE-3D Total sísmica 3D:471 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 25-ne-24 Fecha de Inicio Perforación: 24-ene-24 Fecha de Inicio Registro: 11-mar-24 Fecha Fin Registro: 15-abr-24 Avance Sísmica: 100%
| 3.84 | 3.84 | Contrato: E&P LLA-119 Programa: LLANOS 119-3D Total sísmica 3D: 80 Km² Total Km Programa Sísmico:128 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 25-mar-24 Fecha de Inicio Perforación: 9-abr-24 Fecha de Inicio Registro: 30-abr-24 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 3%
| 0 | 0 | Contrato: TEA VMM-14 1 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 145,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 233,31 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 14-feb-24 Fecha de Inicio Perforación: 16-mar-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato: TEA VMM-65 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 47,61 Km² Total Km Programa Sísmico: 76,18 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 26-abr-24 Fecha de Inicio Perforación: 29-abr-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL ABRIL | 403.85 | 2083.3
Mayo | 0 | 4.31 | Contrato: TEA VMM-4-1 Programa: CESAR 3D 2023 Total sísmica 3D: 108,18 Km² Total Km Programa Sísmico: 173,088 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 11-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 4-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 5-ene-24 Avance Sísmica: 100 %
| 0 | 209.14 | Contrato: E&P VIM-5 Programa: MACAO 3D Total sísmica 3D: 248,99 Km² Total Km Programa Sísmico: 397,584 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 19-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 11-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 5-ene-24 Fecha Fin Registro: 18-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 38.97 | Contrato: N/A - "ANH" Programa: MONTELIBANO-2D Total sísmica 2D: 250,80 Km Total Km Programa Sísmico: 250,80 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 15-sep-23 Fecha de Inicio Perforación: 17-oct-23 Fecha de Inicio Registro: 5-dic-23 Fecha Fin Registro: 4-ene-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 456.49 | Contrato: E&P LLA-104 Programa: LLA-104 3D Total sísmica 3D: 300,32 Km² Total Km Programa Sísmico: 480,512 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 20-oct-23 Fecha de Inicio Perforación: 9-nov-23 Fecha de Inicio Registro: 22-dic-23 Fecha Fin Registro: 9-feb-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 564.61 | Contrato: E&P LLA-86 Programa: LLA-86 3D Total sísmica 3D: 352,88 Km² Total Km Programa Sísmico: 564,61 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 28-nov-23 Fecha de Inicio Perforación: 13-dic-23 Fecha de Inicio Registro: 6-feb-24 Fecha Fin Registro: 7-mar-24 Avance Sísmica:100%
| 0 | 52.34 | Contrato: E&E LA LOMA Programa: MECHOACAN 3D Total sísmica 3D: 32,71 Km² Total Km Programa Sísmico: 52,34 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Registro y Procesamiento: 6-dic-23 Fecha de Fin Registro y Procesamiento: 31-mar-24 Avance Sísmica: 100%
| 0 | 753.6 | Contrato: E&P CPO-5 Programa: CPO-5-NE-3D Total sísmica 3D:471 Km² Total Km Programa Sísmico: 753,6 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 25-ne-24 Fecha de Inicio Perforación: 24-ene-24 Fecha de Inicio Registro: 11-mar-24 Fecha Fin Registro: 15-abr-24 Avance Sísmica: 100%
| 124.16 | 128 | Contrato: E&P LLA-119 Programa: LLANOS 119-3D Total sísmica 3D: 80 Km² Total Km Programa Sísmico:128 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 25-mar-24 Fecha de Inicio Perforación: 9-abr-24 Fecha de Inicio Registro: 30-abr-24 Fecha Fin Registro: 6-may-24 Avance Sísmica: 100%
| 104.75 | 104.75 | Contrato: TEA VMM-14 1 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 145,82 Km² Total Km Programa Sísmico: 233,31 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 14-feb-24 Fecha de Inicio Perforación: 16-mar-24 Fecha de Inicio Registro: 7-may-24 Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 44,90%
| 0 | 0 | Contrato: TEA VMM-65 Programa: YACOPI 2023 3D Total sísmica 3D: 47,61 Km² Total Km Programa Sísmico: 76,18 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 26-abr-24 Fecha de Inicio Perforación: 29-abr-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato: E&P SN-26 Programa: COROZO-3D Total sísmica 3D: 100,84 Km² Total Km Programa Sísmico: 161,34 Km 2D equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-abr-24 Fecha de Inicio Perforación: 8-may-24 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
| 0 | 0 | Contrato: E&P COR-9 Programa: COR9-3D Total sísmica 3D: 83 Km² Total Km Programa Sísmico: 132,8 Km 2D equivalente Fecha de Inicio Topografía: 22-may-24 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0%
SUB TOTAL MAYO | 228.91 | 2312.21
TOTAL 2024 | 2312.205 | 2312.21