## Propuesta Económica
Evaluación del potencial geotérmico cerca a grandes ciudades
Actividad | PRODUCTO ASOCIADO | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO ($ COP) | VALOR TOTAL ($ COP)
Recopilación y revisión de inromación secundaria | El informe de recopilación y revisión de información de geología, geofísica e hidrogeología, debe presentar por área de estudio descripción de las unidades litoestratigráficas-hidrogeológicas, profundidades de techo y base de las unidades geológicas, espesores promedio y extensión lateral de las unidades litológicas, fronteras permeables, impermeables y semipermeables, comportamiento hidrogeológico del área de estudio identificando áreas y cantidades de recarga, el basamento hidrogeológico, junto a principales acuíferos, acuitardos y acuicludos, propiedades hidráulicas, datos históticos de temperatura e hidroquímicos, cortes y/o perfiles transversales que permitan identificar la secuencia estratigráfica del área y los estilos estructurales del área de estudio. Tener en cuenta unidades geológicas fracturadas, sus características estructurales e hidrogeológicas principales. | 1 | Informe |  | 0
Adquisición, procesamiento e interpretación de datos de sensores remotos | Informe técnico de los inventarios y diagnósticos de datos de sensores remotos. Debe incluir en detalle las características de los datos adquiridos, descripción de las técnicas y algoritmos de pre-procesamiento (corrección geométrica, radiométrica, atmosférica) aplicadas por tipo de dato y sensor usado, y estado del arte de metodologías aplicadas para el cálculo de variables temáticas de temperatura, flujo de calor y geobotánica. | 2 | Informe |  | 0
| Mapas y cartografía temática: Cartografía de temperatura de superficie LST multitemporal y flujo de calor, cartografía geobotánica multitemporal, y cartografía con resultados de validación. | 8 | Mapas |  | 0
| Informe técnico con flujos metodológicos para el análisis de los resultados a escala regional, y descripción detallada de resultados, procesos de adquisición/procesamiento de datos de mayor resolución, y de flujos de trabajo de validación de resultados para cada variable generada. | 2 | Informe |  | 0
Adquisición, procesamiento e interpretación de datos geofísicos | Realizar un estudio geofísico representativo del área de estudio del proyecto, en el cual se deben realizar como mínimo 50 sondeos eléctricos verticales y 10 tomografías eléctricas, por cada área de estudio, cuya geometría de adquisición y localización deben ser compartidos y definidos en conjunto y aprobados por parte de la supervisión del contrato. | 100 | Sondeos eléctricos verticales (SEV´s) |  | 0
|  | 20 | Tomografías eléctricas |  | 0
| Informe de Geofísica. Debe contener como mínimo por cada área de estudio los parámetros de adquisición, descripción de los métodos geofísicos, los equipos empleados y su montaje, justificando su selección y localización según las condiciones geológicas, estructurales y de anomalías térmicas de superficie particulares de cada área. Interpretación y correlación de unidades geológicas con sus respectivos valores de resistividades obtenidas respecto a las unidades litoestratigráficas presentes y reportadas en las áreas de estudio. Deberá incluir un capítulo con los resultados y la interpretación geológica. | 1 | Informe |  | 0
| Mapa con la distribución espacial de los puntos de medición y captura de datos geofísicos, en cada área. Se debe suministrar tanto los datos de campo, incluyendo un informe por área con análisis de certidumbre de resultados, evaluación de la calidad y procesamiento inicial de los datos adquiridos e identificación de posibles estaciones problemáticas en el posterior procesamiento y análisis de los datos. | 2 | Mapas |  | 0
|  | 2 | Informe |  | 0
| Modelo 1D y 3D por área, con mínimo tres perfiles de interpretación, para cada área de estudio. En este modelo se debe establecer la interpretación geológica estructural y estratigráfica, geometría de cada una de las unidades geológicas, profundidad de techo y base de las unidades, discriminación de potenciales unidades impermeables, permeables y semipermeables, estructuras geológicas (discontinuidades, fallas, zonas fracturas, pliegues), entre otras propiedades de las formaciones geológicas presentes en el área. | 2 | Modelo 1D y 3D |  | 0
|  | 6 | Perfiles |  | 0
| Mapas de la distribución de resistividades a diferentes profundidades (50, 100, 150 y 200 metros) | 8 | Mapa resistividad |  | 0
Evaluación Hidrogeológica e Hidrogeoquímica | Muestreo y caracterización fisicoquímica de al menos 30 puntos por área. | 60 | Muestrtreos fisicoquímicos |  | 0
| Informe Hidrogeológico donde se presenten por cada una de las áreas de estudio: principales unidades hidrogeológicas, se identifiquen las áreas de recarga y se cuantifique la recarga potencial de las mismas. A su vez se presenten los parámetros hidráulicos (conductividad hidráulica, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, radio de influencia, capacidad específica y rendimiento o producción específica) de las diferentes unidades hidrogeológicas presentes en el área del proyecto. Deberá incluir como mínimo un mapa de profundidad de los pozos (puntos hidrogeológicos) estudiados, y un mapa de distribución de propiedades hidráulicas. | 1 | Informe |  | 0
|  | 2 | Mapa profundidad puntos hidrogeológicos |  | 0
|  | 2 | Mapa propiedades hidráulicas |  | 0
| Informe del estudio hidroquímico donde se presente, por cada una de las áreas de estudio, la identifición de anomalías de temperatura y las relaciones interparamétricas entre los parámetros químicos de interés geotérmico (primarios y reinterpretados) y determinación de la temperatura de equilibrio. Deberá incluir como mínimo un mapa de distribución de los parámetros químicos de interés geotérmico y un mapa de distribución de la temperatura en función a las unidades hidrogeológicas por área. Adicionalmente, deberá detallar la metodología de muestreo, procesamiento y caracterización fisicoquímica de los puntos hidrogeológicos seleccionados. | 1 | Informe |  | 0
|  | 2 | Mapa parámetros químicos |  | 0
|  | 2 | Mapa temperatura |  | 0
Generación de un modelo geotérmico | Modelo geotérmico de cada área que represente el componente litológico e hidrogeológico del área, incluyendo las características estructurales y resaltando las anomalías de superficie, conductividad, resistividad, composición quimica del agua, y zonas de interés geotérmico. | 2 | Modelo |  | 0
| Representar los resultados por medio de perfiles geológicos para visualizar los cuerpos o anomalías identificados (mínimo dos por área de estudio) | 4 | Perfiles |  | 0
| Evaluación por cada área de estudio de los resultados de los modelos geológicos generados comparándolos con los modelos geológicos – estructurales existentes, señalando las similitudes y diferencias, así como sus implicaciones en la historia geológica de la zona de estudio. | 1 | Informe |  | 0
| Informe que presente una descripción por área de estudio de las características del modelo geotérmico, incluyendo una categorización de las anomalías encontradas respecto a su potencial de prospectividad geotérmica. Deberá considerar además los riesgos geológicos asociados a los elementos del sistema geotérmico, y proponer mecanismos para la mitigación de los riesgos identificados. | 1 | Informe |  | 0
Diseño de un sistema de intercambio geotérmico | Informe que relacione las siguientes actividades por cada una de las áreas de estudio: -Descripción general del planteamiento del sistema de intercambio geotérmico para el sistema geotérmico objetivo, donde se especifique la ubicación y se expliquen las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones de bomba de calor geotérmica seleccionada para la propuesta. -Información sobre los fundamentos técnicos del terreno donde se propone instalar el sistema, dando información sobre las propiedades térmicas del subsuelo -Diseño y dimensión del intercambiador geotérmico -Determinación de la configuración óptima de pozos y sondas, con detalles sobre la perforación, a partir de la consideración de parámetros para diferentes tipos de diseños, en cuanto a eficiencia, beneficios, dificultades y costos. -Recomendaciones para la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema -Estudio económico y ambiental de la propuesta. | 1 | Informe |  | 0
Informe Final | Informe que recopile los antecedentes, metodología detallada (adquisición de datos, preprocesamiento, procesamiento, inversión, análisis, tratamiento de datos, interpretación), y los resultados obtenidos en este proyecto incluyendo ambas áreas de estudio. | 1 | Informe |  | 0
| Resumen ejecutivo del proyecto en idioma inglés mínimo 20 páginas | 1 | Resumen |  | 0
| Presentación ejecutiva del proyecto en idioma inglés y español mínimo 30 diapositivas | 1 | Presentación |  | 0
| Proyecto GIS con todos los datos geoespaciales usados y generados en el proyecto, y catálogo/repositorio que incluyan imágenes seleccionadas, preprocesadas, procesadas y de resultados temáticos por tipo de sensor, para datos térmicos por UAV imágenes individuales corregidas con geotags, proyectos fotogramétricos, mosaicos corregidos y diccionario de datos asociado. | 1 | Proyecto GIS |  | 0
| (A) VALOR DEL PROYECTO | 0
TOTALES
| COSTO TOTAL (A) | 0
| IVA 19% | 0
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | 0
Por favor tener en cuenta las siguientes notas para el diligenciamiento de la tabla: NOTA 1: Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto de acuerdo con el tiempo y fechas de ejecución. Dicho valor será presentado en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las condiciones de tiempo requeridos. NOTA 2: Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase. NOTA 3: La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos colombianos y con números enteros. NOTA 4: Con el fin de poder hacer una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto anexada. NOTA 5: Se enfatiza que el valor estimado para aquellos productos que requieran un software específico de SIG o de visualización e interpretación de datos , debe incluir el costo del licenciamiento en el valor del producto.

## Personal Mínimo
RECURSO HUMANO | CANTIDAD | PERFIL PROFESIONAL | DEDICACIÓN % | EXPERIENCIA PROFESIONAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Geólogo | 2 | Geólogo o Ingeniero Geólogo | 100% | Ocho (8) años de experiencia profesional | Cinco (5) años o 5 proyectos deben comprobar experiencia en proyectos asociados a la interpretación de datos geofísicos
Geofísico | 2 | Profesional en Ciencias de la Tierra, Geofísico, Ingeniero o Físico. | 100% | Ocho (8) años de experiencia profesional | Tres (3) proyectos o dos (2) años de adquisición y procesamiento de datos de Sondeos Eléctricos Verticales, y Tomografías Eléctricas
Profesional GIS | 2 | Ingeniero Catastral o Geodesta, Geólogo, Ingeniero Geólogo | 100% | Ocho (8) años de experiencia profesional | Cinco (5) años o 5 proyectos deben comprobar experiencia en proyectos asociados a Procesamiento de Imágenes, administración de datos espaciales y cartografía digital.
Hidrogeólogo | 3 | Geólogo, Ingeniero Geólogo, Civil, Ambiental, Agrícola | 100% | Ocho (8) años de experiencia profesional | Cinco (5) años o cinco (5) proyectos deben comprobar experiencia en proyectos asociados de hidrología e hidrogeoquímica
Ingeniero | 1 | Ingeniero Civil, ambiental, geólogo, físico, mecánico | 50% | Mínimo 10 años de experiencia general en el ejercicio de su profesión | Tres (3) años o dos (2) proyectos deben comprobar experiencia en proyectos asociados al diseño y desarrollo de sistemas geotérmicos.