## COSTOS (hidden)
Consolidado Fichas de Proyectos
ID PROYECTO | Nombre del proyecto | Dominio | Tiempo de Ejecución (meses) | Valor total del Proyecto | Dependencia | Prioridad | Vigencia Año 2023 | Vigencia Año 2024 | Vigencia Año 2025 | Vigencia Año 2026 | Total
PRY01 | Definir e implementar el Gobierno de Datos | Gobierno de TI | 24 | 1044983703.2462 | Oficina de Tecnologías de la Información. | Alta | 0 | 517491851.6231 | 527491851.6231 | 0 | 1044983703.2462
PRY02 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis de información. | Información | 24 | 4099473471.8297 | Oficina de Tecnologías de la Información. | Alta | 652424681.8102 | 2357976033.1554 | 1089072756.8641 | 0 | 4099473471.8297
PRY03 | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la interoperabilidad de información | Información | 24 | 4697209144.1982 | Oficina de Tecnologías de la Información | Media | 599132203.3477 | 2766098502.0245 | 1331978438.826 | 0 | 4697209144.1982
PRY04 | Fortalecimiento de la capacidad de fábrica de software - Adopción DevOps y Orquestador de contenedores. | Sistemas de información | 12 | 757711894.6734 | Oficina de Tecnologías de la Información | Alta |  | 416568832.3367 | 341143062.3367 | 0 | 757711894.6734
PRY05 | Continuación a la implementación de pilotos tecnologías emergentes. | Información | 24 | 2577646397.8222 | Oficina de Tecnologías de la Información | Media | 0 | 578197913.6539 | 1314806372.9111 | 684642111.2572 | 2577646397.8222
PRY06 | Formulación de la Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI | Estrategia de TI | 8 | 952713075.559 | Oficina de Tecnologías de la Información | Media | 0 | 0 | 952713075.559 | 0 | 952713075.559
PRY07 | Adoptar el Modelo de Gobierno y Gestión de TI (MGGTI) | Gobierno de TI | 18 | 1123842955.5973 | Oficina de Tecnologías de la Información | Alta | 0 | 250000000 | 873842955.5973 | 0 | 1123842955.5973
PRY08 | Fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Digital | Seguridad | 48 | 5622088263 | Oficina de Tecnologías de la Información | Media | 445770486 | 1608238656 | 1927000377 | 1641078744 | 5622088263
PRY09 | Implementar y fortalecer el sistema de información que permite soportar y automatizar la Planeación Estratégica y operativa institucional | Sistemas de información | 12 | 1351567065 | Oficina de Tecnologías de la Información | Media | 0 | 0 | 810940239 | 540626826 | 1351567065
PRY10 | Fortalecimiento de las capacidades de la Infraestructura tecnológica de la ANH | Infraestructura Tecnológica | 48 | 15659674903.6404 | Oficina de Tecnologías de la Información | Alta | 7710000000 | 3889073312.4438 | 2758315637.1966 | 1302285954 | 15659674903.6404
PRY11 | Desarrollo, implementación y ampliación de los sistemas de información. | Sistemas de información | 48 | 9978835806.3431 | Oficina de Tecnologías de la Información | Alta | 3102672628.8421 | 3730954387.9406 | 1572604394.7802 | 1572604394.7802 | 9978835806.3431
PRY12 | Adquisición e implementación de un sistema para la gestión administrativa, financiera y de talento humano. | Sistemas de información | 24 | 2975329629.5112 | Líder del proyecto: Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Apoyo técnico: Oficina de Tecnologías de la Información. | Alta | 0 | 0 | 1286411990.2585 | 1688917639.2526 | 2975329629.5112
|  |  |  | 50841076310.4206 |  |  | 12510000000 | 16114599489.178 | 14786321151.9526 | 7430155669.29 | 50841076310.4206
[7 empty] | 2023 | 12510000000
[7 empty] | 2024 | 16114599489.178
[7 empty] | 2025 | 14786321151.9526
[7 empty] | 2026 | 7430155669.29
50841076310.4206

## PRY02
FICHA DE PROYECTO
PRY02: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis de información.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
ID del Proyecto | PRY02
Nombre del Proyecto | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el análisis de información.
Descripción o Temática del Proyecto | Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades tecnológicas para el análisis de la información, el uso estratégico de la información, los datos generados y procesados por las dependencias. 1. Adquirir o mejorar las herramientas y soluciones actuales de analítica de la ANH 2. Capacitar y realizar transferencia de conocimiento a los funcionarios líderes de todas las dependencias en temáticas relacionadas con análisis de información, se recomienda conocimientos en BI, Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning. 3 Implementar una solución que integre plataformas de Data Warehouse y Data Lake. 4. Capacitación y transferencia de conocimiento a los funcionarios líderes de todas las dependencias en temáticas relacionadas análisis de información. 5. Cubrir los procesos y servicios priorizados según la generación de valor público y los casos de uso y preguntas de negocio definidas en las consultorías previas.
Alineación con objetivos estratégicos institucionales | OE4 Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.
Alineación con objetivos estratégicos de TI | OETI04 Desarrollar y fortalecer la toma de decisiones de la ANH a partir del uso y aprovechamiento de los datos basado en un Modelo de Gobierno y Gestión de datos. OETI05 Fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan la innovación y la transformación digital en la ANH.
Alineación con proyecto de inversión 2023. | No Aplica
Justificación | Con el objetivo de mejorar el impacto de esta iniciativa se recomienda considerar la siguiente estrategia de implementación de la iniciativa: Fortalecer las capacidades tecnológicas para el análisis de la información, el uso estratégico de la información, los datos generados y procesados por las dependencias, mediante la apropiación y construcción colaborativa de los procesos, soluciones y talento humano institucional para el logro de dicho objetivo. Mediante esta iniciativa se da continuidad a los esfuerzos institucionales que han sido adelantados por la ANH en los años anteriores en la definición de las arquitecturas de referencia y solución de la arquitectura de datos, de las preguntas y casos de uso de análisis de información, de la definición del modelo de gobierno de datos y de la apropiación y uso de TI. Esta iniciativa debe ser abordada como un esfuerzo continuo, de largo plazo y de apropiación interna de la ANH mediante las cuales se establezcan, mantengan y evolucionen las capacidades tecnológicas para el análisis de información. La iniciativa se formula a partir de las siguientes consideraciones: 1. Consolidar los resultados obtenidos y dar continuidad a las iniciativas en la construcción de capacidades y soluciones para el análisis de información institucional y el desarrollo de tableros de control para la visualización y divulgación de datos. 2. Diagnósticar y actualizar las capacidades tenológicas en la entidad. 2. Aumentar la participación de las dependencias de la ANH en la apropiación de conocimiento y construcción de las capacidades de análisis de información. 3. Incrementar el valor público a generar mediante la implementación, mantenimiento y operación de soluciones de análisis de información. 4.Constituir los roles y funciones al interior de la ANH que soporten el desarrollo y construcción de las capacidades de análisis de información con el conocimiento de negocio y de la tecnología necesarias para materializar la visión y objetivos de la capacidad de analítica institucional. 5. Garantizar la articulación de la iniciativa con otras líneas de acción como el gobierno de datos, la arquitectura empresarial, la integración e interoperabilidad de información, la transformación digital institucional y la innovación mediante la implementación de tecnologías disruptivas.
Objeto y alcance | Objetivo: Estructurar y ejecutar una iniciativa de largo plazo en la ANH mediante la cual se apropie el conocimiento, la tecnología, la experiencia y el talento humano necesario para fortalecer el uso estratégico de la información en todas las dependencias. Alcance: 1. Adquirir o mejorar las herramientas y soluciones actuales de analítica de la ANH 2. Capacitar y realizar transferencia de conocimiento a los funcionarios líderes de todas las dependencias en temáticas relacionadas con análisis de información, se recomienda conocimientos en BI, Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning. 3 Implementar una solución que integre plataformas de Data Warehouse y Data Lake. 4. Capacitación y transferencia de conocimiento a los funcionarios líderes de todas las dependencias en temáticas relacionadas análisis de información. 5. Cubrir los procesos y servicios priorizados según la generación de valor público y los casos de uso y preguntas de negocio definidas en las consultorías previas.
Estrategia de implementación | Para el desarrollo de esta iniciativa se recomienda a la ANH considerar los siguientes elementos: Organizar la iniciativa en fases y frentes de trabajo que deben estar articulados y coordinados para el logro de los objetivos establecidos. Las fases recomendadas corresponden a las siguientes: Fase 1: Fortalecer las capacidades tecnológicas 1. Actualización y registro de nuevos casos de uso, modelos analíticos identificados en las sesiones de trabajo del plan de capacitación ejecutado. 2. Actualización y mejora de las herramientas de analítica 3. Ejercicio de calidad y alistamiento de datos para la ejecución de los procesos analíticos. Fase 2: Implementación del análisis de Información. 1. Conformación e incorporación del equipo de talento humano para el análisis de información e implementación de las arquitecturas de analítica. 2. Desarrollo de competencias institucionales de análisis de información mediante la ejecución de un plan de capacitación 3. Implementación del primer grupo de los casos de uso revisados y priorizados según la consultoría previa de definición de la arquitectura de analítica y los nuevos casos de uso identificados en la fase 1. 4. Incremento de las competencias y roles del equipo de analítica con funciones de análisis de información según el plan sugerido. Fase 3: Automatización. 1. Continuidad y operación de las capacidades de análisis de información mediante la incorporación de prácticas de MLOPS y DATAOPS que permitan automatizar y acelerar la entrega y desarrollo de nuevas soluciones y la implementación de nuevos modelos analíticos y casos de uso identificados en las fases anteriores.
Entregables Principales | Fase 1: Fortalecer las capacidades tecnológicas 1. Actualización y registro de nuevos casos de uso, modelos analíticos identificados en las sesiones de trabajo del plan de capacitación ejecutado. 2. Actualización y mejora de las herramientas de analítica 3. Ejercicio de calidad y alistamiento de datos para la ejecución de los procesos analíticos.
Fase 2: Implementación del análisis de Información. 1. Conformación e incorporación del equipo de talento humano para el análisis de información e implementación de las arquitecturas de analítica. 2. Desarrollo de competencias institucionales de análisis de información mediante la ejecución de un plan de capacitación que cubra al menos el 50% de los funcionarios de la ANH. 3. Implementación del primer grupo de los casos de uso revisados y priorizados según la consultoría previa de definición de la arquitectura de analítica y los nuevos casos de uso identificados en la fase 1. 4. Incremento de las competencias y roles del equipo de analítica con funciones de análisis de información según el plan sugerido. 5. Documento con la guía metodológica para el desarrollo de proyectos de analítica de datos, donde se provean los estándares, plantillas, librerías estándar a utilizar, lenguajes (Por ejemplo Python o R) y herramientas institucionales que han sido adoptadas por la ANH para el desarrollo e implementación de soluciones de análisis de información. 6. Arquitectura de lago de datos y bodega de datos implementada según las definiciones a nivel lógico y físico establecidos en las arquitecturas de referencia y solución establecidas en la consultoría realizada en el 2021-2022, con la respectiva documentación técnica relacionada. 7. Documento técnico que siga la guía metodológica con el detalle técnico del diseño e implementación de cada uno de los modelos analíticos cubiertos dentro del alcance de la iniciativa.
Fase 3. Automatización. 1. Casos de Analítica implementados que involucren MLOPS y DATAOPS.

## PRY03
FICHA DE PROYECTO
PRY03: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la interoperabilidad de información
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
ID del Proyecto | PRY03
Nombre del Proyecto | Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la interoperabilidad de información
Descripción o Temática del Proyecto | Esta iniciativa busca implementar y mejorar la arquitectura de integración de datos a través de microservicios que se viene adelantando en la Agencia. 1. Realizar la estandarización de la información de datos maestros en los diferentes sistemas de información de la entidad 2 Retomar la evaluación del modelo de madurez del marco interoperabilidad y el análisis de las arquitecturas de referencia que se utilizan para intercambio de información al interior de la entidad y con otras entidades. 3. Establecer el mapa de ruta de integración de aplicaciones, identificar los requerimientos técnicos, funcionales y los recursos requeridos y documentar las integraciones. 4. Actualizar el documento de arquitectura de referencia y solución atendiendo la integración de aplicaciones basada en arquitecturas de servicios/microservicios y gestión. 5. Hacer mandatario a nivel de desarrollo, seguir las guías y estándares establecidos a partir de la arquitectura de referencia y de solución.
Alineación con objetivos estratégicos institucionales | OE4 Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.
Alineación con objetivos estratégicos de TI | OETI02 Promover el desarrollo de la cultura digital institucional que aliente el uso y aprovechamiento de la tecnología y la información como factores claves para la gestión del conocimiento, seguridad de la información, colaboración y eficiencia en la entidad. OETI05 Fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan la innovación y la transformación digital en la ANH.
Alineación con proyecto de inversión 2023. | Esta iniciativa se alinea con el objetivo del proyecto de inversión "Fortalecer e integrar los sistemas de información" y la actividad "Habilitar la arquitectura de integración de sistemas de información por microservicios".
Justificación | Para asegurar la integración de información gestionada mediante las diferentes aplicaciones en operación en la ANH, se requiere mantener y fortalecer las capacidades técnicas y de talento humano necesarias para garantizar la evolución de los diferentes componentes de la arquitectura de integración en consonancia con la mejora y evolución de las aplicaciones actuales y el desarrollo de nuevas aplicaciones. Para la iniciativa de apropiación de capacidades de integración de datos los siguientes elementos recomendamos: 1. Contar con información de datos maestros estandarizada en los diferentes sistemas de información de la entidad 2. Materializar la arquitectura de integración de información a nivel de solución, en especial la zona de integración de información atendiendo los lineamientos y consideraciones establecidas como resultados de consultorías anteriores. 3. Garantizar el uso de soluciones y arquitecturas modernas orientadas a servicios/microservicios basados en componentes comunicación mediante API (Interfaz de programación de aplicaciones) tanto para los actuales como para los futuros desarrollos de aplicaciones y componentes de solución. 3. Impulsar la integración de aplicaciones como un mecanismo de automatización y optimización de procesos mediante la distribución de información con la oportunidad, integridad y seguridad requerida por la ANH. 5. Adoptar estándares y mejores prácticas de integración de datos de industria y de gobierno aplicables a los procesos misionales y de apoyo de la ANH, que aumenten el reúso de componentes de integración y permitan acelerar la implementación de nuevas soluciones a nivel institucional. 6. Articular la integración de información con los principios del gobierno de datos tales como la calidad de los datos, seguridad, trazabilidad y control de acceso a los datos en un entorno automatizado y controlado. 7. Dentro del equipo de trabajo de la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la ANH garantizar roles con los conocimientos y experiencia en las tecnologías de integración, estándares y patrones para garantizar la sostenibilidad y evolución de la arquitectura de integración de información. 8. Garantizar la armonización de la arquitectura de integración de datos con el modelo de Arquitectura Empresarial, la Arquitectura de Interoperabilidad, la arquitectura de análisis de información y el modelo de gobierno de datos con el objeto de mantener la consistencia de las arquitecturas y su evolución.
Objeto y alcance | Objetivo: Dar continuidad a la construcción y evolución de la Arquitectura de Integración de Datos que viene adelantando la ANH mediante la implementación de la Arquitectura de Microservicios y a la zona de interoperabilidad de la arquitectura de referencia y solución. Alcance: 1. Materializar la arquitectura de solución y de referencia de integración de información de la ANH. 2. Garantizar dentro de la ANH la estandarización de los datos maestros identificados dentro de los procesos core de negocio de la ANH.
Estrategia de implementación | Para el desarrollo de esta iniciativa se recomienda a la ANH considerar los siguientes elementos como parte de la estrategia de implementación: 1. Realizar la estandarización de la información de datos maestros en los diferentes sistemas de información de la entidad 2 Retomar la evaluación del modelo de madurez del marco interoperabilidad y el análisis de las arquitecturas de referencia que se utilizan para intercambio de información al interior de la entidad y con otras entidades. 3. Establecer el mapa de ruta de integración de aplicaciones, identificar los requerimientos técnicos, funcionales y los recursos requeridos y documentar las integraciones. 4. Actualizar el documento de arquitectura de referencia y solución atendiendo la integración de aplicaciones basada en arquitecturas de servicios/microservicios y gestión. 5. Hacer mandatario a nivel de desarrollo, seguir las guías y estándares establecidos a partir de la arquitectura de referencia y de solución.
Entregables Principales | Fase 1: Planificación. 1. Evaluación de madurez de la integración de datos actualizada y comparación con los resultados obtenidos desde la revisión realizada en el año 2021.
Fase 2: Arquitectura y Hoja de ruta. 1. Documento con la información de datos maestros estandarizada. 2. Definir e implementar mecanismo para garantizar la calidad de los datos maestros a futuro. 3. Documento actualizado de la arquitectura de referencia y la arquitectura de solución con las implementaciones y evoluciones realizadas, con foco en la zona de integración de información. 4. Servicios de integración de aplicaciones basados en componentes de API GATEWAY implementados, mediante el cual se pueda orquestar y coordinar la comunicación de las aplicaciones mediante protocolos definidios (ej. REST y SOAP ) 5. Guías de estándares SOA establecidos con los formatos, nomenclatura de servicios, tipo de formatos (Por ejemplo, JSON) gestionados por el arquitecto de integración de la ANH.
Fase 3: Implementación y cierre. 1. Repositorio de componentes y código de integración desarrollado disponible en la solución de gestión de código en el marco de la plataforma de DEVOPS de la ANH. 2. Mapa de Ruta de implementación y migración de interfaces de integración de aplicaciones indicando los requerimientos y tipos de desarrollo por aplicaciones y las fechas en que se prevé su implementación. 3. Documentación de transferencia de conocimiento generada por el arquitecto de integración sobre las interfaces y las guías técnicas de configuración de los servicios y componentes.

## PRY05
FICHA DE PROYECTO
PRY05: Continuación a la implementación de pilotos tecnologías emergentes.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
ID del Proyecto | PRY05
Nombre del Proyecto | Continuación a la implementación de pilotos tecnologías emergentes.
Descripción o Temática del Proyecto | La iniciativa establece el desarrollo y continuación a las iniciativas de innovación para la incorporación de tecnologías emergentes, a partir de la identificación de oportunidades de mejora de servicios La iniciativa debería contemplar las siguientes temáticas: 1. Focalizar esfuerzos en tecnologías emergentes para las cuales se han venido adelantando esfuerzos como es el caso de Blockchain y RPA ,tecnologías de IoT, Realidad Aumentada / Realidad Virtual. 2. Formar y desarrollar competencias básicas de los conceptos relacionados con estas tecnologías a funcionarios de las áreas 3. Para los casos de uso priorizados establecer una estrategia y visión de producto donde se identifiquen claramente las metas 4. Establecer la metodología para la gestión de los pilotos, el desarrollo y evaluación de los proyectos de innovación 5. Para el caso de prototipos ya desarrollados como Blockchain se recomienda que se realice la evaluación del resultado 6. Para el caso de soluciones de RPA se recomienda que sea adquirida una solución y se brinde capacitación a un grupo específico
Alineación con objetivos estratégicos institucionales | OE4: Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio. Estrategia: Fortalecer las TICs para la transformación digital de la ANH.
Alineación con objetivos estratégicos de TI | OETI05 Fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas que permitan la innovación y la transformación digital en la ANH.
Alineación con proyecto de inversión 2023. | No Aplica.
Justificación | Con el objetivo de dar continuidad a los proyectos de implementación y apropiación de tecnologías disruptivas que ha adelantado la ANH en vigencias anteriores, se requiere desarrollar iniciativas que ayuden a desarrollar y mejorar los productos desarrollados y realizar la implementación de tecnologías innovadoras con potencial de mejorar y optimizar los servicios, trámites y procesos tanto de las áreas misionales como de apoyo de la ANH.
Objeto y alcance | Objetivo: Desarrollar y dar continuidad a las iniciativas de innovación para la incorporación de tecnologías emergentes, a partir de la identificación de oportunidades de mejora de servicios, trámites y procesos institucionales mediante las cuales se pueda generar mayor público a los diferentes grupos de interés. Alcance: 1. Dar inicio de desarrollos de pilotos mediante tecnologías de RPA como tecnologías priorizadas. 2. Cubrir el desarrollo de pilotos enfocados en los actuales desarrollos de Blockchain. 3. Dar inicio a pilotos aplicables a los procesos misionales para tecnología IoT. 4. Dar inicio a pilotos aplicables a los procesos misionales para tecnología Realidad Aumentada/ Realidad Virtual.
Estrategia de implementación | Para la implementación de los pilotos de tecnologías emergentes se sugiere la siguiente estrategia de implementación: 1. Apoyarse en las guías de implementación de tecnologías emergentes de MinTIC para la definición de cada uno de los pilotos. 2. Realizar de manera previa una evaluación de tecnologías y comparación, estableciendo los riesgos de los pilotos y los escenarios de aplicación en la ANH. 3. Apoyarse en consultores expertos en la estructuración de las iniciativas que sean agnósticas a soluciones específicas para evitar conflictos de intereses en las recomendaciones que sean emitidas. 4. Establecer el abordaje de los pilotos por fases, por ejemplo: Fase 1. Preparación del piloto. Fase 2. Implementación del piloto el cual podría tener actividades como; construcción de prototipos, construcción del producto mínimo viable, puesta en producción y operación, mediante un modelo de ejecución por iteraciones (Metodologías Ágiles), mediante las cuales se pueda realizar una mejor evaluación de los riesgos y resultados de cada fase y avanzar con menor grado de incertidumbre característica de este tipo de proyectos. 5. Evaluar soluciones estándar de mercado, interoperables y con proveedores con experiencia y presencia reconocida en el mercado local. 6. En caso de se tengan tecnologías muy recientes, evaluar el acompañamiento del proceso con centros de investigación o universidades.
Para dar continuidad a la implementación de pilotos de tecnologías emergentes en la ANH, se propone abordar el proyecto de la siguiente manera: Fase 1: Piloto RPA. 1.1. Preparación piloto RPA. 1.2. Implementación piloto RPA. Fase 2: Piloto Blockchain. 2.1. Preparación piloto Blockchain. 2.2. Implementación piloto Blockchain. Fase 3: Piloto IoT. 3.1. Preparación piloto IoT. 3.2. Implementación piloto IoT. Fase 4: Piloto Realidad Aumentada/ Realidad Virtual. 4.1. Preparación piloto Realidad Aumentada/ Realidad Virtual. 4.2. Implementación piloto Realidad Aumentada/ Realidad Virtual.
Entregables Principales | Fase 1: Piloto RPA. 1.1. Preparación piloto RPA: 1.1.1. Documento con el resultado de la evaluación de los pilotos de uso de RPA y el catálogo de posibles casos de uso y aplicación para la mejora y optimización de los procesos y procedimientos de la ANH. 1.1.2. Documento de formulación del producto. 1.1.3. Evaluación de impacto y valor público de los casos de uso. 1.1.4. Especificaciones de los casos de uso y priorización.
1.2. Implementación piloto RPA: 1.2.1. Plan general de la fase. 1.2.2. Adquisición de la herramienta de RPA para un conjunto de usuarios líderes con los cuales se realice el desarrollo de las capacidades, habilidades e identificación de los posibles y potenciales casos de uso. 1.2.3. Implementación del piloto. 1.2.4. Documentación técnica de implementación. 1.2.5. Documentación de transferencia de conocimiento y gestión del cambio.
Fase 2: Piloto Blockchain. 2.1. Preparación piloto Blockchain: 2.1.1. Evaluación de los resultados actuales y riesgos de la iniciativa implementada. 2.1.2. Mapa y plan de producto para los procesos de regalías y derechos económicos en donde se incluya los siguientes componentes: Firmas Digitales, Aseguramiento de Fiscalización y Aseguramiento de contratos. 2.1.3. Documento de formulación de la iniciativa.
2.2. Implementación piloto Blockchain: 2.2.1. Plan general de la fase. 2.2.2. Especificaciones PMV. 2.2.3. Implementación del piloto. 2.2.4. Documentación técnica de implementación. 2.2.5. Documentación de transferencia de conocimiento y gestión del cambio.
Fase 3: Piloto IoT. 3.1. Preparación piloto IoT (Control de operaciones y gestión volumétrica): 3.1.1. Documento de formulación de la iniciativa. 3.1.2. Especificaciones de los casos de uso y priorización. 3.1.3. Evaluación de impacto y valor público de los casos de uso.
3.2. Implementación piloto IoT (Control de operaciones y gestión volumétrica): 3.2.1. Plan general de la fase. 3.2.2. Especificaciones PMV. 3.2.3. Implementación del piloto. 3.2.4. Documentación técnica de implementación. 3.2.5. Documentación de transferencia de conocimiento y gestión del cambio.
Fase 4: Piloto Realidad Aumentada/ Realidad Virtual. 4.1. Preparación Realidad Aumentada/ Realidad Virtual: 4.1.1. Documento de formulación de la iniciativa. 4.1.2. Especificaciones de los casos de uso y priorización. 4.1.3. Evaluación de impacto y valor público de los casos de uso.
4.2. Implementación piloto Realidad Aumentada/ Realidad Virtual: 4.2.1. Plan general de la fase. 4.2.2. Especificaciones PMV. 4.2.3. Implementación del piloto. 4.2.4. Documentación técnica de implementación. 4.2.4. Documentación de transferencia de conocimiento y gestión del cambio.

## PRY11
FICHA DE PROYECTO
PRY11: Desarrollo, implementación y ampliación de los sistemas de información.
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
ID del Proyecto | PRY11
Nombre del Proyecto | Desarrollo, implementación y ampliación de los sistemas de información.
Descripción o Temática del Proyecto | La iniciativa propone establecer la continuidad en los procesos y acciones de mejora de los sistemas de información de la ANH, a través de la implementación y aseguramiento de la capacidad de desarrollos In-House que se viene adelantando en la Entidad.
Alineación con objetivos estratégicos institucionales | OE4 Contar con una entidad innovadora, flexible y con capacidad de adaptarse al cambio.
Alineación con objetivos estratégicos de TI | OETI02 Promover el desarrollo de la cultura digital institucional que aliente el uso y aprovechamiento de la tecnología y la información como factores claves para la gestión del conocimiento, seguridad de la información, colaboración y eficiencia en la entidad.
Alineación con proyecto de inversión 2023. | Esta iniciativa se alinea con el objetivo del proyecto de inversión "Fortalecer e integrar los sistemas de información" y la actividad "Desarrollar, implementar y ampliar los sistemas de información".
Justificación | Se requiere contar con un proyecto que garantice el mantenimiento y evolución de los aplicativos CORE de la Agencia para dar soporte a los procesos misionales, así como aumentar la disponibilidad de servicios tecnológicos hacia la ciudadanía, comunidades, empresas operadoras de Exploración y Producción e inversionistas.
Objeto y alcance | Objetivo: Asegurar el desarrollo e implementación de sistemas de información, en el marco de los desarrollos In-House con el fin de genera valor al Core de negocio, desde el análisis, diseño, implementación, pruebas y puesta en producción. Alcance: Análisis, desarrollo y puesta en producción de los requerimientos sobre las siguientes aplicaciones misionales: 1. Certificados de Ubicación Espacial – CUBES. 2. Gestor de Contratos de Hidrocarburos - GECOH. 3. Informes Contractuales y Regulatorios. 4. Derechos Económicos. 5. Gestión de Operación en Pozo – GOP (Formas Ministeriales). 6. Recaudo y Cartera – (Derechos Económicos y Regalías). 7. Sistema de Información Geográfico. 8. Liquidación y Distribución de Regalías. 9. Gestión de Recursos y Reservas.
Estrategia de implementación | La iniciativa propone la conformación de equipos de desarrollos organizados por componente funcional, a continuación, se relacionan los componentes: Desarrollos para gestión de Información Geográfica: 1. CUBES (Certificados de Ubicación Espacial). 1.1. CUBES Área Comercial RIE. 1.2. CUBES Área de Evaluación. 1.3. CUBES Área de Explotación. 1.4. CUBES Logística Fondos de Abandono. 1.5. CUBES Yacimientos 1.6 CUBES POZOS 1.7 CUBES HIDROGEOLOGIA 1.8 CUBES ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN VT
Desarrollos para el Gestor de Contratos de Hidrocarburos – GECOH: 1. GECOH. 1.1. Gestión a contratos en producción: devoluciones de áreas. 1.2. SCYMA: Programa de beneficios a comunidades. 1.3. Generalidades GECOH: alertas, notificaciones. 1.4. Verificación de informes IES Producción. 1.5. Producción: reporte dinámico PTE - Reporte dinámico Estado Informes de Verificación. 1.6. Generalidades GECOH: módulo de administración. 1.7. SCYMA: obligaciones sociales y ambientales, devoluciones de área. 1.8. Gestión a contratos en exploración: Trámites sobre fases. 1.9. SCYMA: obligaciones sociales y ambientales, devoluciones de área. 1.10. Verificación de informes PLEX, Fondos de abandono y garantías, PD, PAE. 1.11. Garantías y Avisos de descubrimiento.
Desarrollo de Informes Contractuales y Regulatorios: 1. Ejecución Programa de Evaluación – Ejecución PEV. 2. ITA Componentes del 1 al 8. 3. Complemento PEV. 4. Ejecución PEV Complemento. 5. Funcionalidades PEV: modificación, complemento modificación, prórroga, complemento prórroga. 6. Plan de Explotación (PLEX) 7. Informe Diario de Producción. 8. Programa Anual de Operaciones (PAO). 9. Plan de Desarrollo – PD. 10. Plan Anual de Explotación – PAE. 11. Fondo de Abandono – FA. 12. Avisos de descubrimiento. 13. Garantías Exploración y producción. 14. IRR (Informe de Recursos y Reservas).
Desarrollos de derechos Económicos: 1. Derechos Económicos - Uso de Subsuelo de Áreas en Exploración y su correspondiente Derecho Contractual de Transferencia de Tecnología.
Desarrollos para la Gestión de Operación en Pozo – GOP (Formas Ministeriales): 1. Desarrollos Formas Ministeriales. 2. Pozos antiguos integración con el Front y ajustes a Fase 2 para integrarse con pozos antiguos. 3. Acciones de mejora de menor impacto funcional GOP. 4. Desarrollar la implementación del Marco Global de Identificador de Pozos. 5. Geo referenciación de pozos. Desarrollos para Recaudo y Cartera – (Derechos Económicos y Regalías): 1. Precios de gas. 2. Versión 1 Cobro y pago de Regalías y Derechos Económicos. 3. Precios de crudo recaudados en especie. 4. Proyección de regalías. 5. Precios de crudo recaudados en dinero.
Desarrollos con componente geográfico: 1. Definición e implementación de las capacidades del Sistema de Información Geográfico SIG. 2. Geo referenciación de Pozos Costa afuera. 3. Geo servicios Módulo Mapa Yacimiento. Desarrollo para la Liquidación y Distribución de Regalías: 1. Liquidación y distribución de Regalías por explotación de hidrocarburos. Desarrollos para la Gestión de Recursos y Reservas: 1. Módulo para la gestión de información de recursos y reservas
Soporte y Mantenimiento. Soporte y Mantenimiento de las aplicaciones, el cual incluye: 1. Actualización de requerimientos que ya estén producción y que por la necesidad del negocio requieran modificación. 2. Evolutivos sobre los módulos desarrollados y puestos en ambientes de producción. 3. Fixes (Arreglos) sobre los módulos en producción que requieran ajuste.
Entregables Principales | Los entregables principales mínimos requeridos por la implementación de cada requerimiento son los siguientes: 1. Documento de levantamiento de requerimiento. 2. Documento de Plan de pruebas para el requerimiento. 3. Documento de diseño de Software. 4. Código fuente debidamente versionado y cargado en la plataforma de versionamiento de código de la Agencia. 5. Evidencia de pruebas Unitarias del requerimiento. 6. Evidencia de pruebas funcionales en ambiente de pruebas. 7. Manual Técnico de Configuración y Despliegue del requerimiento ( Ambientes de pruebas y producción). 8. Manual de Usuario del Requerimiento.