## PERFORACIÓN DE POZOS 2025
Perforación de pozos 2025
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 3 | 3 | 1. Contrato E&P PUT-8; Pozo Bienparado Norte-1, Inicio perforación 1-dic-24; T.D: 5-ene-25, A3. 2. Contrato E&P CACHICAMO; Pozo Papilio-1, Inicio perforación 31-dic-24; T.D: 8-ene-25, A2b. 3. Contrato E&P LLA-78; Pozo Canan-1, Inicio perforación 5-ene-25; T.D: 16-ene-25, A2c.
TOTAL 2025 | 3 | 3

## ADQUISICIÓN SISMICA 2025
Adquisición de Sísmica 2025
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-100 Programa: LLA-100 3D Total sísmica 3D: 68,089 Km² Total Km Programa Sísmico: 108,94 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: En negociación predios Avance Sísmica: 0 %
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P CPO-13 Programa: MAUTE 3D Total sísmica 3D: 55, 143 Km² Total Km Programa Sísmico: 88,23 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-25 Fecha Inicio Perforación: VIBROS Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0 %
SUB TOTAL ENERO | 0 | 0
TOTAL 2025 | 0 | 0