## Sheet1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripcion_Riesgo | Detalle_Impacto | Valoracion_Riesgo |  |  | Responsable_Riesgo | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  | Afecta la Ejecución del contrato | Responsable que implementa el impacto | Monitoreo y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Clasificación |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoracion |  |  | forma de realizar el Monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Que la modalidad de selección definida no sea la más adecuada, lo que puede generar ineficiencia en la adjudicación y afectar la pertinencia del contratista frente a los requerimientos técnicos del proyecto. | Que el oferente seleccionado no satisfaga cabalmente las expectativas y necesidades de la Entidad | 1 | 4 | 5 | Entidad | Revisión detallada de la necesidad contractual y análisis normativo que respalde la modalidad seleccionada; validación previa por el equipo jurídico y técnico de la Entidad. | 1 | 1 | 2 | No | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad | Cronograma de Contratación
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Designación de supervisión a personal no idoneo. | Desconocimiento de la normatividad legal y manuales internos de contratación. | 2 | 2 | 2 | Entidad | Revisión de la necesidad y Modalidad de selección en la elaboración de estudios previos con Acompañamiento de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad | 1 | 2 | 3 | NO | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad | Cronograma de Contratación
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que la definición del objeto y el alcance del mismo no sean claros o no correspondan a la necesidad de la Entidad | Que no se satisfaga total o parcialmente la necesidad de la empresa | 1 | 4 | 5 | Entidad | Análisis de la necesidad en relación con el objeto y alcance definidos para el proceso | 1 | 1 | 2 | No | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Monitoreo de las etapas precontractuales y asesoramiento con Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad | Cronograma de Contratación
4 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | Inexactitud en el presupuesto | 2 | 4 | 6 | Entidad | Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Entidad y pluralidad de cotizaciones en la etapa de Estudio de Mercado. Publicación de documentos previos para valoración de los interesados y del público en general | 1 | 2 | 3 | No | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | Monitoreo de las etapas precontractuales | Cronograma de Contratación
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Contratista | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | No | Oficina Asesora Jurídica | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma del proceso
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Obstruye la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Contratista | Seguimiento para la suscripción del contrato | 1 | 2 | 3 | Si | Oficina Asesora Jurídica | Verificación suscripción | una vez se encuentre perfeccionado el contrato
7 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 3 | 4 | Contratista | Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 2 | 3 | Si | Oficina Asesora Jurídica | Verificación que se aporten las garantías | Diario
8 | General | Interno | Contratación | Riesgo operacional | Riesgo asociado con el incumplimiento del registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 3 | 4 | Entidad | Seguimiento en el requisito de ejecución | 1 | 1 | 2 | Si | Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad | Vigilancia estricta de la reserva presupuestal | El mismo día
9 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Riesgo por variación abrupta de los precios de mercado, por pérdida significativa de clientes, por pérdida de proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras. | Incremento o decremento en los precios para los servicios de una red oficial de recursos para la admisión, clasificación, curso, entrega y devolución de envíos de correspondencia de la ANH. | 2 | 2 | 2 | Contratista | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Si | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Supervisión en la ejecución del contrato y en las facturas mensuales por la prestación de los servicios de una red oficial de recursos para la admisión, clasificación, curso, entrega y devolución de envíos de correspondencia de la ANH. | En la supervisión mensual del contrato.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Social Política | Cambios en la regulación impositiva. Consiste en la modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Que no se ejecute el contrato en los términos pactados | 2 | 2 | 2 | Entidad | Revisión y ajuste de la formula de equilibrio contractual / Acuerdo modificatorio de las condiciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Si | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Seguimiento en la ejecución del contrato | Mensual
11 | General | Externo | Poscontractual | De la contratación | El contratista no suscribe el acta de liquidación del contrato. | No se cumple con lo previsto en la normatividad vigente respecto de la liquidación de contrato. | 2 | 2 | 2 | Contratista | Requerimientos de orden jurídico. Procedencia de la liquidación unilateral del Contrato por parte de la ANH | 1 | 1 | 2 | No | Ordenador de Gasto, Supervisor y contratista | Requerimientos para liquidación de contrato | A la terminación del contrato.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista en el desarrollo de las actividades del Proyecto comete errores en la implementación de la metodología. | Retrazos en la ejecución del contratro // perjuicicos en el desarrollo de las actividades de la entidad // pedida o escape de información privada | 2 | 4 | 6 | Contratista | Estricto seguimiento de las actividades definidas en el cronograma del plan del proyecto presentado por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato. requerir poliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Si | Oficina de TI | Seguimiento en la ejecución del contrato | Semanal
13 | Específico | Técnica | Ejecución | Tecnológico | Fallas de interoperabilidad entre los nuevos sistemas implementados (ej. VMware, almacenamiento HITACHI) y las plataformas actuales de la ANH, generando incompatibilidades o errores de integración | Puede generar interrupciones en los servicios críticos, duplicidad de información o pérdida de trazabilidad operativa. | Media | Alto | Alto | Equipo Técnico - Proveedor | Pruebas técnicas de interoperabilidad antes de la puesta en marcha, incluyendo validaciones en entornos de prueba controlados con escenarios críticos, revisión y documentación de protocolos de integración, firma de conformidad entre partes y elaboración de plan de contingencia ante fallos. | Baja | Medio | Medio | Sí | Equipo Técnico ANH | Verificación funcional tras cada fase de implementación. | Antes de entrada en producción
14 | Específico | Técnica | Ejecución | Infraestructura | Falla o sobredimensionamiento de sistemas eléctricos de respaldo (UPS) o aires acondicionados del datacenter. | Riesgo de sobrecalentamiento de equipos, interrupción operativa, pérdida de datos y afectación al servicio institucional. | Media | Alto | Alto | Proveedor de infraestructura / Interventoría | Validación de dimensionamiento de carga térmica y eléctrica. Certificaciones de instalación y mantenimientos preventivos periódicos. | Baja | Medio | Medio | Sí | Área de Infraestructura TI - ANH | Reportes técnicos y visitas físicas al sitio. | Mensual durante ejecución
15 | Específico | Legal/Técnica | Planeación y ejecución | Seguridad de la información | Exposición de vulnerabilidades en los servicios de escritorios virtuales Horizon o en componentes de seguridad perimetral, permitiendo accesos no autorizados o comprometiendo la integridad de la información | Posibilidad de ataques, accesos no autorizados o pérdida de información confidencial. | Media | Alto | Alto | Proveedor / Equipo de Seguridad ANH | Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades; configuración de firewalls; segmentación de redes; autenticación robusta; implementación de actualizaciones y parches de seguridad periódicos; monitoreo continuo de eventos de seguridad | Baja | Medio | Medio | Sí | Oficina de Seguridad Digital ANH | Escaneos periódicos de vulnerabilidad y revisión de logs. | Trimestral