## Descripción
PLATAFORMA ANH DE RECOLECCIÓN, VALIDACIÓN, USO ESTRATÉGICO Y OBSERVATORIO INTELIGENTE DE DATOS ENERGÉTICOS
La plataforma actúa como el componente articulador de un ecosistema integral diseñado para la gestión de datos. Este sistema incorpora una arquitectura interconectada de elementos tecnológicos, procesos estandarizados y actores estratégicos que interactúan de forma sinérgica con el propósito de optimizar la recolección, ingesta y validación de información. Dicho ecosistema fundamenta la automatización de flujos de datos, lo cual propicia una mejora sustancial y sostenible en la calidad de la información, redundando en una mayor fiabilidad para su posterior explotación.
PROPOSITO GENERAL
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de su responsabilidad como ente rector del aprovechamiento eficiente, sostenible y transparente de los recursos hidrocarburíferos del país, impulsa el desarrollo de una solución estratégica e innovadora: la Plataforma ANH de Recolección, Ingesta y Validación Inteligente de Datos Energéticos. Esta iniciativa articula un ecosistema digital de última generación, diseñado para transformar de forma estructural la manera en que se recolecta, procesa y asegura la calidad de la información del sector energético colombiano. Este proyecto surge como respuesta técnica y operativa a múltiples falencias históricas en la gestión de datos, entre ellas la fragmentación entre fuentes, la duplicación de reportes, la heterogeneidad en los formatos y la baja trazabilidad de los registros. Tales deficiencias han afectado directamente la eficiencia institucional, debilitando los procesos de supervisión técnica, dificultando la planificación estratégica con base en evidencia, e incrementando los riesgos regulatorios, operativos y reputacionales asociados a la toma de decisiones sobre datos incompletos o poco confiables. La solución propuesta se concretaría a través de la recolección, ingesta y validación de datos reportados por las operadoras del sector energético, que inicia con la definición estandarizada de formatos de cargue y recolección, habilita mecanismos automáticos de ingesta y validación desde el punto de origen, y estructura un flujo de procesamiento integral que normaliza, versiona y centraliza los datos. Todo ello, soportado por un repositorio institucional con capacidades de gobernanza, control de versiones, trazabilidad completa, y cumplimiento de los estándares internacionales de interoperabilidad y seguridad de la información. Entre sus componentes esenciales, la plataforma incorpora: (i) un módulo de ingestión técnica diseñado para garantizar que todos los datos ingresen estructurados y validados desde operadores habilitados, sistemas autorizados y fuentes externas bajo control institucional; (ii) un sistema de normalización semántica que homogeniza variables, aplica reglas de calidad estructural, y documenta cada transacción bajo control de versiones; (iii) un módulo de gobernanza de datos que define roles técnicos, flujos de aprobación y políticas de auditoría, reforzando la rendición de cuentas y la transparencia institucional; y (iv) un subsistema de reportes de cargue e indicadores de calidad, que permite monitorear en tiempo real el estado, procedencia, historial y grado de cumplimiento de cada conjunto de datos cargado, generando alertas e informes técnicos útiles para auditorías, supervisión y toma de decisiones estratégicas. Es importante precisar que este proyecto no corresponde a la creación de un banco de información técnica, ni pretende consolidar un repositorio documental interno para fines de consulta institucional o almacenamiento de datos históricos. Por el contrario, se trata de una solución técnica, operativa y especializada, orientada a recolección, ingesta y validación la información reportada por operadores externos, conforme a las disposiciones contractuales, licencias regulatorias y marcos normativos vigentes. En ese sentido, su propósito central es asegurar que los datos críticos del sector energético colombiano ingresen al ecosistema institucional de la ANH con los más altos estándares de calidad, trazabilidad y disponibilidad desde lo reportado por los operadores, contribuyendo así a la consolidación de un sistema robusto de gobernanza del dato, al cumplimiento de los marcos regulatorios nacionales e internacionales, y al fortalecimiento de la capacidad institucional de tomar decisiones informadas, oportunas y sostenibles. Además, se garantizará la sostenibilidad operativa de la plataforma mediante actividades de mantenimiento técnico preventivo, correctivo y evolutivo, que aseguren su continuidad, disponibilidad, seguridad y adaptabilidad a nuevas exigencias normativas y tecnológicas en el tiempo.
OBJETIVO GENERAL: Contratar la estructuración, desarrollo, implementación, puesta en funcionamiento y estabilización de una Plataforma de Recolección y Validación Inteligente de Datos Energéticos para fortalecer el proceso de recolección, ingesta y validación de datos reportados por las operadoras del sector energético, articulándola con los contratos, licencias y convenios vigentes, y garantizando su integración segura y confiable a los sistemas institucionales de la ANH.
ALCANCE GENERAL: La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pondrá en funcionamiento una Plataforma de Recolección, ingesta y Validación Inteligente de Datos reportados por los operadores, concebida como un sistema modular, seguro e interoperable, que automatice estandarización, trazabilidad y control de los datos reportados por los operadores, sistemas internos y fuentes autorizadas, conforme con los principios de Gobernanza de Datos, Privacidad y Seguridad de la Información alineado normativamente con estándares internacionales de interoperabilidad y calidad de datos. La solución operará bajo un enfoque orientado a datos (data-driven), asegurando que la información reportada por los operadores del sector energético sea procesada desde su punto de origen mediante reglas automatizadas de validación semántica, sintáctica y estructural. Incluirá mecanismos de retroalimentación activa, control de versiones, trazabilidad integral a través de registros técnicos, blockchain y auditoría, así como estructuras de metadatos compatibles con catálogos estandarizados (DCAT-AP, SKOS, OWL) y el marco institucional definido por el Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PNID). El alcance del proyecto comprende el ciclo completo de planeación, desarrollo, puesta en marcha, estabilización, mantenimiento y sostenibilidad técnica de la Plataforma, que incluye la definición de los formatos de cargue de información y garantiza la ingesta y validación automatizada de toda la información crítica del sector energético, estableciendo mecanismos para estandarizar, versionar y almacenar datos en un repositorio central con plena trazabilidad y gobernanza.
METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN: La ejecución del proyecto de la plataforma de recolección, ingesta y validación de datos del sector se estructura en cuatro etapas metodológicas integradas, fundamentadas en principios de enfoque incremental, metodologías ágiles (Scrum, enfoque híbrido ágil-cascada) y una visión sistémica que abarca gobernanza de datos, sostenibilidad organizacional y transformación institucional orientada por datos. Cada etapa articula de forma coherente actividades técnicas, normativas (incluyendo el cumplimiento de la Ley 1581 sobre protección de datos personales), organizacionales, éticas y culturales, en concordancia con las siete fases operativas (F1 a F7) del proyecto. Estas etapas se alinean progresivamente con marcos de referencia reconocidos como DAMA-DMBOK para la gestión de datos, ISO 8000 para la calidad de la información, y estándares de interoperabilidad semántica como DCAT-AP y SKOS, garantizando trazabilidad, reutilización e impacto institucional. Cada etapa activa y operacionaliza fases específicas, conectando acciones estratégicas con resultados medibles a lo largo del ciclo de vida del dato.
Etapa | Descripción | Actividades | Entregables
PLANEACIÓN Y DIAGNÓSTICO | Esta etapa establece la línea base técnica, normativa, ética, cultural y organizacional para el despliegue de la plataforma, identificando brechas, capacidades, riesgos y oportunidades en materia de interoperabilidad, madurez del dato, cumplimiento normativo y arquitectura existente. Además, permite definir criterios para la selección de tecnologías clave, marcos de gobernanza (alineados con estándares como DAMA-DMBOK, ISO 8000 y la Ley 1581), y componentes institucionales críticos. Se articula con las fases F1, F2. | 1. Auditoría de sistemas y arquitectura existente • Análisis detallado de plataformas operativas y fuentes de datos actuales y bases de datos internas. • Evaluación de flujos de datos, integraciones existentes, esquemas de seguridad, interoperabilidad actual y capacidades de trazabilidad. | 1. Informe de diagnóstico integral técnico, institucional y cultural Documento estructurado que consolida el estado actual de los sistemas y capacidades de la ANH, incluyendo: o Infraestructura tecnológica (on-premise y on-Cloud) o Madurez en gestión del dato, interoperabilidad y cultura organizacional o Normatividad vigente, riesgos, brechas y capacidades técnicas o Identificación de problemas, necesidades y oportunidades o Análisis FODA enfocado en sostenibilidad y escalabilidad de la solución 2. Documento de requerimientos funcionales y no funcionales Incluye: o Requerimientos técnicos por componente (ETL, almacenamiento, IA, visualización, seguridad, interoperabilidad) o Requerimientos no funcionales: escalabilidad, disponibilidad, tolerancia a fallos, tiempos de respuesta, CI/CD, ambientes y políticas de despliegue continuo o Recursos disponibles y restricciones operativas 3. Matriz de evaluación y selección de tecnologías priorizadas por componente funcional Comparación estructurada con criterios como compatibilidad, alineación con estándares abiertos (DCAT-AP, ISO 11179, PPDM), sostenibilidad, eficiencia operativa, cumplimiento regulatorio y alineación institucional. Incluye propuesta de solución híbrida (cloud/on-premise). 4. Propuesta preliminar de reglas de negocio y gobernanza del dato Definición inicial de: o Reglas de negocio asociadas a cada flujo de datos o Roles institucionales del dato (Data Owner, Steward, Arquitecto de Datos, Custodio Legal) o Lineamientos éticos para el uso de IA e interoperabilidad o Alineación con marcos regulatorios nacionales: Ley 1581 (protección de datos), Ley 1712 (transparencia), Decreto 1008 (infraestructura de datos), lineamientos MinTIC sobre seguridad y gobernanza
2. Levantamiento estructurado de requerimientos institucionales • Aplicación de entrevistas, talleres y encuestas a usuarios clave, áreas misionales, técnicas, jurídicas y tecnológicas. • Identificación de requerimientos funcionales, normativos, culturales y éticos, enfocados en datos críticos y procesos clave.
3. Diagnóstico de madurez organizacional y técnica • Aplicación de marcos de referencia como DAMA-DMBOK y TOGAF para evaluar la madurez en gestión del dato, interoperabilidad y cultura analítica. • Análisis de brechas respecto a prácticas recomendadas, uso efectivo de datos, y capacidades institucionales de transformación digital.
4. Benchmarking nacional e internacional • Contraste estructurado con experiencias de alto nivel como Superfinanciera (CO), EIA (EE.UU.), OGA (UK), OCDE y BID. • Documentación de lecciones aprendidas, marcos de referencia aplicables y mecanismos replicables.
5. Evaluación y selección de tecnologías candidatas por componente • Exploración y categorización de soluciones en: o Procesamiento e integración de datos (ETL/ELT) o Almacenamiento híbrido (on-premise + cloud) o Catálogo de metadatos interoperables o Herramientas de visualización avanzada (BI, analítica) o Plataformas de IA y motores semánticos • Análisis basado en alineación con estándares abiertos (ej. RDF, SKOS, DCAT-AP), escalabilidad, sostenibilidad, compatibilidad y políticas de seguridad.
6. Matriz de evaluación tecnológica • Construcción de una matriz multicriterio con indicadores como: costo total de propiedad (TCO), escalabilidad, soporte, interoperabilidad, soporte de estándares, riesgo tecnológico, capacidad de integración y alineación con las políticas de Gobierno Digital.
7. Definición preliminar de la estructura de gobernanza del dato • Propuesta inicial de roles institucionales: Data Owner, Data Steward, Arquitecto de Datos, Custodio Legal y Gestor del Conocimiento. • Identificación de principios éticos, lineamientos de uso responsable de IA, privacidad desde el diseño (PbD), y cumplimiento normativo (Ley 1581, estándares ISO 27001/27701).
8. Análisis de capacidades de infraestructura disponible • Identificación detallada de los recursos tecnológicos on-premise actuales en la ANH (memoria RAM, almacenamiento, capacidades de procesamiento, mecanismos de respaldo y seguridad). • Levantamiento del entorno en las nubes de la ANH , incluyendo configuración de servicios activos, niveles de servicio contratados y políticas de acceso. • Evaluación de la viabilidad técnica, económica y de seguridad para la implementación de una arquitectura híbrida (on-premise + cloud), que soporte la solución de interoperabilidad, garantizando escalabilidad, trazabilidad, continuidad operativa y resiliencia.
9. Revisión de antecedentes técnicos e institucionales • Evaluación de planes, informes y pilotos previos relacionados con interoperabilidad y analítica de datos. • Integración de buenas prácticas de modelos de datos aplicables como PPDM (Professional Petroleum Data Model) para el sector energético, como base para el modelado estructural.
DISEÑO Y DESARROLLO | Durante esta etapa se materializan los componentes técnicos, normativos, semánticos y de seguridad definidos en el diagnóstico, garantizando su funcionalidad bajo principios de arquitectura modular, seguridad integrada, interoperabilidad técnica y semántica, escalabilidad, documentación clara y alineación con estándares nacionales e internacionales. El resultado debe estar habilitado para integrarse con las plataformas internas de la ANH. | 1. Normalización del marco normativo, procedimental y operativo. • Elaboración de resoluciones, manuales técnicos y procedimientos para la recolección, validación y uso institucional de la información del sector energético. • Armonización con la Ley 1712 (transparencia), Decreto 1008 (infraestructura de datos) y lineamientos de interoperabilidad del MinTIC. | 1. Componentes técnicos funcionales desplegados Incluye el modelo de datos sectorial estructurado (alineado con PPDM), arquitectura modular desplegada en entorno híbrido (on-premise + on-cloud), validadores automáticos integrados, APIs RESTful y microservicios para procesos de ingestión, transformación, control de calidad y visualización de datos. 2. Consola de interoperabilidad activa Plataforma operativa con entornos diferenciados (desarrollo, pruebas, producción), catálogos funcionales, registro de transacciones, dashboards técnicos y conectores disponibles para interoperar tanto con sistemas internos de la ANH como con plataformas externas del Estado (como interoperabilidad.gov.co y datos.gov.co). 3. Resoluciones, lineamientos y documentos normativos aprobados Resoluciones institucionales formalmente expedidas, manuales operativos y jurídicos, procedimientos de recolección y uso de información sectorial, lineamientos éticos para el uso de datos, reglas de negocio y protocolos de calidad aprobados por la ANH. 4. Documentación técnica y procedimental Compendio completo que incluye: código fuente comentado y organizado, diagramas de arquitectura detallados, documentación de APIs conforme al estándar Swagger, esquemas de control de accesos y seguridad, procedimientos para integración y despliegue continuo (CI/CD), plan de pruebas, manuales de usuario y reportes técnicos de implementación. Toda esta documentación, junto con el código y desarrollos asociados, deberá ser entregada formalmente a la ANH, asegurando la transferencia de la propiedad intelectual y derechos patrimoniales correspondientes.
2. Implementación de reglas de negocio, validadores y mecanismos de calidad. • Configuración de reglas automáticas de validación, controles diferenciados por tipo de dato, entidad emisora, frecuencia de reporte y esquemas de autorización. • Incorporación de perfiles de calidad (ISO 8000, DAMA DQ) y mecanismos de retroalimentación técnica e institucional.
3. Construcción del modelo de datos sectorial y ontología interoperable. • Estructuración de un modelo de datos basado en PPDM, conforme a estándares abiertos (RDF, OWL, SKOS). • Generación de una ontología sectorial con participación de actores clave, tanto nacionales como internacionales.
4. Estructuración y habilitación de la arquitectura técnica de referencia. • Organización lógica y física del Data Lake, catálogo de metadatos, pipelines de ingestión (ETL/ELT), almacenamiento híbrido y motor de análisis. • Implementación de arquitectura basada en microservicios, contenedores (Docker/Kubernetes) y patrones como MVC, hexagonal y CQRS.
5. Automatización de procesos y validaciones técnicas • Integración de pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD), ambientes de pruebas unitarias, integradas y UAT. • Ejecución de pruebas de carga, regresión, vulnerabilidades y validación funcional.
6. Implementación de mecanismos de seguridad • Aseguramiento de la información mediante políticas de acceso, cifrado de datos en tránsito y en reposo, gestión de identidades y trazabilidad. • Cumplimiento de estándares ISO 27001/27701 y principios de privacidad desde el origen (Privacy by Design). o Interoperabilidad con sistemas internos y externos (F5) • Activación de APIs RESTful, adaptadores y conectores que permitan interacción con plataformas internas y externas del Estado (datos.gov.co, interoperabilidad.gov.co). • Gestión de versiones, autenticación con tokens, control de tráfico y monitoreo continuo. o Documentación técnica y operativa • Consolidación de documentación del código fuente, manuales de usuario, diagramas de arquitectura, diccionarios de datos y plantillas operativas para implementación institucional.
7. Implementación de mecanismos de seguridad • Aseguramiento de la información mediante políticas de acceso, cifrado de datos en tránsito y en reposo, gestión de identidades y trazabilidad. • Cumplimiento de estándares ISO 27001/27701 y principios de privacidad desde el origen (Privacy by Design). o Interoperabilidad con sistemas internos y externos (F5) • Activación de APIs RESTful, adaptadores y conectores que permitan interacción con plataformas internas y externas del Estado (datos.gov.co, interoperabilidad.gov.co). • Gestión de versiones, autenticación con tokens, control de tráfico y monitoreo continuo.
8. Documentación técnica y operativa • Consolidación de documentación del código fuente, manuales de usuario, diagramas de arquitectura, diccionarios de datos y plantillas operativas para implementación institucional.
VALIDACIÓN Y ACTIVACIÓN | Durante esta etapa se realizan las validaciones técnicas, semánticas, de interoperabilidad, seguridad y rendimiento necesarias para asegurar que la plataforma opere correctamente bajo condiciones reales. Se verifica el cumplimiento de los requisitos funcionales, no funcionales y normativos establecidos, y se acompaña a las áreas misionales de la ANH en los procesos de prueba, retroalimentación y activación progresiva del sistema, promoviendo su adopción efectiva y sostenible. | 1. Ejecución de pruebas técnicas y semánticas • Validación funcional, semántica, de integridad de datos y cumplimiento de reglas de negocio • Verificación de interoperabilidad entre los componentes técnicos y los sistemas internos y externos. | 1. Informe de validación integral del sistema • Incluye resultados de pruebas funcionales, semánticas, de interoperabilidad, estrés y seguridad. Contiene actas de conformidad institucional, evidencias de cumplimiento, identificación de no conformidades y planes de mejora. 2. Materiales de formación y soporte • Simuladores de uso, manuales técnicos y operativos, instructivos por rol, registro de usuarios formados. Incluye registro de sesiones, retroalimentación de participantes y evaluación de competencias adquiridas.
2. Activación de módulos estratégicos del sistem • Configuración de vistas adaptadas por usuario, alertas críticas y visualización.
3. Pruebas de rendimiento y resiliencia • Pruebas de carga y estrés para evaluar desempeño ante alto volumen de datos y concurrencia. • Evaluación de tolerancia a fallos, tiempos de respuesta, recuperación y continuidad operativa.
4. Pruebas de seguridad, trazabilidad y cumplimiento normativo • Validación de control de accesos, auditorías, cifrado, tokens y cumplimiento de ISO 27001/27701 y Ley 1581. • Verificación de trazabilidad de flujos de datos y eventos críticos.
5. Validación de consumo y adopción institucional • Evaluación del consumo activo de los servicios y visualizaciones por parte de los sistemas misionales. • Documentación del uso real en procesos regulatorios, analíticos y de planeación.
6. Simulación de escenarios de uso y contingencia • Simulación de eventos críticos (p. ej. fallas, sanciones, alertas ambientales) y análisis de respuesta del sistema. • Verificación de consistencia analítica y operativa ante escenarios complejos.
7. Capacitación intensiva y transferencia de conocimiento • Formación a usuarios operativos, técnicos y decisores. • Uso de simuladores, manuales interactivos, bases de conocimiento y soporte activo.
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y SOSTENIBILIDAD | En esta etapa se despliega la plataforma en ambientes productivos con monitoreo continuo, asegurando su operación estable, segura y alineada con estándares institucionales. Se consolida una cultura del dato basada en gobernanza activa, uso estratégico, apropiación progresiva y un ciclo permanente de mejora continua. Además, se establecen mecanismos para garantizar su sostenibilidad técnica y organizacional, habilitando su escalabilidad y evolución futura con altos niveles de madurez e impacto. | 1. Migración a entornos productivos con monitoreo 24/7 • Despliegue definitivo del sistema en ambiente productivo, garantizando continuidad operativa mediante arquitectura de alta disponibilidad, respaldo automatizado y recuperación ante desastres. • Activación de monitoreo con herramientas especializadas para tal fin, trazabilidad de eventos, alertas proactivas y KPIs. | 1. Plataforma productiva operativa y segura • Infraestructura activa en ambiente productivo con arquitectura híbrida, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, seguridad reforzada, documentación técnica completa y soporte 24/7. 2. Gobernanza del dato institucionalizada • Resoluciones emitidas, roles designados formalmente, políticas vigentes de uso, seguridad, calidad y apertura de datos. Paneles de seguimiento activos. 3. Dashboard de madurez y sostenibilidad • Panel dinámico con visualización de madurez organizacional, cumplimiento de estándares, evolución de la cultura del dato y metas estratégicas. 4. Reportes de monitoreo, soporte y sostenibilidad • Informes periódicos (mensuales, trimestrales) que incluyen: uso por área, métricas de calidad, cumplimiento de SLAs, incidentes reportados, mejoras aplicadas, estado de los KPIs y sugerencias de evolución técnica y organizacional.
2. Instalación formal del Comité de Gobernanza del Dat • Definición de estructura institucional, asignación formal de roles como Data Owner, Data Steward, Custodio Legal, Arquitecto de Datos y Gestor del Conocimiento. • Emisión de políticas institucionales de gobernanza, calidad, privacidad, seguridad, interoperabilidad y uso ético de la información.
3. Activación de campañas de apropiación y cultura del dat • Diseño de estrategias de cambio organizacional, storytelling institucional, formación continua, incentivos por uso estratégico del dato. • Implementación de tableros de autoconsulta y herramientas de visualización para democratización del dato.
4. Integración de mecanismos de calidad, apertura e interoperabilidad • Instrumentación de controles de calidad de datos, perfiles de calidad (completitud, consistencia, unicidad, validez). • Integración con plataformas nacionales como datos.gov.co e interoperabilidad.gov.co, bajo estándares DCAT-AP, ISO 8000, RDF.
5. Seguimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) • Definición, recolección y visualización de indicadores como: % de cargue oportuno, % de datos de alta calidad, niveles de uso por área, cumplimiento normativo, satisfacción del usuario, madurez institucional y cobertura.
6. Ciclo de mejora continua y soporte institucional • Diseño e implementación de un sistema de retroalimentación permanente, que incluya bitácoras de soporte, mesas de servicio, análisis de incidentes y roadmap de evolución tecnológica. • Actualización periódica de políticas, roles y tecnologías de soporte.
7. Gestión de arquitectura de seguridad operativa • Verificación de cumplimiento con ISO 27001/27701, OWASP, NIST y PbD. • Implementación de esquemas de seguridad multicapa, control de accesos, gestión de identidades, monitoreo de vulnerabilidades, hardening de sistemas y pruebas regulares de penetración.

## Equipo Trabajo
Item | Cargo | Personas | Meses por persona | Meses-hombre-rol | Perfil / Funciones | Formación Académica | Experiencia Mínima | Funciones Principales | Meses de Participación
1 | Coordinador del Proyecto | 1 | 6 | 6 | Liderar planificación, coordinación y supervisión integral del proyecto | Ingeniero de Sistemas, Electrónico, Industrial o afines; deseable posgrado en gerencia de proyectos o TI | 5+ años liderando proyectos tecnológicos | Planificación, gestión del equipo, seguimiento de cronograma, aseguramiento de calidad | 1-6
2 | Jurista Normativo | 1 | 3 | 3 | Definir marco legal, resoluciones y lineamientos jurídicos del proyecto | Profesional en Derecho. Posgrado en Derecho Administrativo o de TIC | 3+ años en estructuración normativa estatal | Elaboración de resoluciones, validación legal de procedimientos, asesoría normativa | 1-3
3 | Ingeniero/Arquitecto de Datos | 2 | 6 | 12 | Diseño arquitectónico y construcción técnica de la arquitectura de datos y pipelines | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en arquitectura de datos, BI | 4+ años en arquitectura y pipelines ETL | Diseño de modelos de datos, implementación de data lake, automatización de flujos, integración técnica | 1-6
4 | Especialista en Validación de Datos | 1 | 4 | 4 | Diseñar y aplicar reglas de negocio para el control de calidad de los datos | Ingeniero de Sistemas, Estadística o afines tecnológicos; formación en calidad de datos o DAMA | 2+ años en proyectos de validación | Definición de reglas, implementación de validadores, retroalimentación institucional | 1-4
5 | Desarrollador Backend / APIs | 2 | 4 | 8 | Desarrollo de interfaces RESTful, microservicios y componentes técnicos | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en integración de sistemas y desarrollo web | 2+ años desarrollando APIs y microservicios | Diseño e implementación de APIs, integración con plataformas internas y externas | 2-5
6 | Desarrollador Frontend + UI/UX | 2 | 5 | 10 | Construcción de consolas, dashboards, formularios web y diseño centrado en el usuario | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en desarrollo frontend, diseño UX/UI y accesibilidad | 3+ años en desarrollo frontend y diseño UX | Desarrollo de consolas interactivas, prototipos, definición de flujos, pruebas de usabilidad, cumplimiento de accesibilidad | 2-6
7 | Analista de Requerimientos, Documentación y Calidad | 1 | 5 | 5 | Levantamiento de requerimientos, documentación técnica y pruebas funcionales | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en análisis de requerimientos, testing y metodologías ágiles | 3+ años en análisis y calidad de software | Identificación y especificación de requerimientos, redacción de manuales, diagramas de arquitectura, diseño y ejecución de planes de prueba funcional y de aceptación | 1-5
8 | Especialista en Interoperabilidad Semántica | 1 | 4 | 4 | Diseño del modelo de datos sectorial y ontología interoperable | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en estándares RDF/OWL/DCAT y gestión semántica | 2+ años en modelado semántico | Construcción de ontologías, endpoints abiertos, alineación con estándares semánticos | 1-4
9 | Ontólogo Computacional | 1 | 4 | 4 | Desarrollo del grafo de conocimiento y vocabularios computacionales | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en ontologías, semántica web y modelos de datos | 2+ años en desarrollo ontológico | Construcción de grafo sectorial, modelado de conceptos y relaciones, definición de vocabularios controlados, alineación al estándar PPDM, integración con estándares internacionales, publicación de endpoints semánticos y soporte en pruebas de coherencia lógica | 1-4
10 | Data Steward | 1 | 4 | 4 | Gobernanza operativa y seguimiento de calidad de datos | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en gestión de datos y gobernanza | 2+ años en gestión de calidad y gobierno | Implementación de políticas de calidad, seguimiento a cargues, acompañamiento a operadores | 3-6
11 | Coordinador de Relacionamiento | 1 | 5 | 5 | Gestionar relaciones y acompañar a operadores en adopción de la plataforma | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en gestión de proyectos o relacionamiento institucional | 3+ años en coordinación con stakeholders | Socialización de lineamientos, soporte a operadores, gestión de adopción y cumplimiento | 2-6
12 | Experto en Normalización ISO/DCAT | 1 | 4 | 4 | Normalización y adaptación de estándares ISO 8000 y DCAT-AP a los catálogos de datos | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en calidad de datos, metadatos y estándares semánticos | 2+ años en normalización | Definición de diccionarios, catálogos interoperables, alineación con estándares internacionales | '1-4
13 | Especialista en DevOps | 1 | 5 | 5 | Automatización del despliegue, CI/CD, infraestructura híbrida y seguridad operativa | Ingeniero de Sistemas o afines; formación en DevOps, administración de sistemas y seguridad | 2+ años en despliegue y administración CI/CD | Configuración de microservicios, automatización de pipelines, seguridad en entornos híbridos | 2-6

## Cronograma
Etapa | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5
1 | ●
2 | ● | ● | ●
3 |  | ● | ● | ●
4 |  |  |  | ● | ●

## Beneficios e Impacto
Beneficios Estratégicos y Transformación Institucional | · Supervisión Automatizada del cargue de información: Al consolidar datos confiables y activar alertas, la ANH garantiza un control más eficaz del cumplimiento normativo, reduciendo brechas y acelerando los procesos.
· Observación Basada en Evidencia: Los modelos de datos avanzada brindan soporte cuantitativo y cualitativo a la toma de decisiones, permitiendo anticipar escenarios con mayor certeza.
· Ecosistema Colaborativo: Al articular flujos seguros y trazables, operadores y autoridades locales comparten la misma fuente de verdad, optimizando la planificación conjunta de proyectos y la gestión de riesgos.
Con esta arquitectura técnica y organizativa, la ANH se posiciona como referente nacional e internacional en la gestión inteligente, ética y estratégica de los datos energéticos de Colombia, impulsando la consolidación de un sector más transparente, eficiente y orientado al futuro.
IMPACTO ESTRATÉGICO ESPERADO | ● Transformación digital efectiva y sostenible del sector, mediante la consolidación de una infraestructura interoperable, segura, automatizada y estandarizada, que permite el intercambio fluido de información entre la ANH, operadores, entes de control y gobiernos territoriales.
● Fortalecimiento radical de la regulación basada en evidencia, gracias a la disponibilidad de datos estructurados, auditables y contextualizados que respaldan la fiscalización inteligente, la planificación sectorial, el diseño de políticas y la toma de decisiones regulatorias.
● Reducción significativa de tiempos, errores y costos asociados a la gestión de información, mediante la automatización de procesos de cargue, validación y transformación de datos, eliminando reprocesos y garantizando consistencia semántica y operativa.
● Transparencia activa y rendición de cuentas fortalecida, mediante la apertura de dashboards públicos, la publicación de datos interoperables y la generación automática de reportes regulatorios, que mejoran la relación con la ciudadanía, los entes de control y la comunidad internacional.
● Consolidación de una cultura organizacional basada en datos, a través de la institucionalización de roles del dato, la adopción de políticas éticas y técnicas, la formación continua de equipos misionales y la promoción del dato como activo estratégico.
● Preparación robusta para escenarios de transición energética y nuevas exigencias regulatorias, con una base de datos confiable, semánticamente integrada y analíticamente potente, que permite monitorear variables ESG, emisiones, eficiencia productiva y cumplimiento.
● Proyección nacional e internacional de la ANH como referente en gestión inteligente del dato sectorial, mediante la adopción de marcos normativos internacionales, la articulación con otras entidades estatales y multilaterales, y la publicación de buenas prácticas y datos abiertos.
● Habilitación de capacidades institucionales avanzadas de análisis, predicción y simulación, con laboratorios analíticos activos, modelos predictivos funcionales, entornos colaborativos, alertas inteligentes y una arquitectura preparada para la adopción de IA.
● Incidencia directa en la eficiencia y legitimidad del Estado, al demostrar que una gestión moderna de datos sectoriales puede optimizar la supervisión, anticipar riesgos, facilitar la innovación pública y mejorar la confianza ciudadana.
● Contribución a una política pública más inteligente y orientada a resultados, al habilitar mecanismos de evaluación de impacto, generación de evidencia empírica, y medición continua de indicadores clave a partir de los flujos de datos integrados.
Estas líneas de impacto deben ser traducidas en indicadores de medición, caso de uso y sostenibilidad para cada uno de los frentes del sistema: interoperabilidad, calidad del dato, visualización, gobernanza, cultura, regulación y participación ciudadana.

## Referentes
Referentes Nacionales | 1. Superintendencia Financiera de Colombia : Su plataforma de supervisión financiera utiliza estándares de interoperabilidad para compartir información entre bancos y entidades financieras.
2. Ministerio de Minas y Energía : Ha implementado iniciativas similares para mejorar la gestión de datos en el sector energético, utilizando modelos de datos centralizados y herramientas analíticas.
Referentes Internacionales | 1. Energy Information Administration (EIA), Estados Unidos : La EIA utiliza plataformas de interoperabilidad para recopilar y analizar datos del sector energético a nivel nacional e internacional.
2. European Union's Energy Data Exchange Platform (EDX) : Una plataforma diseñada para facilitar la interoperabilidad entre países europeos en materia de energía, basada en estándares comunes y arquitecturas abiertas.
3. Oil and Gas Authority (OGA), Reino Unido : Implementó una plataforma digital para mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de contratos y permisos en el sector.
Referentes técnicos y normativos
Categoría | Normativa / Estándar
Calidad e Interoperabilidad de los Datos | Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad (MinTIC) Aplicar los 17 criterios de calidad del dato: completitud, consistencia, unicidad, trazabilidad, disponibilidad, precisión, oportunidad, entre otros, para asegurar confiabilidad y uso eficiente.
Calidad e Interoperabilidad de los Datos | ISO 25012 Adoptar un marco de calidad del dato reconocido internacionalmente, evaluando dimensiones como exactitud, consistencia semántica, accesibilidad y auditabilidad de los datos.
Calidad e Interoperabilidad de los Datos | Marco de Interoperabilidad para el Gobierno Digital (MinTIC) Garantizar interoperabilidad técnica, semántica, organizacional y legal con otras entidades públicas, utilizando estándares abiertos, ontologías comunes y estructuras de metadatos.
Calidad e Interoperabilidad de los Datos | DCAT-AP (Europeo) Utilizar esquemas de catalogación interoperable y descriptiva para facilitar la búsqueda, descubrimiento y reutilización de datos por terceros, alineado con portales como datos.gov.co.
Seguridad de la Información | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI - MinTIC) Establecer un sistema integral de seguridad de la información basado en análisis de riesgos, políticas de acceso, resiliencia operativa y trazabilidad, alineado con los principios del Gobierno Digital.
Seguridad de la Información | Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales Garantizar el tratamiento legal, transparente y seguro de los datos personales, respetando los derechos del titular y aplicando principios como finalidad, libertad, veracidad y acceso.
Seguridad de la Información | ISO/IEC 27001 Diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), que asegure confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio de los datos críticos.
Seguridad de la Información | Resolución 00500 de 2021 – ANH Dar cumplimiento a la estrategia de seguridad digital institucional, protegiendo activos de información, infraestructura tecnológica y continuidad operativa ante riesgos internos y externos.
Lineamientos ANH | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 – ANH Aplicar los lineamientos estratégicos de protección de datos sensibles, priorización de amenazas y continuidad de operaciones, en concordancia con la misión institucional.
Lineamientos ANH | Política de Protección de Datos Personales – ANH Establecer protocolos institucionales para la recolección, almacenamiento, tratamiento y supresión de datos personales, conforme a la Ley 1581 y directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.

## Glosario de Términos y Estándar
Sigla / Término | Descripción
AES-256 | Estándar avanzado de cifrado simétrico con clave de 256 bits. Garantiza confidencialidad de los datos en reposo, según buenas prácticas del NIST.
API | Interfaces de programación de aplicaciones, bajo arquitectura REST. Permiten la interoperabilidad entre la plataforma y sistemas externos.
Apache Airflow | Herramienta de orquestación de procesos ETL/ELT utilizada para automatizar flujos de datos y tareas programadas.
Arquetipo de Producto | Modelo o plantilla base que guía el diseño y desarrollo de un tipo específico de solución tecnológica dentro de la arquitectura empresarial.
Arquitectura Empresarial TOGAF | Framework utilizado para diseñar y alinear arquitectura de sistemas con objetivos estratégicos institucionales.
AutoML | Automated Machine Learning. Conjunto de procesos que automatizan la aplicación de modelos de aprendizaje automático a problemas del mundo real.
BPMN | Business Process Model and Notation. Estándar gráfico para modelar procesos de negocio.
Blockchain | Tecnología de registros inmutables para trazabilidad y auditoría de eventos de cargue y validación.
Bus de Servicios | Infraestructura que permite la integración y el intercambio de datos entre sistemas mediante servicios estándar e interoperables.
CSV | Comma Separated Values. Formato abierto y ampliamente usado para cargue e intercambio de datos tabulares.
Componente Ontológico | Parte del sistema que organiza y representa el conocimiento del dominio energético mediante modelos semánticos.
DAMA-DMBOK | Conjunto de mejores prácticas de gestión del dato, promovido por DAMA International. Sirve como guía para la gobernanza de datos.
DCAT-AP | Data Catalog Vocabulary – Application Profile. Vocabulario estándar RDF para catálogos de datos abiertos, usado por datos.gov.co.
Data Governance | Conjunto de políticas, roles y procesos institucionales que garantizan la calidad, seguridad, trazabilidad y uso ético del dato.
Data Lake | Repositorio centralizado de datos en su forma original y transformada, diseñado para almacenamiento masivo y flexible.
Data Quality Score | Indicador numérico que refleja el nivel de calidad de un conjunto de datos evaluado con base en criterios como completitud, precisión y consistencia.
DevOps | Development and Operations. Conjunto de prácticas que integran el desarrollo de software con la operación de TI.
Docker | Plataforma de contenedores usada para desplegar microservicios de manera portable, segura y escalable.
ELT / ETL | Procesos de extracción, carga y transformación de datos. Esenciales para integrar, depurar y disponibilizar datos desde múltiples fuentes.
Espacio de Interoperabilidad | Entorno donde múltiples entidades pueden intercambiar datos de manera segura, estructurada y estandarizada.
Geoportal | Portal web que facilita la consulta y visualización de información geográfica.
Gestión Documental | Conjunto de procesos para organizar, custodiar y disponibilizar documentos digitales según lineamientos del Archivo General de la Nación.
Gestión del Cambio | Proceso sistemático para asegurar adopción organizacional y sostenibilidad de nuevas soluciones tecnológicas.
Gobierno Digital (MinTIC) | Política pública que orienta la transformación digital de entidades del Estado, incluyendo interoperabilidad, datos abiertos y servicios ciudadanos.
IAM (Identity and Access Management) | Sistema de gestión de identidades, roles y accesos en la plataforma, alineado con buenas prácticas de seguridad.
ISO 8000 | Estándar internacional que define requisitos para calidad del dato, incluyendo exactitud, completitud, unicidad y consistencia.
ISO/IEC 27001 | Norma internacional para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI).
ISO/IEC 27701 | Extensión de la ISO/IEC 27001 enfocada en privacidad de la información y protección de datos personales.
Interoperabilidad Semántica | Capacidad de distintos sistemas para intercambiar datos comprendiendo su significado. Se soporta con ontologías y vocabularios estándar (OWL, SKOS).
JSON | JavaScript Object Notation. Formato de intercambio de datos estructurados, usado ampliamente en APIs. El esquema JSON permite validar su estructura.
Kubernetes | Orquestador de contenedores usado para escalar, administrar y asegurar servicios distribuidos en la plataforma.
LI.INF.06 (MinTIC) | Lineamiento de Interoperabilidad Semántica para el Sector Público, obligatorio para plataformas gubernamentales.
LOD / SPARQL / RDF | Linked Open Data, SPARQL y Resource Description Framework. Conjunto de estándares del W3C para representar y consultar datos semánticos enlazados.
MFT (Managed File Transfer) | Herramienta para transferencia segura de archivos de gran tamaño. Utilizada para cargue masivo con trazabilidad.
Microservicios | Estilo arquitectónico que divide una aplicación en componentes autónomos, desacoplados y escalables.
Modelo Energético Computacional | Representación estructurada y digital del sistema energético, incluyendo variables técnicas, espaciales y operativas.
NIST | Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (EE.UU.), referencia global para ciberseguridad y criptografía.
OAuth 2.0 | Protocolo estándar de autorización segura, usado para control de acceso y federación de identidades.
OGC / GeoJSON / GML | Estándares del Open Geospatial Consortium para interoperabilidad geográfica en datos abiertos.
OWL | Web Ontology Language. Lenguaje semántico para definir ontologías computacionales.
Ontología Computacional | Representación formal del conocimiento de un dominio específico, diseñada para ser interpretada por sistemas informáticos.
OpenAPI 3.0 | Especificación estándar para documentación de APIs RESTful. Usado para documentar servicios públicos del proyecto.
PMO | Project Management Office. Oficina encargada de estandarizar y supervisar la gestión de proyectos.
PPDM 3.9 | Professional Petroleum Data Model. Modelo de datos estándar internacional para el sector de hidrocarburos.
PbD (Privacy by Design) | Principio de diseño que exige proteger la privacidad desde el inicio de todo desarrollo tecnológico.
Power BI | Conjunto de herramientas de análisis empresarial de Microsoft.
Proveedor de Información | Entidad responsable de suministrar datos a la ANH para su validación, integración y análisis posterior.
RDF | Resource Description Framework. Marco de descripción de recursos para representar datos estructurados semánticamente.
RESTful | Estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos como la web.
SCORM | Estándar de contenidos de formación digital reutilizable, usado en el componente educativo.
SEIC | Sistema de Evaluación e Información de Contratos.
SHA3 | Algoritmo de hash seguro utilizado para validar integridad de datos cargados y auditados.
SIH | Sistema de Información Hidrocarburífero.
SKOS | Simple Knowledge Organization System. Vocabulario RDF para representar taxonomías y tesauros.
SQL | Structured Query Language. Lenguaje de programación para gestionar datos en bases de datos relacionales.
Sistema de Verificación de Cargue | Conjunto de herramientas y procesos que validan automáticamente los datos suministrados por los proveedores, asegurando su integridad y conformidad con los estándares.
Superset | Plataforma de visualización y exploración de datos de código abierto.
TLS | Transport Layer Security. Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en una red.
Trazabilidad del Dato | Capacidad para rastrear el origen, transformación y uso de un dato a lo largo de su ciclo de vida.
UUID / Hash / Checksum | Mecanismos para identificar, validar y controlar versiones de archivos en procesos de cargue y trazabilidad.
X-Road | Plataforma de interoperabilidad segura entre entidades del Estado.
XML | eXtensible Markup Language. Lenguaje estructurado de intercambio de datos.
ZIP | Formato de compresión de archivos. Utilizado para envío y cargue consolidado de múltiples archivos.