## PERFORACIÓN DE POZOS 2026
Perforación de pozos 2026
Mes | Cifra del mes (#) | Cifra acumulada del año (#) | Descripción cualitativa
Enero | 4 | 4 | 1. Contrato E&P LLA-104; Pozo Vencejo Norte-1, Inicio perforación 24-dic-25; T.D: 1-ene-26, A3. 2. Convenio de Explotación ESPINAL; Pozo Drago-1E, Inicio perforación 8-dic-25; T.D: 5-ene-26, A3. 3. Contrato E&P LLA-123; Pozo Bisbita Sur-1 ST2, Inicio perforación 1-dic-25; T.D: 9-ene-26, A2c. 4. Contrato E&P VIM-5; Pozo Monstera-1, Inicio perforación 10-ene-26; T.D: 23-ene-26, A2c.
Febrero | 1 | 5 | 5. Contrato E&P LLA-111; Pozo Galapago-1, Inicio perforación 18-feb-26; T.D:23-feb-26, A3.
TOTAL 2026 | 5 | 5

## ADQUISICIÓN SISMICA 2026
Adquisición de Sísmica 2026
Mes | Cifra del mes | Cifra acumulada del año | Descripción cualitativa
Enero | 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-99 Programa: CARIMAGUA 3D Total sísmica 3D:79,15 Km² Total Km Programa Sísmico: 126,64 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-26 Fecha de Inicio Perforación: Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0 %
SUB TOTAL ENERO | 0 | 0
Febrero | 0 | 0 | Contrato: E&P LLA-99 Programa: CARIMAGUA 3D Total sísmica 3D:79,15 Km² Total Km Programa Sísmico: 126,64 Km 2D Equivalente Fecha de Inicio Topografía: 17-ene-26 Fecha de Inicio Perforación: 22-feb-26 Fecha de Inicio Registro: Fecha Fin Registro: Avance Sísmica: 0 %
SUB TOTAL FEBRERO | 0 | 0
TOTAL 2026 | 0 | 0